## Anexo 4
Gráfica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
[20 empty] | Dirección : |  |  | Salud en el Adulto y en el Anciano
[20 empty] | Programa : |  |  | PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO ATENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO
Segundo Trimestre*, 2016
Consecutivo | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | U.M. | CANTIDAD | AÑO | 2015 | [51 empty] | COMENTARIO
[5 empty] | MES | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Evaluar la reducción de mortalidad por neumonías en la persona adulta mayor | PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO ATENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO | Defunciones | Reducción del 1% (274.9) | P | [52 empty] | Evaluación anual 2016 (según disponibilidad de información por INGEI/SEED actualizada) | bar: DICIEMBRE 5 52
R
2 | Evaluar la cobertura de las detecciones de depresión | PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO ATENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO | Detecciones | 30% (1,713,638) | P | ENERO 1 1: 7.5% (428,409); ABRIL 1 15: 7.5% (428,409); JULIO 1 27: 7.5% (428,410); OCTUBRE 1 40: 7.5% (428,410) | En alcanzado es preliminar en el segundo trimestre. Sin disponibilidad de presupuesto Ramo 12, 2016 para la detección.
[5 empty] | R | ENERO 1 1: 7.3% (415,725)*; ABRIL 1 15: 6.6% (378,384)*
3 | Realizar el seguimientos a los acuerdos establecidos en el Comité Nacional de Atención al Envejecimiento (CONAEN). | PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO ATENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO | Reunión con lista de asistencia, orden del día y formato con seguimiento de acuerdo(s) | 6 | P | [52 empty] | 9/Feb/16(OR), 8/Mar/16(EO), 15/Mar/16(EO), 12/Abr/16(OR), 26/Abr/16(EO) 14/Jun/16(OR) | bar: FEBRERO 1 6 to FEBRERO 4 9; ABRIL 1 15 to ABRIL 4 18; JUNIO 1 23 to JUNIO 4 26; AGOSTO 1 31 to AGOSTO 5 35; OCTUBRE 1 40 to OCTUBRE 4 43; DICIEMBRE 1 48 to DICIEMBRE 5 52
R | bar: FEBRERO 1 6; MARZO 2 11 to MARZO 3 12; ABRIL 2 16; ABRIL 4 18; JUNIO 2 24
4 | Evaluar la cobertura de las detecciones de prevención y control en las personas adultas mayores en la Semana de Salud para Gente Grande | PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO ATENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO | Detecciones | 60% (3,084,548) | P | OCTUBRE 4 43: 60% | La SSGG se realiza en el mes de octubre y es anual
R
5 | Evaluar la cobertura de las detecciones de alteraciones de memoria | PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO ATENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO | Detecciones | 30% (1,713,638) | P | ENERO 1 1: 7.5% (428,409); ABRIL 1 15: 7.5% (428,409); JULIO 1 27: 7.5% (428,410); OCTUBRE 1 40: 7.5% (428,410) | En alcanzado es preliminar en el segundo trimestre. Sin disponibilidad de presupuesto Ramo 12, 2016 para la detección.
[5 empty] | R | ENERO 1 1: 5.9 % (339,683)*; ABRIL 1 15: 5.2% (296,234)*
6 | Evaluar la cobertura de las detecciones de caídas | PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO ATENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO | Detecciones | 20% (1,142,425) | P | ENERO 1 1: 5% (285,606); ABRIL 1 15: 5% (285,606); JULIO 1 27: 5% (285,606); OCTUBRE 1 40: 5% (285,607) | En alcanzado es preliminar en el segundo trimestre. Sin disponibilidad de presupuesto Ramo 12, 2016 para la detección.
[5 empty] | R | ENERO 1 1: 4.3% (245,303)*; ABRIL 1 15: 3.7% (210,362)*
7 | Evaluar la cobertura de las detecciones de incontinencia urinaria | PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO ATENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO | Detecciones | 20% (1,142,425) | P | ENERO 1 1: 5% (285,606); ABRIL 1 15: 5% (285,606); JULIO 1 27: 5% (285,606); OCTUBRE 1 40: 5% (285,607) | En alcanzado es preliminar en el segundo trimestre. Sin disponibilidad de presupuesto Ramo 12, 2016 para la detección.
[5 empty] | R | ENERO 1 1: 4.2 % (237,327)*; ABRIL 1 15: 3.6% (203,654)*
8 | Evaluar la cobertura en la detección de factor de riesgo por osteoporosis | PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO ATENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO | Detecciones | 20% (2,171,238) | P | ENERO 1 1: 5% (542,809); ABRIL 1 15: 5% (542,809); JULIO 1 27: 5% (542,810); OCTUBRE 1 40: 5% (542,810) | En alcanzado es preliminar en el segundo trimestre. Sin disponibilidad de presupuesto Ramo 12, 2016 para la detección.
[5 empty] | R | ENERO 1 1: 0.9% (97,210)*; ABRIL 1 15: 1.3% (144,827)*
9 | Evaluar la cobertura de la detección integrada de próstata | PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO ATENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO | Detecciones | 10% (693,990) | P | ENERO 1 1: 2.5% (173,497); ABRIL 1 15: 2.5% (173,497); JULIO 1 27: 2.5% (173,498); OCTUBRE 1 40: 2.5% (173,498) | En alcanzado es preliminar en el segundo trimestre.
[5 empty] | R | ENERO 1 1: 0.9 % (63,847)*; ABRIL 1 15: 0.9 % (63,153)*
| *Preliminar: El valor "R", es decir "Realizado" en indicadores que dependen del SIS podrá ser modificado de acuerdo a su variación del mismo dado que son preliminares. | [56 empty] | 2016-07-26
Anexo 4

## Anexo 5
METAS E INDICADORES
Secretaría de Salud
Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado | [7 empty] | Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud/Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Nombre del Programa de Acción Específico (PAE) | [7 empty] | PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO ATENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO
Objetivo del PAE | [7 empty] | COADYUVAR EN GENERAR UNA CULTURA DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, IMPLEMENTANDO MODELOS DE ATENCIÓN EN PATOLOGÍAS DE MAYOR IMPACTO, QUE AFECTAN LA CALIDAD DE VIDA, A TRAVÉS DE EVIDENCIA CIENTÍFICA
[20 empty] | Periodo: |  | Segundo Trimestre**, 2016
[14 empty] | 1er trimestre |  | 2o. Trimestre |  | 3er. Trimestre |  | 4o. Trimestre |  | Acumulado |  | Comentario de las variaciones | Modelo de Adminitración de riesgos SI/NO
| PROSESA Objetivo | PROSESA Estrategia | PROSESA Línea de Acción | PAE/ Objetivo | PAE/ Estrategia | PAE Línea de Acción | Nombre del Indicador | Fórmula |  | Unidad de Medida | Meta 2018 | Linea Base | Meta 2016 | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado
2013
PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO ATENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO | 1. Consolidar acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades | 1.1 Promover actitudes y conductas saludables y correspondientes en el ámbito personal, familiar y comunitario | 1.1.1 Impulsar la participación de los sectores público, social y privado para incidir en los determinantes sociales de salud. | 1. Establecer una cultura de vida saludable con perspectiva de género, en las personas adultas mayores y en aquellas con patología de mayor relevancia | 1.6 Analizar y evaluar los datos provenientes de los sistemas de información en salud | 1.6.1. Realizar la medición y evaluación de los indicadores en concordancia con fuentes de información oficiales | 1. Mortalidad por neumonías | N° de defunciones por neumonías en población de 65 y más años por insitución | x 100,000 | Defunciones | Reducción del 6% en el sexenio (269.2) | 1% (286.2) | 1% (274.9) | 0 | N/E | 0 | 0 | 0 |  | 1% |  | 1% |  | Evaluación anual 2016 (según disponibilidad de información por INGEI/SEED actualizada)
Población de 65 años y más
|  |  | 1.1.3 Impulsar la comunicación personalizad para el mejor uso de la información para mejorar la toma de decisiones en salud. |  |  |  | 2. Cobertura de salud mental en la detección de depresión | Total de detecciones realizadas a través de cuestionario de GDS | x 100 | Detecciones | 30% | 30% (1,505,931) | 30% (1,713,638) | 7.5% (428,409) | 7.3 % (415,725) | 7.5% (428,409) | 6.6% (378,384) | 7.5% (428,410) |  | 7.5% (428,410) |  | 15% (856,818) | 13.9 % (794,109) | En alcanzado es preliminar en el segundo trimestre. Sin disponibilidad de presupuesto Ramo 12, 2016 para la detección
Población de 60 y más años
|  | 1.7 Promover el envejecimiento activo, saludable con dignidad y la mejora de la calidad de vida de las personas adultas mayores | 1.7.1 Implementar acciones para el cuidado y la atención oportuna de personas adultas mayores en coordinación con otros programas sociales. |  | 1.5 Fomentar la atención integral de las enfermedades de mayor prevalencia para la persona adulta mayor. | 1.5.1. Fomentar acciones de prevención, detección y control de manera permanente y en campaña. | 3. Comité Nacional de Atención al Envejecimiento (CONAEN). | N° de reuniones realizadas con seguimiento de acuerdos | x 100 | Acta, minuta y seguimiento de acuerdos | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |  | 2 |  | 3 | 6 | 9/Feb/16(OR), 8/Mar/16(EO), 15/Mar/16(EO), 12/Abr/16(OR), 26/Abr/16(EO) 14/Jun/16(OR)
N° de reuniones programadas
|  |  | 1.7.4. Ampliar la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento oportuno en materia de salud mental. |  |  |  | 4. Semana de Salud para Gente Grande (SSGG) | Total de detecciones y de control | x 100 | Detecciones | 60% | 60% (2,443,685) | 60% (3,084,548) | 0 | N/E | 0 | N/E | 0 |  | 60% (3,084,548) |  | 60% (3,084,548) |  | La SSGG se realiza en el mes de octubre y es anual
Población adulta mayor de 60 años y más
| 2. Avanzar en la construcción de un Ssitema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud | 6.2 Fortalecer la regulación en materia de salubridad general | 6.2.5. Fortalecer la vinculación con las entidades federativas para el seguimiento de las políticas públicas y programas nacionales de salud. |  | 1.6 Analizar y evaluar los datos provenientes de los sistemas de información en salud | 1.6.1. Realizar la medición y evaluación de los indicadores en concordancia con fuentes de información oficiales | 5. Cobertura de salud mental en la detección de alteraciones de memoria | Total de detecciones realizadas a través de cuestionario de minimental | x 100 | Detecciones | 30% | 30% (1,505,931) | 30% (1,713,638) | 7.5% (428,409) | 5.9% (339,683) | 7.5% (428,409) | 5.2% (296,234) | 7.5% (428,410) |  | 7.5% (428,410) |  | 15% (856,818) | 11.1% (635,917) | En alcanzado es preliminar en el segundo trimestre. Sin disponibilidad de presupuesto Ramo 12, 2016 para la detección
Población de 60 y más años
|  |  | 6.2.6. Fortalecer los mecanismos para integrar la información del Sistema Nacional de Salud al Sistema Nacional de Información en Salud. |  |  |  | 6. Detección de síndromes geriátricos: caídas | Total de detecciones realizadas a través de cuestionario de caídas | x 100 | Detecciones | 20% | 20% Positivas * (200,791) | 20% (1,142,425) | 5% (285,606) | 4.3% (245,303) | 5% (285,606) | 3.7% (210,362) | 5% (285,606) |  | 5% (285,607) |  | 10% (571,212) | 8 % (455,665) | En alcanzado es preliminar en el segundo trimestre. Sin disponibilidad de presupuesto Ramo 12, 2016 para la detección
Población de 60 y más años
|  | 6.5 Situar a la bioética como política de gestión y de desarrollo del sistema nacional de salud universal | 6.5.1. Fomentar el respecto y la dignidad la autonomía y los derechos humanos en la prestación de servicios de salud. |  |  |  | 7. Detección de síndromes geriátricos: incontinencia urinaria | Total de detecciones realizadas a través de cuestionario de incontinencia urinaria | x 100 | Detecciones | 20% | 20% Positivas* (200,791) | 20% (1,142,425) | 5% (285,606) | 4.2% (237,327) | 5% (285,606) | 3.6% (203,654) | 5% (285,606) |  | 5% (285,607) |  | 10% (571,212) | 7.7% (440,981) | En alcanzado es preliminar en el segundo trimestre. Sin disponibilidad de presupuesto Ramo 12, 2016 para la detección
Población de 60 y más años
|  |  | 6.5.2. Fomentar que la investigación atienda a criterior éticos, de pertenencia e integridad científica y protección de los derechos humanos. |  |  |  | 8. Detección de riesgo absoluto de fractura en la población de 50 años y más | Número de personas con riesgo alto de fractura mediante la aplicación de la herramienta FRAX elaborada por la OMS | x 100 | Detecciones | 20% | NA | 20% (2,171,238) | 5% (542,809) | 0.9 % (97,210) | 5% (542,809) | 1.3% (144,827) | 5% (542,810) |  | 5% (542,810) |  | 10% (1,085,618) | 2.2% (242,037) | En alcanzado es preliminar en el segundo trimestre. Sin disponibilidad de presupuesto Ramo 12, 2016 para la detección
Población de 50 y más años
[7 empty] | 9. Detección integrada de próstata en población masculina de 45 años y más | Número de detecciones integradas (cuestionario de sintomas prostáticos , tacto rectal y prueba de antígeno) | x 100 | Detecciones | 10% | 10% | 10% (693,990) | 2.5% (173,497) | 0.9% (63,847) | 2.5% (173,497) | 0.9% (63,153) | 2.5% (173,498) |  | 2.5% (173,498) |  | 5% (346,944) | 1.8% (127,000) | En alcanzado es preliminar en el segundo trimestre.
Población masculina de 45 años y más
N/E: No evaluable (se evaluará al final del año) | [24 empty] | 2016-07-26
* En dicho año sólo se contaba en el SIS con detecciones positivas. En el presente se integrarán en la evaluación las negativas dentro del SIS
** El valor alcanzado en indicadores que dependen del SIS podrá ser modificado de acuerdo a su variación del mismo dado que son preliminares.
OR: Ordinaria, EO: Extraordinaria
Anexo 5

## Gráfica de Gantt
Formato de reporte de actividades de Grafica de GANTT realizadas
Trimestre:___2° trimestre_2016_______ | [6 empty] | Órgano Desconcentrado:___CENAPRECE ENVEJECIMIENTO__________
| PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE |  |  |  | REALIZADA |  |  |  | SE REPROGRAMÓ |  | ¿PARA QUE TRIMESTRE?
ACTIVIDAD COMPROMETIDA | 1° | 2° | 3° | 4° | SI | NO | ACCIONES QUE CONTRIBUYERON A SUS CUMPLIMIENTO | PROBLEMÁTICA QUE IMPIDIO SU CUMPLIMIENTO | SI | NO | 2° | 3° | 4°
Evaluar la reducción de mortalidad por neumonías en la persona adulta mayor |  |  |  | 1% (274.9) | [5 empty] | x
Evaluar la cobertura de las detecciones de depresión | 7.5% (428,409) | 7.5% (428,409) | 7.5% (428,410) | 7.5% (428,410) | X |  | Seguimiento y evaluación trimestral tanto federal como estatal. Disponibilidad de formularios para realizar la detección. |  |  | x
Realizar el seguimientos a los acuerdos establecidos en el Comité Nacional de Atención al Envejecimiento (CONAEN). | 1 | 2 | 1 | 2 | X |  | Coordinación inter institucional y sectorial. Envio y revisión de acuerdos. |  |  | x
Evaluar la cobertura de las detecciones de prevención y control en las personas adultas mayores en la Semana de Salud para Gente Grande |  |  |  | 60% (3,084,548) | [5 empty] | x
Evaluar la cobertura de las detecciones de alteraciones de memoria | 7.5% (428,409) | 7.5% (428,409) | 7.5% (428,410) | 7.5% (428,410) | X |  | Seguimiento y evaluación trimestral tanto federal como estatal. Disponibilidad de formularios para realizar la detección. |  |  | x
Evaluar la cobertura de las detecciones de caídas | 5% (285,606) | 5% (285,606) | 5% (285,606) | 5% (285,607) | X |  | Seguimiento y evaluación trimestral tanto federal como estatal. Disponibilidad de formularios para realizar la detección. |  |  | x
Evaluar la cobertura de las detecciones de incontinencia urinaria | 5% (285,606) | 5% (285,606) | 5% (285,606) | 5% (285,607) | X |  | Seguimiento y evaluación trimestral tanto federal como estatal. Disponibilidad de formularios para realizar la detección. |  |  | x
Evaluar la cobertura en la detección de factor de riesgo por osteoporosis | 5% (542,809) | 5% (542,809) | 5% (542,810) | 5% (542,810) | X |  | Seguimiento y evaluación trimestral tanto federal como estatal. Disponibilidad de formularios para realizar la detección. |  |  | x
Evaluar la cobertura de la detección integrada de próstata | 2.5% (173,497) | 2.5% (173,497) | 2.5% (173,498) | 2.5% (173,498) | X |  | Seguimiento y evaluación trimestral tanto federal como estatal. Disponibilidad de formularios para realizar la detección. Facilidad de acceso a nivel jursidiccional y estatal; asi como su seguimiento a través de la plataforma |  |  | x