## Anexo 5 Metas e Ind_BRUC
METAS E INDICADORES
Secretaría de Salud
Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado |  |  |  | Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud/Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Nombre del Programa de Acción Específico (PAE) |  |  |  | Brucelosis
Objetivo del PAE |  |  |  | Fortalecer el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de esta enfermedad en la consulta externa
[15 empty] | Periodo: |  | 2° trimestre 2016
Información preliminar al corte del 03 de agosto de 2016
[9 empty] | 1er trimestre |  | 2o. Trimestre |  | 3er. Trimestre |  | 4o. Trimestre |  | Acumulado |  | Comentario de las variaciones | Modelo de Adminitración de riesgos SI/NO
No. | PAE/ PROSESA Estrategia | PAE/ PROSESA Línea de Acción | Nombre del Indicador | Fórmula | Unidad de Medida | Meta 2018 | Linea Base | Meta 2016 | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado
2015
1 | Verificar el cumplimiento de la normatividad en los casos notificados de estas zoonosis | Aplicar la normatividad vigente en pacientes con estas zoonosis | Porcentaje de pacientes confirmados con brucelosis que reciben tratamiento | Número de pacientes confirmados de brucelosis que reciben tratamiento primario/Fuente: SIS brucela, apartado 73, variable ZOB16 | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 228 | 285 | 229 | 742 | 229 |  | 229 |  | 915 |  | La variación es debida a que ISSSTE y SSA en algunos estados no hay correlación entre sus casos y tratamientos, debe tomarse en cuenta que aún hay ajustes en la información, ya que la que se encuentra reportada es de manera preliminar | SI
|  |  |  | Número de pacientes nuevos de brucelosis confirmados por SAT/2ME /Fuente:SIS brucela, apartado 73, variable ZOB13 |  |  |  |  | 228 | 290 | 229 | 769 | 229 |  | 229 |  | 915
|  |  |  | Tratamientos otorgados |  |  |  |  | 100% | 98% | 100% | 96.4% | 100% |  | 100% |  | 100%
METAS AFFASPE
1 | Verificar el cumplimiento de la normatividad en los casos notificados de estas zoonosis | Aplicar la normatividad vigente en pacientes con estas zoonosis | Porcentaje de pacientes confirmados con brucelosis que reciben tratamiento | Número de pacientes confirmados de brucelosis que reciben tratamiento primario/Fuente: SIS brucela, apartado 73, variable ZOB07 al ZOB09 y ZOB20 | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 228 | 177 | 229 | 382 | 229 |  | 229 |  | 915 | 559 | En 9 entidades federativas sus registros tienen desface entre tratamientos y pacientes registrados con Rosa de Bengala Positivo (Coahuila, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Postosí, Sonora, Sinaloa y Tlaxcala). La información es preliminar ya que no está cerrado el último mes de este trimestre. | SI
|  |  |  | Número de pacientes nuevos de brucelosis confirmados por SAT/2ME /Fuente:SIS brucela, apartado 73, variable ZOB12 |  |  |  |  | 228 | 153 | 229 | 384 | 229 |  | 229 |  | 915 | 537
|  |  |  | Tratamientos otorgados |  |  |  |  | 100% | 115% | 100% | 99.4% | 100% |  | 100% |  | 100% | 214.4%
Fecha de realizado: 13 de mayo 2016
Anexo 5

## Seguimiento Gráfica de Gantt
Formato de reporte de actividades de Grafica de GANTT realizadas
Trimestre:___Meta Anual 2016_______ | [6 empty] | Órgano Desconcentrado:___CENAPRECE BRUCELOSIS__________
| PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE |  |  |  | REALIZADA |  |  |  | SE REPROGRAMÓ |  | ¿PARA QUE TRIMESTRE?
ACTIVIDAD COMPROMETIDA | 1° | 2° | 3° | 4° | SI | NO | ACCIONES QUE CONTRIBUYERON A SUS CUMPLIMIENTO | PROBLEMÁTICA QUE IMPIDIO SU CUMPLIMIENTO | SI | NO | 2° | 3° | 4°
Integrar de manera mensual, la información correspondiente a los enfermos de brucelosis atendidos en las instituciones del Sector Salud | 3 | 3 |  |  | X |  | Notificación vía correo electronico a las instituciones participantes de informe trimestral. | Ninguna |  | X
Apoyar a los SESA en la realización de talleres regionales para capacitar al personal médico y paramédico en la prevención y control de esta zoonosis | 0 | 0 |  |  |  | X | Se reprograma para el mes de agosto en el estado de Nuevo León | Se modificó la fecha de acuerdo a los compromisos ya establecidos | X |  |  | X
Difundir la normatividad para la atención médica de los pacientes con brucelosis | 0 | 0 |  |  |  | X | Se reprograma para el mes de agosto a fin de que la infomación sirva de base para el taller regional | Debido al cambio de fecha del taller regional | X |  |  | X

## Anexo 4 Grafica de Gantt
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Dirección General Adjunta de Programas Preventivos
Subdirección de Rabia y Otras Zoonosis
Departamento de Rabia en el Reservorio
Programa Brucelosis
Consecutivo | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | U.M. | CANTIDAD | AÑO | 2016
[5 empty] | MES | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Integrar de manera mensual, la información correspondiente a los enfermos de brucelosis atendidos en las instituciones del Sector Salud | CENAPRECE | Cuadro concentrado | 12 | *P |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | *R |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 | Apoyar a los SESA en la realización de talleres regionales para capacitar al personal médico y paramédico en la prevención y control de esta zoonosis | CENAPRECE | Taller regional | 1 | *P | [23 empty] | 1
*R
3 | Difundir la normatividad para la atención médica de los pacientes con brucelosis | CENAPRECE | Correo electrónico | 32 | *P | [23 empty] | 32
*R
*P | Programado
*R | Real
Anexo 4