## Anexo 4 Chagas
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS
Consecutivo | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | U.M. | CANTIDAD | AÑO | 2016
[5 empty] | MES | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Serología a menores de cinco años de edad. | Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector | Muestras | 4259 | *P | [14 empty] | 143 | 148 | 153 | 163 | 168 | 173 | 138 | 133 | 128 | 123 | 119 | 114 | 134 | 139 | 144 | 154 | 159 | 164 | 131 | 124 | 119 | 113 | 111 | 106 | 105 | 79 | 84 | 88 | 88 | 88 | 84 | 79 | 74 | 68 | 63 | 58
[5 empty] | *R |  |  |  |  | 220 |  | 258 |  |  |  |  | 244 |  |  | 163 | 168 | 173 | 173 | 125 | 142 | 91 |  | 209 | 13
2 | Encuestas entomológicas. |  | Localidad | 103 | *P | [18 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
[5 empty] | *R |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 | 3 |  | 5
3 | Control químico del vector en localidades prioritarias |  | Localidad | 103 | *P | [20 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
[5 empty] | *R |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  | 1
4 | Tratamiento etiológico supervisado a casos. |  | Tratamientos | 1502 | *P |  |  | 10 | 12 | 14 | 17 | 22 | 26 | 26 | 32 | 41 | 50 | 60 | 65 | 39 | 33 | 32 | 33 | 36 | 38 | 40 | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 39 | 33 | 32 | 33 | 36 | 38 | 40 | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 30 | 28 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 15 | 15
[5 empty] | *R | 18 | 6 | 8 |  |  | 15 | 4 | 22 | 2 | 10 | 4 | 8 | 14 |  | 3 |  | 29 | 6 | 3 |  |  | 53 | 25 | 11 | 11 | 9
5 | Serología a embarazadas residiendo o procedentes de áreas prioritarias. |  | Embarazada | 591 | *P | [14 empty] | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 14 | 16 | 17 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5
[5 empty] | *R | [14 empty] | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4
6 | Confirmación serológica de donadores positivos a tamizaje. |  | Donadores | 3544 | *P |  |  | 45 | 47 | 50 | 51 | 55 | 57 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 75 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 98 | 100 | 94 | 90 | 87 | 85 | 75 | 78 | 79 | 81 | 83 | 85 | 95 | 95 | 89 | 85 | 82 | 80 | 57 | 77 | 75 | 73 | 71 | 68 | 65 | 60 | 65 | 64 | 50 | 40
[5 empty] | *R | 31 | 204 | 143 | 165 |  | 107 | 128 | 167 | 304 | 144 | 253 | 91 | 27 | 154 | 99 | 250 | 114 | 219 | 77 | 32 | 115 | 30 | 263 | 191 | 95 | 26
Actividades para debilidades de FODA
7 | Analisis bimestral con los componentes de CENAPRECE, InDRE y Epimemiología para evitar subregistro. |  | Analisis | 6 | *P | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
[5 empty] | *R | [17 empty] | 1
*P | Programado
*R | Real
Anexo 4

## Anexo 5 Chagas
METAS E INDICADORES
Secretaría de Salud
Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado |  |  |  | Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Nombre del Programa de Acción Específico (PAE) |  |  |  | PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS
Objetivo del PAE |  |  |  | Conocer la magnitud real de la incidencia y prevalencia de la enfermedad de Chagas, prevenir los daños que ocasiona a la Salud en la población en riesgo, además de su mortalidad, incluyendo el control de la transmisión vectorial intradomiciliar de la Enfermedad de Chagas.
[15 empty] | Periodo: |  | 2do Trimestre del 2016
No. | PAE/ PROSESA Estrategia | PAE/ PROSESA Línea de Acción | Nombre del Indicador | Fórmula | Unidad de Medida | Meta 2018 | Linea Base | Meta 2016 | 1er trimestre |  | 2o. Trimestre |  | 3er. Trimestre |  | 4o. Trimestre |  | Acumulado |  | Comentario de las variaciones
[9 empty] | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado
2013
1 | Intensificar las acciones de promoción prevención y atención de la salud en las enfermedades desatendidas | Fortalecer las medidas de prevención y promoción de la salud en enfermedades del rezago. | Serología a menores de cinco años de edad. | Serologías tomadas | Muestras | 5000 | Nuevo indicador | 4259 |  | 722 | 1703 | 1257 | 1703 |  | 853 |  | 1979 |  | Se priorizará la actividad en la región sur sureste y centro del país, con esto se obtendrá la prevalencia y se atenderán a los casos positivos
|  |  |  | Resultado: |  | #DIV/0! | #VALUE!
2 |  |  | Encuestas entomológicas | Total de localidades prioritarias con estudios entomológicos realizados. | Localidades | 124 | 15 | 103 |  | 22 | 41 | 15 | 41 |  | 21 |  | 103 |  | Se incrementara la búsqueda del triatoma en las localidades prioritarias
|  |  |  | Resultado |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Control químico del vector en localidades prioritarias | Número de localidades con rociado residual aplicado en dos ciclos. | Localidades | 124 | 15 | 103 |  | 9 | 41 | 8 | 41 |  | 21 |  | 103 |  | Se realizara el control químico contra el triatoma en las localidades prioritarias
|  |  |  | Resultado: |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 |  | Consolidar las acciones interinstitucionales para la atención de las enfermedades en vías de eliminación | Tratamiento etiológico supervisado a casos. | Número absoluto. Número de casos a los que se ministra tratamiento supervisados. | Tratamientos | 2162 | 870 | 1502 | 375 | 111 | 451 | 150 | 451 |  | 225 |  | 1502 |  | anualmente hay un promedio de 700 casos notificados en el SUIVE, solo el 40% solicita tratamiento
|  |  |  | Resultado: |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 |  |  | Serología a embarazadas residiendo o procedentes de áreas prioritarias. | Número de serologías realizadas a embarazadas residentes o procedentes de áreas endémicas. | Embarazadas | 1000 | 21 | 591 |  |  | 236 | 44 | 237 |  | 118 |  | 591 |  | se iniciara la estrategia de tamizaje en embarazadas en localidades prioritarias
|  |  |  | Resultado |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Confirmación serológica de donadores positivos a tamizaje . | Número de pruebas de tamizaje que son tomadas y confirmadas serológicamente en centros de transfusión sanguínea. | Donadores | 10242 | 722 | 3544 | 708 | 1918 | 1064 | 1511 | 1064 |  | 708 |  | 3544 |  | es en los bancos de sangre donde se tiene un mayor número de casos identificados como doblemente reactivos, solo que se deben confirmar, se espera esto incremente de forma anual
|  |  |  | Resultado |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Anexo 5

## SEGUIMIENTO GANTT CHAGAS
Formato de reporte de actividades de Grafica de GANTT realizadas
Trimestre: 2do TRIMESTRE 2016 | [6 empty] | Órgano Desconcentrado: CENAPRECE
| PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE |  |  |  | REALIZADA |  |  |  | SE REPROGRAMÓ |  | ¿PARA QUE TRIMESTRE?
ACTIVIDAD COMPROMETIDA | 1° | 2° | 3° | 4° | SI | NO | ACCIONES QUE CONTRIBUYERON A SUS CUMPLIMIENTO | PROBLEMÁTICA QUE IMPIDIO SU CUMPLIMIENTO | SI | NO | 2° | 3° | 4°
Serología a menores de cinco años de edad. |  | 1703 | 1703 | 853 | X |  |  | Indicador cubierto en un 74 %, el retraso en la compra de los insumos ha dificultado el logro de la meta al 100 % | x |  |  | x
Encuestas entomológicas |  | 41 | 41 | 21 | X |  |  | Indicador cubierto al 37 % en este trimestre, sin emabargo, se realizaron acciones en el primer trimestre, cuya programación fue de cero, por lo que la sumatoria de los dos trimestres alcanza una cobertura del 90 %, la meta no fue cubierta en su totalidad debido a que se trabajaron otras áreas no prioritarias. | x |  |  | x
Control químico del vector en localidades prioritarias | 375 | 41 | 481 | 21 | X |  |  | Aunque la cobertura de este trimestre respecto de la meta fue del 20 %, la cobertura a lo que va del año es del 42 %, ya que se realizaron acciones durante el primer trimestre en donde no hubia programación de actividades. | x |  |  | x
Tratamiento etiológico supervisado a casos. |  | 451 | 481 | 225 | X |  |  | El retraso en los procesos institucionales dificulta el inicio de tratamiento de los casos con oportunidad. |  | X
Serología a embarazadas residiendo o procedentes de áreas prioritarias. |  | 236 | 237 | 118 | X |  |  | Falta de insumos para llevar a cabo la actividad además de falta de realización de censos o búsqueda activa de las embarazadas en áreas de riesgo |  | X
Confirmación serológica de donadores positivos a tamizaje. | 708 | 1064 | 1064 | 708 | X |  | La obligatoriedad que tienen los centros de transfusión sanguínea y bancos de sangre de llevar a cabo el tamiz que permite la identificación de casos doblemente reactivos, alrededor del 80 % de los casos son detectados a través de bancos de sangre. |  |  | X
Analisis bimestral con los componentes de CENAPRECE, InDRE y Epimemiología para evitar subregistro. | 1 | 2 | 1 | 2 |  | x |  |  |  | X