## A5 COL
METAS E INDICADORES
Secretaría de Salud
Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado |  |  |  |  | Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Nombre del Programa de Acción Específico (PAE) |  |  |  |  | Prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas y Cólera 2013-2018
Objetivo del PAE |  |  |  |  | Desarrollar acciones preventivas para enfermedades diarreicas agudas y cólera.
[15 empty] | Periodo: |  | 2do trimestre 2016
No. | PAE/ PROSESA Estrategia | PAE/ PROSESA Línea de Acción | Nombre del Indicador | Fórmula | Unidad de Medida | Meta 2018 | Linea Base | Meta 2016 | 1er trimestre |  | 2o. Trimestre |  | 3er. Trimestre |  | 4o. Trimestre |  | Acumulado |  | Comentario de las variaciones
[9 empty] | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado
2012
1 | 1. Operar la coordinación a través del Grupo Intersectorial de Diarreas y Cólera, para la implementación del Programa. 3.2 Garantizar el control de emergencias en salud, desastres y de seguridad en salud | 1.1.1 Llevar a cabo reuniones trimestrales de coordinación con la participación de todas las áreas relevantes para la prevención y control de riesgos de infección para diarreas y cólera. 1.1.2 Realizar acciones coordinadas de prevención y control ante casos y brotes sospechosos de cólera y por diarrea. 1.1.3 Verificar el funcionamiento del grupo intersectorial de diarreas y cólera en las entidades federativas 3.2.2. Consolidar la organización y coordinación para la preparación y respuesta ante emergencias en salud y riesgos sanitarios | Porcentaje de Reuniones del Grupo Intersectorial de Diarreas y Cólera | Numerador: Reuniones del Gpo. Intersectorial realizadas | Porcentaje | 100% | 4 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 1
|  |  |  | Denominador: Reuniones del del Gpo. Intersectorial programadas |  |  | 4
|  |  |  | Resultado: |  |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 25
2 | 2. Implementar el monitoreo en humanos de enterobacterias de interés epidemiológico. 3.2 Garantizar el control de emergencias en salud, desastres y de seguridad en salud | 2.1.1 Realizar el monitoreo de V. cholerae en casos de enfermedad diarreica aguda en unidades de salud de las instituciones del sector. 2.1.2 Elaborar reporte trimestral sobre los aislamientos de las diferentes enterobacterias identificadas en los monitoreos, y con ello, focalizar acciones preventivas y de control. 3.2.3. Fortalecer los mecanismos de anticipación y respuesta ante enfermedades emergentes, reemergentes y las asociadas a desastres | Porcentaje de casos de diarrea con hisopo rectal para búsqueda de V. cholerae. | Numerador: Casos de EDA con hisopo rectal | Porcentaje | ≥ 2% | 2 | ≥ 2% | ≥ 2% | 2.07% | ≥ 2% | 1.56% | ≥ 2% |  | ≥ 2% |  | ≥ 2% | 1.81% | Datos preeliminares
|  |  |  | Denominador: Total de casos de diarrea en las unidades de salud |  |  | 2
|  |  |  | Resultado |  |  | 100 |  | 103.5% |  | 78% |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 90.5%
3 | 3. Priorizar las acciones de promoción, prevención y control de enfermedades diarreicas agudas y cólera. 3.2 Garantizar el control de emergencias en salud, desastres y de seguridad en salud. | 3.1 Realizar las acciones preventivas, con enfoque de riesgo, en los Estados, municipios y localidades con aislamientos de vibrios y con mayor incidencia de casos y brotes de diarrea. 3.2 Realizar acciones de prevención y control de diarreas y cólera en las zonas con aislamientos de V. cholerae en humanos y ambiente, ante casos sospechosos de cólera y brotes por enfermedad diarreica aguda. 3.2.6. Promover las acciones intersectoriales para controlar emergencias y desastres y de seguridad en salud | Número de operativos preventivos para diarreas y cólera en áreas de riesgo. | Numerador: Operativos preventivos realizados | Número | ≥ 2 | 2 | ≥ 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 2 |  | Por carga de trabajo relacionadas a la "Temporada de Ciclones Tropicales" y "Temporada de Calor", no se realizaron operativos preventivos para el periodo de referencia
|  |  |  | Denominador: Operativos preventivos programados |  |  | 2
|  |  |  | Resultado |  |  | 100 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
4 | 4. Asegurar el tratamiento de casos de diarrea y sospechosos de cólera, de acuerdo a los lineamientos establecidos. 3.2 Garantizar el control de emergencias en salud, desastres y de seguridad en salud. | 4.1.1 Identificar oportunamente los casos sospechosos de cólera a través del Sistema Nacional de Salud. 4.1.2 Otorgar tratamiento médico oportuno a los casos sospechosos. 4.1.3 Asegurar la dotación de insumos y atención médica de casos de diarrea y sospechosos de cólera en todas las unidades del sector salud. 3.2.3. Fortalecer los mecanismos de anticipación y respuesta ante enfermedades emergentes, reemergentes y las asociadas a desastres | Letalidad por cólera. | Numerador: Número de defunciones por cólera | Porcentaje | ≤ 1% | 0 | 1% | ≤1% | 0 | ≤1% | 0 | ≤1% | 0 | ≤1% | 0 | ≤1% | 0
|  |  |  | Denominador: Número de casos confirmados de cólera |  |  | 2
|  |  |  | Resultado |  |  | 0 |  | 100% |  | 100% |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 100
5 | 5. Asegurar la correcta ejecución del programa de acción de prevención de enfermedad diarreica aguda y cólera en las entidades federativas 3.2. Garantizar el control de emergencias en salud, desastres y de seguridad en salud | 5.1 Capacitar a los responsables del programa y personal de salud involucrados en la ejecución del programa. 5.2 Supervisar las acciones del programa en las entidades federativas. 5.3 Evaluar el desempeño del programa en las entidades federativas. 3.2.4. Fortalecer la capacitación y actualización del personal involucrado en la preparación y respuesta ante emergencias y riesgos sanitarios 3.2.3. Fortalecer los mecanismos de anticipación y respuesta ante enfermedades emergentes, reemergentes y las asociadas a desastres | Cursos de capacitación realizados. | Numerador: Capacitaciones realizadas | Número | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 6 |  | Se realizaron actividades de capacitación en los estados de Baja California Sur y Sonora.
|  |  |  | Denominador: Capacitaciones programadas |  |  | 6
|  |  |  | Resultado |  |  | 100 |  | #DIV/0! |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | Porcentaje de supervisión a entidades federativas realizadas. | Numerador: Supervisiones estatales realizadas | Porcentaje | 100% | 5 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 2 |  | 5 |  | Por situaciones operativas del programa, no pudo realizarse la supervision que se tenia programada.
|  |  |  | Denominador: Supervisiones estatales programadas |  |  | 5
|  |  |  | Resultado |  |  | 100 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | Porcentaje de reportes de evaluación del Programa realizados. | Numerador: Evaluacionesrealizadas | Porcentaje | 100% | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 2
|  |  |  | Denominador: Evaluaciones programadas |  |  | 4
|  |  |  | Resultado |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 50
|  |  |  | Resultado |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 50
Anexo 5

## A4_COL
Gráfica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres
Programa de Prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas y Cólera
Consecutivo | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | U.M. | CANTIDAD | AÑO | 2016
[5 empty] | MES | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Realizar reuniones trimestrales del Grupo Intersectorial de EDA y cólera. | Subdirección de Prevención de cólera | Reuniones | 4 | P | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1
[5 empty] | R | [16 empty] | 1
2 | *Verificar las acciones de manera coordinada ante casos sospechosos de cólera y brotes de diarrea. | Subdirección de Prevención de cólera | Reporte | 4 | P |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
[5 empty] | R |  |  | 1 | [12 empty] | 1
3 | *Comprobar que los grupos estatales intersectoriales se encuentren activos a través del reporte trimestral. | Subdirección de Prevención de cólera | Reporte | 4 | P |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
[5 empty] | R |  |  | 1 | [12 empty] | 1
4 | *Analizar la circulación de V. cholerae en casos de enfermedad diarreica a través del reporte trimestral. | Subdirección de Prevención de cólera/SESA | Reporte | 4 | P |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
[5 empty] | R |  |  | 1 | [12 empty] | 1
5 | *Integrar el reporte trimestral de aislamientos identificados con base en los reportes del Instituto de Diagnóstico y Referencias Epidemiológicos | Subdirección de Prevención de cólera/SESA | Reporte | 4 | P |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
[5 empty] | R |  |  | 1 | [12 empty] | 1
6 | Efectuar operativos preventivos para diarreas y cólera en áreas de riesgo | Subdirección de Prevención de cólera | Operativos | 2 | P | [23 empty] | 1 |  |  | 1
R
7 | * Verificar las acciones realizadas ante aislamientos de V. cholerae en humanos y ambiente, en casos sospechosos de cólera y brotes por enfermedad diarreica aguda. | Subdirección de Prevención de cólera | Reporte | 4 | P |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
[5 empty] | R |  |  | 1 | [12 empty] | 1
8 | *Verificar los casos sospechosos de cólera a través del reporte trimestral | Subdirección de Prevención de cólera | Reporte | 4 | P |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
[5 empty] | R |  |  | 1 | [12 empty] | 1
9 | *Revisar el otorgamiento del tratamiento a los casos sospechosos de cólera a través del reporte trimestral. | Subdirección de Prevención de cólera | Reporte | 4 | P |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
[5 empty] | R |  |  | 1 | [12 empty] | 1
10 | *Realizar reporte trimestral para verificar los inventarios de insumos relacionados al programa a las entidades federativas. | Subdirección de Prevención de cólera | Reporte | 4 | P |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
[5 empty] | R |  |  | 1 | [12 empty] | 1
11 | Realizar cursos de capacitación en entidades federativas | Subdirección de Prevención de cólera | Cursos | 6 | P | [18 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | R | [25 empty] | 2
12 | Capacitar a los responsables de programa, a través de la reunión nacional. | Dirección de área | Reunión | 32 | P | [47 empty] | 32
R
13 | Realizar las visitas de supervisión a las entidades federativas seleccionadas | Subdirección de Prevención de cólera | Supervisiones | 5 | P | [22 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
R
14 | *Analizar el reporte trimestral de la estrategia caminando a la excelencia para evaluar el desempeño. | Subdirección de Prevención de cólera | Reportes | 4 | P |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
[5 empty] | R |  |  | 1 | [12 empty] | 1
* | La verificación de estos indicadores corresponde al trimestre anterior
Anexo 4

## Gráfica de Gant Cólera_EDA
Formato de reporte de actividades de Grafica de GANTT realizadas
Trimestre:___Segundo_______ | [6 empty] | Órgano Desconcentrado:___CENAPRECE CÓLERA-EDA
| PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE |  |  |  | REALIZADA |  |  |  | SE REPROGRAMÓ |  | ¿PARA QUE TRIMESTRE?
ACTIVIDAD COMPROMETIDA | 1° | 2° | 3° | 4° | SI | NO | ACCIONES QUE CONTRIBUYERON A SUS CUMPLIMIENTO | PROBLEMÁTICA QUE IMPIDIO SU CUMPLIMIENTO | SI | NO | 2° | 3° | 4°
Realizar reuniones trimestrales del Grupo Intersectorial de EDA y cólera. | 1 | 1 |  |  | X
Verificar las acciones de manera coordinada ante casos sospechosos de cólera y brotes de diarrea. | 1 | 1 |  |  | X
Comprobar que los grupos estatales intersectoriales se encuentren activos a través del reporte trimestral. | 1 | 1 |  |  | X
Analizar la circulación de V. cholerae en casos de enfermedad diarreica a través del reporte trimestral. | 1 | 1 |  |  | X
Integrar el reporte trimestral de aislamientos identificados con base en los reportes del Instituto de Diagnóstico y Referencias Epidemiológicos | 1 | 1 |  |  | X
Efectuar operativos preventivos para diarreas y cólera en áreas de riesgo | 0 | 1 |  |  |  | X |  | Por carga de trabajo relacionadas a la "Temporada de Ciclones Tropicales" y "Temporada de Calor", no se realizaron operativos preventivos para el periodo de referencia | X |  |  | X
Verificar las acciones realizadas ante aislamientos de V. cholerae en humanos y ambiente, en casos sospechosos de cólera y brotes por enfermedad diarreica aguda. | 1 | 1 |  |  | X
Verificar los casos sospechosos de cólera a través del reporte trimestral | 1 | 1 |  |  | X
Revisar el otorgamiento del tratamiento a los casos sospechosos de cólera a través del reporte trimestral. | 1 | 1 |  |  | X
Realizar reporte trimestral para verificar los inventarios de insumos relacionados al programa a las entidades federativas. | 1 | 1 |  |  | X
Realizar cursos de capacitación en entidades federativas | 0 | 2 |  |  | X
Capacitar a los responsables de programa, a través de la reunión nacional. | - | - |  |  | -
Realizar las visitas de supervisión a las entidades federativas seleccionadas | - | 1 |  |  |  | X |  | Por situaciones operativas del programa, no pudo realizarse la supervision que se tenia programada. | X |  |  | X
Analizar el reporte trimestral de la estrategia caminando a la excelencia para evaluar el desempeño. | 1 | 1 |  |  | X