## Anexo 4 dm
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
Unidad Administrativa u Organo Desconcentrado
Programa de Diabetes 2016 | [57 empty] | COMENTARIO
Consecutivo | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | U.M. | CANTIDAD | AÑO | 2016
[5 empty] | MES | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Realizar acciones de detección de diabetes mellitus en población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaria de Salud | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Porcentaje | 33% (12,018,628) | *P | 2403726 | [13 empty] | 3605588 | [11 empty] | 3605588 | [12 empty] | 2403726 | [12 empty] | Es importante mencionar que, éste programa anual de trabajo es propio de la secretaria de salud por lo que solo se contempla el universo de población de responsabilidad de la secretaria de salud, respetando el porcentaje comprometido con el Programa de Acción Específico de Diabetes.
[5 empty] | *R | 2794232 | [13 empty] | 2972597
2 | Seguimiento de acciones mediante las plataformas sobre la acción de brindar consejeria en grupos preventivos en UNEMEs EC y Grupos de Ayuda mutua. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Número | 4 | *P | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1
[5 empty] | *R | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
3 | Impulsar la formación y acreditación de grupos de ayuda mutua en los Centros de Salud, estableciendo metas por unidad. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Número | 1 | *P | 1
[5 empty] | *R | [5 empty] | 1
4 | Impulsar la formación de grupos preventivos, estableciendo metas por UNEME EC. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Número | 1 | *P | 1
[5 empty] | *R | [5 empty] | 1
| Realizar la Semana Nacional de la Diabetes en Noviembre. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Número | 1 | *P | [44 empty] | 1
*R
5 | Supervisar que unidades UNEMEs EC, se cuente con plantilla completa de personal de salud multisciplinario que brinde atención integral a la población con alguna ECNT | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Número | 16 | *P | [21 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
[5 empty] | *R | [24 empty] | 2
6 | Supervisar que en las unidades de atención se cuente con personal de salud capacitado, abasto oportuno de medicamentos e indicadores satisfactorios de control en los pacientes con diabetes mellitus. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Número | 16 | *P | [21 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
[5 empty] | *R | [24 empty] | 2
7 | Supervisar las acciones y seguimiento del Personal Operativo de la Estrategia Nacional de Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Número | 16 | *P | [21 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
[5 empty] | *R | [24 empty] | 2
17 | Dar monitoreo a los reportes de casos nuevos que emite la dirección general de epidemiología. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | número | 12 | *P |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | *R |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
8 | Dar seguimiento a la plataforma SIAFFASPE y verificar la comprar de insumos necesarios para la atención al paciente con DM | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Número | 4 | *P | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1
[5 empty] | *R | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
9 | Levantar cédulas de supervisión para verificar abasto de medicamentos e insumos. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Número | 16 | *P | [17 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
[5 empty] | *R | [24 empty] | 2
10 | Realizar cursos de capacitación para los profesionales de la salud en el manejo de los pacientes con diabetes mellitus | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Número | 3 | *P |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
[5 empty] | *R | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 1
11 | Gestionar cursos de capacitación con el fin de que el trabajador de la salud sea capaz de detectar, tratar y llevar a metas de control a los pacientes con alguna ECNT. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Número | 3 | *P |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
[5 empty] | *R | [14 empty] | 1
12 | Establecer metas anuales de detecciones y control de diabetes mellitus y distribuirlas a las entidades. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Número | 1 | *P | 1
[5 empty] | *R | [13 empty] | 1
13 | Supervisión de acciones de detecciones a familiares de población con alguna ECNT mediante los grupos preventivos. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Número | 4 | *P | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1
[5 empty] | *R | [13 empty] | 1 | [10 empty] | 2 | [28 empty] | Dra. Molina. IGUAL ARCHIVO DE DETECCIONES
14 | Establecer un sistema de seguimiento a los pacientes que se detectan positivamente, no logran control en el primer nivel de atención o presentan una complicación, y difundir los algoritmos de atención adecuados. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Número | 1 | *P | [47 empty] | 1
*R
*P | Programado
*R | Real
Anexo 4

## Seguimiento Gráfica de Gantt
Formato de reporte de actividades de Grafica de GANTT realizadas
Órgano Desconcentrado: CENAPRECE PROGRAMA DE SALUD EN EL ADULTO Y EL ANCIANO__(DIABETES)
Trimestre:___Meta Anual 2016_______
| PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE |  |  |  | REALIZADA |  |  |  | SE REPROGRAMÓ |  | ¿PARA QUE TRIMESTRE?
ACTIVIDAD COMPROMETIDA | 1° | 2° | 3° | 4° | SI | NO | ACCIONES QUE CONTRIBUYERON A SUS CUMPLIMIENTO | PROBLEMÁTICA QUE IMPIDIO SU CUMPLIMIENTO | SI | NO | 2° | 3° | 4°
Realizar acciones de prevención mediante la detección de diabetes mellitus en población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaria de Salud | 2403726 | 3605588 | 3605588 | 2403726 |  | X |  | FALTA DE INSUMOS EN LAS UNIDADES | X |  |  | X
Seguimiento de acciones mediante las plataformas sobre la acción de brindar consejeria en grupos preventivos en UNEMEs EC y Grupos de Ayuda mutua. | 1 | 1 | 1 | 1 | X |  | SUPERVISIÓN DE LA CONSEJERÍA EN GRUPOS PREVENTIVOS EN UNEMEs EC Y GRUPOS DE AYUDA MUTUA
Impulsar la formación y acreditación de grupos de ayuda mutua en los Centros de Salud, estableciendo metas por unidad. | 1 | 0 | 0 | 0 | NA |  | SUPERVISIÓN
Impulsar la formación de grupos preventivos, estableciendo metas por UNEME EC. | 1 | 0 | 0 | 0 | NA |  | SUPERVISIÓN
Realizar la Semana Nacional de la Diabetes en Noviembre. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | NA
Supervisar que unidades UNEMEs EC, se cuente con platilla completa de personal de salud multisciplinario que brinde atención integral a la población con alguna ECNT | 0 | 4 | 6 | 6 | X |  | SUPERVISIÓN
Supervisar que en las unidades de atención se cuente con personal de salud capacitado, abasto oportuno de medicamentos e indicadores satisfactorios de control en los pacientes con diabetes mellitus. | 0 | 4 | 6 | 6 | X |  | SUPERVISIÓN
Supervisar las acciones y seguimiento del Personal Operativo de la Estrategia Nacional de Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. | 0 | 4 | 6 | 6 | X |  | SUPERVISIÓN
Dar monitoreo a los reportes de casos nuevos que emite la dirección general de epidemiología. | 3 | 3 | 3 | 3 | X |  | SUPERVISIÓN
Dar seguimiento a la plataforma SIAFFASPE y verificar la comprar de insumos necesarios para la atención al paciente con DM | 1 | 1 | 1 | 1 | X |  | SUPERVISIÓN
Levantar cédulas de supervisión para verificar abasto de medicamentos e insumos. | 0 | 4 | 6 | 6 | X |  | SUPERVISIÓN
Realizar cursos de capacitación para los profesionales de la salud en el manejo de los pacientes con diabetes mellitus | 1 | 1 | 1 | 0 | X |  | SUPERVISIÓN
Gestionar cursos de capacitación con el fin de que el trabajador de la salud sea capaz de detectar, tratar y llevar a metas de control a los pacientes con alguna ECNT. | 1 | 1 | 1 | 0 | X |  | SUPERVISIÓN
Establecer metas anuales de detecciones y control de diabetes mellitus y distribuirlas a las entidades | 1 | 0 | 0 | 0 | NA |  | NA
Supervisión de acciones de detecciones a familiares de población con alguna ECNT mediante los grupos preventivos. | 1 | 1 | 1 | 1 | X |  | SUPERVISIÓN
Establecer un sistema de seguimiento a los pacientes que se detectan positivamente, no logran control en el primer nivel de atención o presentan una complicación, y difundir los algoritmos de atención adecuados. | 0 | 0 | 0 | 1 | NA |  | NA

## A5 DM
METAS E INDICADORES
Secretaría de Salud
Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado |  |  |  | Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Nombre del Programa de Acción Específico (PAE) |  |  |  | Programa de Diabetes Mellitus
Objetivo del PAE |  |  |  | 1. Implementar esquemas proactivos de prevención y detección oportuna de casos para tratar, controlar y prevenir la diabetes y sus complicaciones. 2. Fortalecer las acciones que permitan incrementar la cobertura de pacientes con diabetes mellitus en control. 3. Mejorar los estándares de calidad en el primer nivel de atención en cuanto a abasto de insumos y personal de salud capacitado. 4. Propiciar en entidades federativas la atención integral de pacientes para desacelerar la morbilidad de la diabetes mellitus.
[15 empty] | Periodo: |  | 2016
No. | PAE/ PROSESA Estrategia | PAE/ PROSESA Línea de Acción | Nombre del Indicador | Fórmula | Unidad de Medida | Meta 2018 | Linea Base | Meta 2016 | 1er trimestre |  | 2o. Trimestre |  | 3er. Trimestre |  | 4o. Trimestre |  | Acumulado |  | COMENTARIOS PSAyA
[9 empty] | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado
2013
1 | Instrumentar la estrategia Nacional para la prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes | Fortalecer la detección temprana y el control de pacientes con ECNT. | Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus en población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaria de Salud. | Numerador: Número de detecciones de diabetes mellitus realizadas en la población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaria de Salud | Porcentaje | 70710492 | 11093370 | 12018628 | 2403726 | 2794232 | 3605588 | 2972597 | 3605588 |  | 2403726 |  | 12018628 | 5766829 | Es importante mencionar que, éste programa anual de trabajo es propio de la secretaria de salud por lo que solo se contempla el universo de población de responsabilidad de la secretaria de salud, respetando el porcentaje comprometido con el Programa de Acción Específico de Diabetes. Para sacar los porcentajes de avance siempre consideramos a la población que debemos de incidir, dado que una detección equivale a una persona y al acumulado nos dá el total de beneficiados en detección de las detecciones programadas. Para la meta 2018 es el acumulado de detecciones realizada durante el periodo (2013 a 2018) entre las detecciones programadas para este periodo.
|  |  |  | Denominador: Total de detecciones de diabetes mellitus programadas en población de 20 años y mas, responsabilidad de la Secretaria de Salud. |  | 214274218.1818 | 33615831 | 36420086 | 36420086 | 36420086 | 36420086 | 36420086 | 36420086 |  | 36420086 |  | 36420086 | 36420087
|  |  |  | Resultado: |  | 33 | 33 | 33 | 6.6 | 7.6722 | 9.9 | 8.162 | 9.9 |  | 6.6 |  | 33 | 15.8342
| Mejorar la Calidad de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud | Fomentar el uso de las NOM´s, Guías de Práctica Clínica, Manuales y Lineamientos para estandarizar la atención en salud | Porcentaje de pacientes con diabetes mellitus en tratamiento al que al menos se le realizó una medición anual de hemoglobina glucosilada (HbA1c) en población de 20 años y más, responsabilidad en la Secretaria de Salud. | Numerador: Número de pacientes de 20 años y más con diabetes mellitus en tratamiento y medición anual con hemoglobina glucosilada (HbA1c) responsabilidad del Secretaria de Salud | Porcentaje | 429175 | Inedito | 104902.182 | 25430.832 | 79440 | 26490.45 | 61826 | 26490.45 |  | 26490.45 |  | 104902 |  | Anteriormente en la secretaria de salud no había una fuente de información para corroborar cual era el número absoluto basal.
|  |  |  | Denominador: Número de personas de 20 años y más, a los que se les programó medición anual de hemoglobina glucosilada, responsabilidad del Ssecretaria de Salud |  | 1289000 |  | 1059618 | 1059618 | 1059618 | 1059618 | 1059618 | 1059618 |  | 1059618 |  | 1059618
|  |  |  | Resultado: |  | 33.2952 | Inédito | 9.9 | 2.4 | 7.497 | 2.5 | 5.8347 | 2.5 |  | 2.5
| Mejorar la Calidad de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud | Impulsar acciones de coordinación encaminadas a mejorar la calidad y seguridad del paciente en las Instituciones de Salud | Porcentaje de pacientes con diabetes mellitus en tratamiento, que alcanzan el control con hemoglobina glucosilada (HbA1c) por debajo del 7% en población de 20 años y más en la Secretaria de Salud. | Numerador: Número de pacientes con diabetes mellitus en control con hemoglobina glucosilada (HbA1c) por debajo del 7%, en población de 20 años y mas, responsabilidad de la Secretaría de Salud. | Porcentaje | 140372 | Inédito | 8654.382 | 2163.5955 | 98910 | 2148.8938 | 55517 | 2148.8938 |  | 2148.8938 |  | 8654.382 |  | Este indicador "No es acumulable" dado que se realiza el seguimiento a la misma población estimada durante todo el año y solo se reporta al avance del trimestre en el entendido que son los mismos pacientes que evolucionan a control o descontrol y esto es de manera dinamica. lua solo al corte. Este programa anual de trabajo es propio de la secretaria de salud por lo que solo se contempla el universo de población de responsabilidad en tratamiento con medición de hemoglobina glucosilada de la secretaria de salud, respetando el porcentaje comprometido con el Programa de Acción Específico de Diabetes. Para la meta 2018 es el acumulado de número de pacientes en control al paso de años, entre el acumulado de pacientes que se registaron en tratamiento con medicion de hemoglobina glucosilada en los años. Esta variable se introdujo en 2015, no se conocía el panorama de la variable en las ENTIDADES, por lo que la basal es Indedita, como esfuerzo a las acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de la Diabetes, el Sobrepeso y la Obesidad, se ha establecido impulsar como cuestion de calidad a la atención la medición de HbA1c.
|  |  |  | Denominador: Número de pacientes con diabetes mellitus en seguimiento con HbA1c de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud por 100. |  | 425370 |  | 87418 | 21854.5 | 21855 | 21956 | 21705.9975 | 21825.9975 |  | 21782 |  | 87418
|  |  |  | Resultado |  | 33 | Inédito | 9.9 | 9.9 | 452.5738 | 9.7873 | 255.768 | 9.8456 |  | 9.8655 |  | 9.9
| Instrumentar la estrategia Nacional para la prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes | Fortalecer la detección temprana y el control de pacientes con ECNT. | Formación de Grupos de Ayuda mutua de Enfermedades Crónicas en la Secretaria de Salud. | Número de GAM formados que cuenten con los requisitos bajo los lineamientos internos de las instituciones en el Secretaria de Salud | Número | 2700 | 450 | 450 | 112.5 | 24 | 113 | 176 | 112 |  | 112 |  | 450 | 200 | Es un cálculo solo con npumero absoluto, no se construye con numerador y denominador dado que no es un porcentaje.
|  |  |  | Resultado |  | 2700 | 605 | 450 | 113 | 24 | 226 | 176 | 338 |  | 450 |  | 450 | 200
| Instrumentar la estrategia Nacional para la prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes | Fomentar la detección oportuna en población de riesgo | Formación de Grupos Preventivos de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en la Secretaria de Salud. | Número de grupos preventivos EC en el Secretaria de Salud | Número | 900 | 65 | 150 | 37.5 | 105 | 38 | 214 | 38 |  | 36 |  | 150 | 319 | Es un cálculo solo con npumero absoluto, no se construye con numerador y denominador dado que no es un porcentaje.
|  |  |  | Resultado |  | 900 | 65 | 150 | 37.5 | 105 | 38 | 214 | 38 |  | 36 |  | 150 | 319
| Garantizar el acceso a medicamentos e insumos para la salud de calidad | Fomentar el uso racional de la prescripción de medicamentos | Porcentaje del personal de salud que fue actualizado en el primer nivel de atención y aprobó a capacitación de enfermedades crónicas no transmisibles en la Secretaria de Salud. | Numerador: Personal de salud que se capacitó /actualizó en enfermedades crónicas no transmisibles en el SNS. | Porcentaje | 80000 | Inédito | 12000 | 7500 |  | 10000 | 979 | 7500 |  | 5000 |  | 12000 | 979 | Solo se contabiliza la información proporcionada por PAEC, y PIENNSO plataformas en linea que brinda la información de Diplomados que estamos impartiendo.
|  |  |  | Denominador: Personal de salud a recibir la capacitación en enfermedades crónicas no transmisibles en el SNS |  | 100000 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
|  |  |  | Resultado: |  | 80 | Inédito | 40 | 25 | 0 | 33.3333 | 3.2633 | 25 | 0 | 16.6667 | 0 | 40 | 3.2633
| Garantizar el acceso a medicamentos e insumos para la salud de calidad | Fortalecer la cadena de suministro de medicamentos e insumos en las instituciones públicas de salud | Porcentaje de unidades de primer nivel de atención con abasto oportuno y suficiente de medicamentos e insumos para controlar la diabetes mellitus | Numerador: Número de unidades con abasto oportuno y suficiente de medicamento para el control de la diabetes | Porcentaje | 900 | Inédito | 108 | 26 |  | 30 | 134 | 27 |  | 25 |  | 108 | 134 | Solo se contabiliza las Unidades que tienen sistema de infromación de la RED de Excelencia que son 122 Unidades. Un proveedor externo es quien tiene la base de datos,a un estamos en la espera de esta información para notificar
|  |  |  | Denominador: Total de unidades de salud de primer nivel de atención |  | 1000 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
|  |  |  | Resultado: |  | 90 | Inédito | 27 | 6.5 | 0 | 7.5 | 33.5 | 6.75 | 0 | 6.25 | 0 | 27 | 33.5