## Anexo 4
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
Unidad Administrativa u Organo Desconcentrado
PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, 2016.
Consecutivo |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | U.M. | CANTIDAD | AÑO | 2016 | [51 empty] | Comentario de las variaciones
[6 empty] | MES | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[6 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Instrumentación del PAE-ERI | Integrar al Programa para la Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias en unidades de Primer Nivel de Atención a 26 entidades federativas seleccionadas para el año 2016. | CENAPRECE | Númerico | 26 | *P | [13 empty] | 26
[6 empty] | *R | [13 empty] | 26
| Coordinar la implementación de las estrategias del PAE-ERI en cada entidad federativa. | Coordinar mediante reuniones de trabajo, la implementación de las estrategias del PAE-ERI entre las diferentes instituciones que integran el sector salud en cada estado. | CENAPRECE y Servicios de Salud Estatales | Númerico | 26 | *P | [12 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
[6 empty] | *R | [12 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
2 | Solicitar la inclusión de nuevos farmacos para la atención de las enfermedades respiratorias al CAUSES | Hacer una solicitud de inclusión de nuevos farmacos para el tratamiento de las ER al CAUSES | CENAPRECE | Númerico | 1 | *P | [40 empty] | 1
*R
4 | Diseñar materiales de Promoción para la prevención y control de las ER | Elaborar en conjunto con DGPS un material para cada una de las ER (asma,epoc, neumonía e influenza) | CENAPRECE | Porcentaje | 100% (4) | *P | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | *R | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Realizar eventos de capacitación para la prevención y control de las ER. | Realizar 20 eventos de capacitación (19 estatales y 1 nacional) | CENAPRECE | Porcentaje | 100% (20) | *P | [12 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | *R | [12 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
10 | Solicitud de diseño componente de Registro de Información para Asma | Elaborar en conjunto con DGE un registro de información nomínal para ASMA. | CENAPRECE | Númerico | 1 | *P | [47 empty] | 1
*R
*R |  | Real
*P= programado
*R= realizado

## Seguimiento Gráfica de Gantt
Formato de reporte de actividades de Grafica de GANTT realizadas
Trimestre:____Meta Anual 2016_____________ | [6 empty] | Órgano Desconcentrado:_ CENAPRECE_PAE-ERI
| PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE |  |  |  | REALIZADA |  |  |  | SE REPROGRAMÓ |  | ¿PARA QUE TRIMESTRE?
ACTIVIDAD COMPROMETIDA | 1° | 2° | 3° | 4° | SI | NO | ACCIONES QUE CONTRIBUYERON A SUS CUMPLIMIENTO | PROBLEMÁTICA QUE IMPIDIO SU CUMPLIMIENTO | SI | NO | 3° | 4°
Instrumentación del PAE-ERI | 1 | [5 empty] | Contar con recurso del ramo 12 para contratación de Lideres Estatal del PAE-ERI
1
Coordinar la implementación de las estrategias del PAE-ERI en cada entidad federativa* | 1 | 8 | 1 | 1 |  |  | La realización de un evento nacional con temas de farmacoeconomia y gestión del PAE-ERI.
| 1 | 8
Solicitar la inclusión de nuevos farmacos para la atención de las enfermedades respiratorias al CAUSES |  |  |  | 1
Diseñar materiales de Promoción para la prevención y control de las ER |  | 4 |  |  |  |  | Contar con infromación y asesoria para la realización de los materiales de promoción.
4
Realizar eventos de capacitación para la prevención y control de las ER.* | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Se realizó un evento de capacitación en farmacoeconomia y enfermedades respiratorias e influenza con la colaboración de la industria fármaceutica.
1
Solicitud de diseño componente de Registro de Información Asma |  |  |  | 1
*Eventos programados

## Anexo 5
METAS E INDICADORES
Secretaría de Salud
Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado |  |  |  | Centro Nacional De Programas Preventivos y Control De Enfermedades
Nombre del Programa de Acción Específico (PAE) |  |  |  | Programa para la Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e Influenza 2013-2018
Objetivo del PAE |  |  |  | Disminuir los daños a la salud ocasionados por las enfermedades respiratorias en la población mexicana.
[15 empty] | Periodo: |  | Segundo Trimestre 2016
No. | PAE/ PROSESA Estrategia | PAE/ PROSESA Línea de Acción | Nombre del Indicador | Fórmula | Unidad de Medida | Meta 2018 | Linea Base | Meta 2016 | 1er trimestre |  | 2o. Trimestre |  | 3er. Trimestre |  | 4o. Trimestre |  | Acumulado |  | Comentario de las variaciones
[9 empty] | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado
2013
1 | 2.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud.. | 2.2.3. Incorporar el enfoque preventivo en los servicios de salud para todos los niveles de atención | Número de entidades federativas con PAE Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e Influenza implementado.. | Producto: Programa con implementación concluida. | Númerico | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | [6 empty] | 32 | 32
|  |  |  | Unidad de medida: Número de entidades federativas |  | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | [6 empty] | 32 | 32
|  |  |  | Resultado: |  | 100 | #DIV/0! | 100 | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100%
2 |  |  | Porcentaje de entidades federativas que cuentan con un coordinador estatal del PAE Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e Influenza. | Numerador: Número de entidades federativas que cuentan con coordinador del PAE-ERI | Porcentaje | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | [6 empty] | 32 | 32
|  |  |  | Denominador: Número de entidades federativas programadas para contar con un coordinador del PAE-ERI por 100. |  | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | [6 empty] | 32 | 32
|  |  |  | Resultado |  | 100 | #DIV/0! | 100
|  |  |  | Resultado |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | [6 empty] | 100% | 100%
4 |  |  | Porcentaje de materiales diseñados para las campañas de promoción para la prevención y control de las enfermedades respiratorias e influenza. | Numerador: Número de materiales de promoción realizados. | Porcentaje | 100% (8) | 0% | 50% (4) | NA | NA | 4 | 4 |  |  |  |  | 4
|  |  |  | Denominador: Total de materiales de promoción programados por100. |  | 100% (8) | 0% | 50% (4) | NA | NA | 4 | 4 |  |  |  |  | 4
|  |  |  | Resultado |  | 100% | 100% | 100% | 100 |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100%
5 |  |  | Cobertura de capacitación para el PAE de Enfermedades Respiratorias e Influenza. | Numerador: Número de eventos de capacitación realizados | Porcentaje | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Denominador: Total de eventos de capacitación programados por 100. |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Resultado |  | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | [6 empty] | 100% | 100%
6 |  |  | Integración del sistema de vigilancia epidemiológica para las Enfermedades Respiratorias e Influenza. | Numerador: Número de componentes del sistema de vigilancia epidemiológica para las Enfermedades Respiratorias e influenza construidos | Porcentaje | 4 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Se programó para cuarto rtimestre el resultado de las gestiones con la DGE
|  |  |  | Denominador: Total de componentes del sistema de vigilancia epidemiológica para las Enfermedades Respiratorias programados por 100. |  | 4 | 0 | 1 | [8 empty] | 1
|  |  |  | Resultado |  | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100 |  | 100%