## Anexo 4 Leisma
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEISHMANIASIS
Consecutivo | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | U.M. | CANTIDAD | AÑO | 2016
[5 empty] | MES | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Evaluaciones entomológicas. | Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector | Foco | 9 | *P | [10 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | *R | [17 empty] | 2 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
2 | Diagnóstico de casos por laboratorio. |  | Casos | 581 | *P |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 21 | 17 | 20 | 24 | 26 | 28 | 25 | 21 | 16 | 11 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10
[5 empty] | *R | 1 |  |  | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 13 | 8 | 13 | 10 | 5 | 4 | 11 | 10 | 11 | 2
3 | Tratamiento etiológico supervisado. |  | Tratamiento | 560 | *P |  |  | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | 14 | 15 | 21 | 17 | 18 | 15 | 13 | 14 | 23 | 20 | 30 | 23 | 15 | 17 | 16 | 20 | 17 | 22 | 13 | 16 | 12 | 11 | 11 | 5 | 5 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 11
[5 empty] | *R | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 11 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6
4 | Capacitar al personal profesional y técnico. |  | Capacitación | 9 | *P | [26 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1
[5 empty] | *R | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
5 | Capacitar a la comunidad y al sector de turismo. |  | Capacitación | 18 | *P | [26 empty] | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 3 |  | 2
[5 empty] | *R | [17 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
Actividades para debilidades de FODA
6 | Analisis bimestral con los componentes de CENAPRECE, InDRE y Epimemiología para evitar subregistro. |  | Analisis | 6 | *P | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
[5 empty] | *R | [25 empty] | 1
7 | Contratación de personal específico para leishmaniasis para estudio de foco y entomología. |  | Personal | 2 personas por 10 meses | *P | [13 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
[5 empty] | *R | [13 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
*P | Programado
*R | Real
Anexo 4
Anexo 4

## Anexo 5 Leishma
METAS E INDICADORES
Secretaría de Salud
Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado |  |  |  | Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Nombre del Programa de Acción Específico (PAE) |  |  |  | PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEISHMANIASIS
Objetivo del PAE |  |  |  | Garantizar la atención medica del paciente con la finalidad de evitar invalidez y muerte.
[15 empty] | Periodo: |  | 2do Trimestre del 2016
No. | PAE/ PROSESA Estrategia | PAE/ PROSESA Línea de Acción | Nombre del Indicador | Fórmula | Unidad de Medida | Meta 2018 | Linea Base | Meta 2016 | 1er trimestre |  | 2o. Trimestre |  | 3er. Trimestre |  | 4o. Trimestre |  | Acumulado |  | Comentario de las variaciones
[9 empty] | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado
2013
1 | Intensificar las acciones de promoción prevención y atención de la salud en las enfermedades desatendidas | Fortalecer las medidas de prevención y promoción de la salud en enfermedades del rezago. | Evaluación entomológica. | Se realizará una evaluación entomológica de forma anual en los estados de Campeche, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán. | Numero absoluto | 9 | NA | 9 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 |  |  |  | 9 | 10 | La evaluación entomológica de realizará en los estados de Campeche, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán
|  |  |  | Resultado |  | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0!
2 |  |  | Diagnóstico de casos por laboratorio. | Número de casos confirmados por el laboratorio. | Numero absoluto | 737 | 67.4% | 581 | 41 | 35 | 198 | 105 | 227 |  | 115 |  | 581 | 140 | Aunque la leishmaniosis se puede diagnosticar clínicamente, se debe incrementar el diagnóstico por laboratorio
92
|  |  |  | Resultado: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 631.5217
3 |  |  | Tratamiento etiológico supervisado. | Número de casos de leishmaniasis tratados y supervisados. | Numero absoluto | 693 | 67.4% | 560 | 39 | 46 | 193 | 90 | 223 |  | 105 |  | 560 | 136 | Si bien se tiene garantizado el tratamiento para el 100% de los casos, falta incrementar la supervisión hasta su curación
460
|  |  |  | Resultado |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 121.7391
4 |  |  | Capacitar al personal profesional y técnico. | Se realizará un taller por año en los estados de Campeche, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán. | Numero absoluto | 9 | NA | 9 |  |  |  | 6 | 5 |  | 4 |  | 9 | 5 | Es necesario incrementar la capacitación a médicos y técnicos para que ellos posteriormente capaciten a la comunidad y grupos de riesgo
9
|  |  |  | Resultado |  | #DIV/0! | #VALUE! | 100
5 |  |  | Capacitar a la comunidad y al sector de turismo. | Se realizará una plática por semestre en los estados de Campeche, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán. | Numero absoluto | 18 | NA | 18 |  |  |  | 4 | 9 |  | 9 |  | 18 | 4 | Es necesario incrementar a la capacitación a la comunidad y a turismo
453
|  |  |  | Resultado |  | #DIV/0! | #VALUE! | 3.9735
Anexo 5

## SEGUIMIENTO GANTT LEISH
Formato de reporte de actividades de Grafica de GANTT realizadas
Trimestre: 2do TRIMESTRE 2016 | [6 empty] | Órgano Desconcentrado: CENAPRECE
| PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE |  |  |  | REALIZADA |  |  |  | SE REPROGRAMÓ |  | ¿PARA QUE TRIMESTRE?
ACTIVIDAD COMPROMETIDA | 1° | 2° | 3° | 4° | SI | NO | ACCIONES QUE CONTRIBUYERON A SUS CUMPLIMIENTO | PROBLEMÁTICA QUE IMPIDIO SU CUMPLIMIENTO | SI | NO | 2° | 3° | 4°
Evaluaciones entomológicas. | 2 | 3 | 4 | 0 | X |  | Los estados prefirieron adelantar esta actividad para aprovechar el personal contratado. |  |  | X
Diagnóstico de casos por laboratorio. | 41 | 198 | 227 | 115 | X |  |  | No se ha reportado suficientes casos para llevar a cabo el número de diagnósticos programados. |  | X
Tratamiento etiológico supervisado. | 39 | 193 | 223 | 105 | X |  |  | No se ha reportado suficientes casos para llevar a cabo el número de tratamientos programados. |  | X
Capacitar al personal profesional y técnico. |  |  | 5 | 5 | X |  | Los estados prefirieron adelantar esta actividad. |  |  | X
Capacitar a la comunidad y al sector de turismo. |  |  | 9 | 11 | X |  | Los estados prefirieron adelantar esta actividad. |  |  | X
Analisis bimestral con los componentes de CENAPRECE, InDRE y Epimemiología para evitar subregistro. | 1 | 2 | 1 | 2 |  | X | Se cumplio parcialmente debido a las multiples ocupaciones de los involucrados. |  | X |  |  | X
Contratación de personal específico para leishmaniasis para estudio de foco y entomología. | 2 | 6 | 6 | 6 | X |  | Se cumplio por el presupuesto asignado para esta actividad. |  |  | X