## Anexo 4
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
Unidad Administrativa u Organo Desconcentrado
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE LA LEPRA
Consecutivo |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | U.M. | CANTIDAD | AÑO | 2016 | [51 empty] | Comentario de las variaciones
[6 empty] | MES | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[6 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Desarrollar actividades de capacitación del personal de salud con perspectiva de género enfocado al manejo integral de personas afectadas por lepra. | Realizar un curso-taller en donde se refuercen las competencias técnicas para la detección y diagnóstico oportuno de lepra en el personal de salud de las entidades. | CENAPRECE | Porcentaje | 100% (2) | *P |  |  |  |  | 1 | [32 empty] | 1
[6 empty] | *R |  |  |  |  | 1
2 | Realizar visitas de supervisión y asesoría a las entidades, para verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos. | Realizar visitas de supervisión en las entidades las cuales presentan casos de lepra, para evaluar las actividades que realizan y estén con la normatividad prevista. | CENAPRECE | Porcentaje | 100% (8) | *P | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | *R | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
3 | Fortalecer las acciones de control de los pacientes en tratamiento y registrar su clasificación final. | Realizar las actividades de seguimiento de casos en tratamiento, | Entidades | Porcentaje | 100% | *P | [52 empty] | Indicador de medición anual, el resultado se espera en enero del 2016
*R
4 | Implementar acciones de probado éxito para disminuir la discapacidad grado 2 en la población en riesgo | Identificar el número de casos nuevos con discapacidad grado 2 | CENAPRECE | Porcentaje | 100% | *P | [52 empty] | Indicador de medición anual, el resultado se espera en enero del 2016
*R
5 | Fortalecer la atención integral de los casos en prevalencia y vigilancia pos-tratamiento de lepra | Determinar el porcentaje de reducción de la tasa de prevalencia con respecto al año anterior | CENAPRECE | Porcentaje | 100% | *P | [52 empty] | Indicador de medición anual, el resultado se espera en enero del 2016
*R
6 | Reducción de la incidencia por lepra | Promocion a la salud por participacion de la comunidad,. | CENAPRECE | Porcentaje | 100% | *P | [52 empty] | Indicador de medición anual, el resultado se espera en enero del 2016
*P
7 | Cobertura de Revisión de contactos | Estrecha vigilancia en los estudios de contactos. | CENAPRECE | Porcentaje | 100% | *R | [52 empty] | Indicador de medición anual, el resultado se espera en enero del 2016
*P
*R |  | Real
*P= programado
*R= realizado

## Anexo 5
METAS E INDICADORES
Secretaría de Salud
Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado |  |  |  | Centro Nacional De Programas Preventivos y Control De Enfermedades
Nombre del Programa de Acción Específico (PAE) |  |  |  | Programa de Lepra 2013-2018
Objetivo del PAE |  |  |  | Favorecer la interrupción de la cadena de transmisión y evitar discapacidad por lepra.
[15 empty] | Periodo: |  | Segundo Trimestre 2016
No. | PAE/ PROSESA Estrategia | PAE/ PROSESA Línea de Acción | Nombre del Indicador | Fórmula | Unidad de Medida | Meta 2018 | Linea Base | Meta 2016 | 1er trimestre |  | 2o. Trimestre |  | 3er. Trimestre |  | 4o. Trimestre |  | Acumulado |  | Comentario de las variaciones
[9 empty] | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado
2013
1 | Fortalecer las competencias técnicas para la detección y diagnóstico oportuno de lepra con perspectiva de género. | Desarrollar actividades de capacitación del personal de salud con perspectiva de género enfocado al manejo integral de personas afectadas por lepra. | Cobertura de capacitación en lepra | Numerador: Número de eventos de capacitación en lepra realizados | Porcentaje | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | Denominador: Numero de eventos de capacitación en lepra programados por el nivel federal |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | Resultado: |  | 100 | 100 | 100 |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 50%
2 | Mejorar los prodedimientos de Vigilancia Epidemiologica en Lepra | Realizar visitas de supervision y asesoria a las entidade, para verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos. | Cobertura de supervisión | Numerador: Número de visitas de supervisión realizadas a las entidades federativas | Porcentaje | 10 | 10 | 8 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 2 |  | 8 | 3
|  |  |  | Denominador: Número de visitas de supervisión programadas a las entidades federativas *100 |  | 10 | 10 | 8 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 2
|  |  |  | Resultado |  | 100 | 100 | 100
|  |  |  | Resultado |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 37%
3 | Fortalecer la vigilancia y disponibilidad de tratamiento en los pacientes con lepra. | Fortalecer las acciones de control de los pacientes en tratamiento y realizar la clasificación final. | Porcentaje de curación. | Numerador: Número de pacientes que ingresaron a tratamiento multibacilar de lepra dos años atrás del año a evaluar y curaron | Porcentaje | 80% | 65% | 71%
|  |  |  | Denominador: Número de pacientes que ingresaron a tratamiento multibacilar de lepra dos años atrás del año a evaluar*100. |  | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Resultado |  | 80 | 65 | 71
4 | Fomentar la investigacion operativa, clínica y epidemiologica. | Implementar acciones de provado éxito para disminuir la discapacidad grado 2 en la poblacion en riesgo. | Porcentaje de Discapacidad Grado 2 | Numerador: Proporción de casos nuevos con discapacidad grado 2 basal – Proporción de casos nuevos con discapacidad grado 2 en el año de evaluación | Porcentaje | 4.29% | 5.9% | 5.44%
|  |  |  | Denominador: Proporción de casos nuevos con discapacidad grado 2 basal por 100 |  | 4.29% | 5.9% | 5.44%
|  |  |  | Resultado |  | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 100%
5 | Fortalecer las competencias técnicas para la detección y diagnóstico oportuno de lepra con perspectiva de género. | Fortalecer la atención integral de los casos en prevalencia y vigilancia pos-tratamiento de lepra | Reducción de la prevalencia por lepra. | tasa de prevalencia basal [0.042] – tasa de prevalencia del año de evaluación / | Porcentaje | 0.038 | 0.042 | 0.04
|  |  |  | Tasa de prevalencia basal [0.042] |  | 0.038 | 0.042 | 0.04
|  |  |  | Resultado |  | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 100%
6 | Fomentar las acciones de promocion de la salud y participacion de la comunidad en el tema de Lepra. | Realizar actividades de sensibilizacion en la popblacion de riesgo de signos y sintomas, prevencion de discapacidad y autodiagnostico en familiares. | Reducción de la incidencia por lepra | Tasa de incidencia de lepra (0.1702) - tasa de incidencia del año de evaluacion. | Porcentaje | 0.1557 | 0.1702 | 0.1645
|  |  |  | Tasa de Incidencia basal (0.1702) |  | 0.1557 | 0.1702 | 0.1645
|  |  |  | Resultado |  | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 100%
7 | Mejorar los prodedimientos de Vigilancia Epidemiologica en Lepra | Realizar búsqueda intensionada de casos nuevos de lepra principalmente entre los contactos de los pacientes. | Cobertura de Revisión de contactos | Numero de contactos examinados | Porcentaje | 80% | 63% | 70%
|  |  |  | Numero de contactos programados para revisión anual por 100 |  | 80% | 63% | 70%
|  |  |  | Resultado |  | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 100%
Anexo 5

## Seguimiento Gantt
Formato de reporte de actividades de Grafica de GANTT realizadas
Trimestre:_____Primer Trimestre_____________ | [6 empty] | Órgano Desconcentrado:_ CENAPRECE__
| PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE |  |  |  | REALIZADA |  |  |  | SE REPROGRAMÓ |  | ¿PARA QUE TRIMESTRE?
ACTIVIDAD COMPROMETIDA | 1° | 2° | 3° | 4° | SI | NO | ACCIONES QUE CONTRIBUYERON A SUS CUMPLIMIENTO | PROBLEMÁTICA QUE IMPIDIO SU CUMPLIMIENTO | SI | NO | 3° | 4°
Realizar un curso-taller en donde se refuercen las competencias técnicas para la detección y diagnóstico oportuno de lepra en el personal de salud de las entidades. | 1 |  | 1 |  |  |  | Actividad realizada en el Marco de las Conmemoración del Día Mundial de Lucha contrla la Lepra
Realizar visitas de supervisión en las entidades las cuales presentan casos de lepra, para evaluar las actividades que realizan y estén con la normatividad prevista. |  | 3 | 3 | 2 |  |  | Las visitas se pudieron realizar con anuencia de los estados visitados
Realizar las actividades de seguimiento de casos en tratamiento, |  |  |  | 1
Identificar el número de casos nuevos con discapacidad grado 2 |  |  |  | 1
Determinar el porcentaje de reducción de la tasa de prevalencia con respecto al año anterior |  |  |  | 1
Promocion a la salud por participacion de la comunidad,. |  |  |  | 1
Estrecha vigilancia en los estudios de contactos. |  |  |  | 1