## Anexo 4 RCV
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado
Programa Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2016 | [57 empty] | COMENTARIO
Consecutivo | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | U.M. | CANTIDAD | AÑO | 2016
[5 empty] | MES | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
10 | Monitorear trimestralmente en plataformas de los sistemas de información oficiales, las acciones y logros realizados en las unidades de primer nivel de atención | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Número | 4 | *P | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | Ulises. NO HAY PANTALLAS, AUNQUE SÍ SE MONITOREA
[5 empty] | *R | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
3 | Realizar cursos de capacitación con el fin de que el trabajador de la salud sea capaz de detectar, tratar y llevar a metas de control a los pacientes con alguna ECNT. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Número | 3 | *P |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1
[5 empty] | *R | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 1
4 | Realizar acciones de detección, tratamiento y control de hipertensión arterial, en población de 20 años y más responsabilidad de la Secretaria de Salud, durante la Semana Nacional del Corazón y de manera permanente durante el año. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Porcentaje | 33% (12,018,628) | *P | 3300000 | [13 empty] | 3400000 | [11 empty] | 3200000 | [12 empty] | 2118628 | [12 empty] | Es importante mencionar que, éste programa anual de trabajo es propio de la secretaria de salud por lo que solo se contempla el universo de población de responsabilidad de la secretaria de salud, respetando el porcentaje comprometido con el Programa de Acción Específico de Obesidad y Riesgo Cardiovascular
[5 empty] | *R | 2887846 | [13 empty] | 3134201
6 | Realizar acciones de detección, tratamiento y control de obesidad, de primera vez en el año en población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaria de Salud y durante la Semana Nacional del Corazón y de manera permanente durante el año. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Porcentaje | 33% (12,018,628) | *P | 3300000 | [13 empty] | 3400000 | [11 empty] | 3200000 | [12 empty] | 2118628 | [12 empty] | Es importante mencionar que, éste programa anual de trabajo es propio de la secretaria de salud por lo que solo se contempla el universo de población de responsabilidad de la secretaria de salud, respetando el porcentaje comprometido con el Programa de Acción Específico de Obesidad y Riesgo Cardiovascular
[5 empty] | *R | 2671602 | [13 empty] | 2856251
5 | Realizar acciones de detección, tratamiento y control de dislipidemias, de primera vez en el año en población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaria de Salud, y durante la Semana Nacional del Corazón y de manera permanente durante el año. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Porcentaje | 33% (2,549,405) | *P | 650000 | [13 empty] | 650000 | [11 empty] | 625000 | [12 empty] | 624405 | [12 empty] | Es importante mencionar que, éste programa anual de trabajo es propio de la secretaria de salud por lo que solo se contempla el universo de población de responsabilidad de la secretaria de salud, respetando el porcentaje comprometido con el Programa de Acción Específico de Obesidad y Riesgo Cardiovascular
[5 empty] | *R | 654602 | [13 empty] | 746620
7 | Relizar supervisiones a las entidades federativas para verificar el cumplimiento del Modelo UNEME EC. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Número | 16 | *P | [21 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
[5 empty] | *R | [24 empty] | 2
8 | Realizar supervisiones a las entidades federativas para Supervisar que cuenten las UNEMEs EC con plantilla completa. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Número | 16 | *P | [21 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
[5 empty] | *R | [24 empty] | 2
9 | Realizar supervisiones a las entidades federativas para Supervisar que cuenten las UNEMEs EC con abasto oportuno y suficiente del medicamento. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Número | 16 | *P | [21 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
[5 empty] | *R | [24 empty] | 2
13 | Lograr el control de la hipertensión arterial, mediante el abasto oportuno y completo de medicamentos e insumos en las unidades de 1er nivel de atención. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Porcentaje | 52% (889,059) | *P | 889059 | [13 empty] | 889059 | [11 empty] | 889059 | [12 empty] | 889059 | [12 empty] | Es un indicador no acumulable, solo se hace corte en el periodo. Es importante mencionar que, éste programa anual de trabajo es propio de la secretaria de salud por lo que solo se contempla el universo de población de responsabilidad de la secretaria de salud, respetando el porcentaje comprometido con el Programa de Acción Específico de Obesidad y Riesgo Cardiovascular
[5 empty] | *R | 314442 | [13 empty] | 390477
11 | Segumiento trimestral de acciones mediante las plataformas sobre la accion de brindar consejeria en grupos preventivos en UNEMEs EC y Grupos de Ayuda mutua sobre autocuidado e identificación de factores de riesgo. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Número | 4 | *P | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1
[5 empty] | *R | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
12 | Dar monitoreo a los reportes de casos nuevos que emite la dirección general de epidemiología. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Número | 12 | *P |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Boletín YA DESCARGUÉ SEMANA 52
[5 empty] | *R |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
16 | Realizar las acciones trimestrales de detección de ECNT de los Grupos de Preventivos en entornos laborales. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Número | 4 | *P | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1
[5 empty] | *R | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
14 | Fortalecer las acciones de la Estrategia Nacional para lograr el control de la obesidad en la población de 20 años y más en tratamiento responsabilidad SS, a fin de prevenir complicaciones en las ECNT. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Porcentaje | 32% (334,737) | *P | 334737 | [13 empty] | 334737 | [11 empty] | 334737 | [12 empty] | 334737 | [12 empty] | Es un indicador no acumulable, solo se hace corte en el periodo.Es importante mencionar que, éste programa anual de trabajo es propio de la secretaria de salud por lo que solo se contempla el universo de población de responsabilidad de la secretaria de salud, respetando el porcentaje comprometido con el Programa de Acción Específico de Obesidad y Riesgo Cardiovascular
[5 empty] | *R | 40042 | [13 empty] | 53312
15 | Fortalecer las acciones de la Estrategia Nacional para lograr el control de las dislipidemias en la población de 20 años y más en tratamiento responsabilidad en la Secretaría de Salud, a fin de prevenir complicaciones en las ECNT. | Subdirección de Enfermedades Crónico Degenerativas | Porcentaje | 45% (252,239) | *P | 252239 | [13 empty] | 252239 | [11 empty] | 252239 | [12 empty] | 252239 | [12 empty] | Es un indicador no acumulable, solo se hace corte en el periodo.Es importante mencionar que, éste programa anual de trabajo es propio de la secretaria de salud por lo que solo se contempla el universo de población de responsabilidad de la secretaria de salud, respetando el porcentaje comprometido con el Programa de Acción Específico de Obesidad y Riesgo Cardiovascular
[5 empty] | *R | 15380 | [13 empty] | 17653
*P | Programado
*R | Realizado
Anexo 4

## Seguimiento Gráfica de Gantt
Formato de reporte de actividades de Grafica de GANTT realizadas
Órgano Desconcentrado: CENAPRECE PROGRAMA DE SALUD EN EL ADULTO Y EL ANCIANO__(OBESIDAD Y RIESGO CARDIOVASCULAR)
Trimestre:___Meta Anual 2016_______
| PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE |  |  |  | REALIZADA |  |  |  | SE REPROGRAMÓ |  | ¿PARA QUE TRIMESTRE?
ACTIVIDAD COMPROMETIDA | 1° | 2° | 3° | 4° | SI | NO | ACCIONES QUE CONTRIBUYERON A SUS CUMPLIMIENTO | PROBLEMÁTICA QUE IMPIDIO SU CUMPLIMIENTO | SI | NO | 2° | 3° | 4°
Monitorear trimestralmente en plataformas de los sistemas de información oficiales, las acciones y logros realizados en las unidades de primer nivel de atención | 1 | 1 | 1 | 1 | X |  | SUPERVISIÓN
Realizar cursos de capacitación con el fin de que el trabajador de la salud sea capaz de detectar, tratar y llevar a metas de control a los pacientes con alguna ECNT. | 1 | 1 | 1 | 0 | X |  | PLANEACIÓN
Realizar acciones de detección, tratamiento y control de hipertensión arterial, en población de 20 años y más responsabilidad de la Secretaria de Salud, durante la Semana Nacional del Corazón y de manera permanente durante el año. | 3300000 | 3400000 | 3200000 | 2118628 |  | X |  | DESABASTO DE INSUMOS
Realizar acciones de detección, tratamiento y control de obesidad, de primera vez en el año en población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaria de Salud y durante la Semana Nacional del Corazón y de manera permanente durante el año. | 3300000 | 3400000 | 3200000 | 2118628 |  | X |  | DESABASTO DE INSUMOS
Realizar acciones de detección, tratamiento y control de dislipidemias, de primera vez en el año en población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaria de Salud, y durante la Semana Nacional del Corazón y de manera permanente durante el año. | 650000 | 650000 | 625000 | 624405 |  | X |  | DESABASTO DE INSUMOS
Relizar supervisiones a las entidades federativas para verificar el cumplimiento del Modelo UNEME EC. | 0 | 4 | 6 | 6 |  | X
Realizar supervisiones a las entidades federativas para Supervisar que cuenten las UNEMEs EC con plantilla completa. | 0 | 4 | 6 | 6 |  | X
Realizar supervisiones a las entidades federativas para Supervisar que cuenten las UNEMEs EC con abasto oportuno y suficiente del medicamento. | 0 | 4 | 6 | 6 |  | X
Lograr el control de la hipertensión arterial, mediante el abasto oportuno y completo de medicamentos e insumos en las unidades de 1er nivel de atención. | 889059 | 889059 | 889059 | 889059 |  | X
Segumiento de acciones mediante las plataformas sobre la accion de brindar consejeria en grupos preventivos en UNEMEs EC y Grupos de Ayuda mutua sobre autocuidado e identificación de factores de riesgo. | 1 | 1 | 1 | 1 | X
Dar monitoreo a los reportes de casos nuevos que emite la dirección general de epidemiología. | 3 | 3 | 3 | 3 | X
Realizar las acciones de detección de ECNT de los Grupos de Preventivos en entornos laborales. | 1 | 1 | 1 | 1 | X
Fortalecer las acciones de la Estrategia Nacional para lograr el control de la obesidad en la población de 20 años y más en tratamiento responsabilidad SS, a fin de prevenir complicaciones en las ECNT. | 334737 | 334737 | 334737 | 334737 |  | X
Fortalecer las acciones de la Estrategia Nacional para lograr el control de las dislipidemias en la población de 20 años y más en tratamiento responsabilidad en la Secretaría de Salud, a fin de prevenir complicaciones en las ECNT. | 252239 | 252239 | 252239 | 252239 |  | X

## A5 RCV
METAS E INDICADORES
Secretaría de Salud
Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado |  |  |  |  | Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Nombre del Programa de Acción Específico (PAE) |  |  |  |  | Programa de Riesgo Cardiovascular
Objetivo del PAE |  |  |  |  | 1. Prevenir y detectar oportunamente casos de obesidad y riesgo cardiovascular para tratar, controlar y evitar complicaciones. 2. Incrementar el porcentaje del control de la hipertensión arterial en la población de 20 años y más en tratamiento. 3. Impulsar en las entidades federativas la actividad física y alimentación correcta que motiven la adopción de hábitos y comportamientos saludables 4. Propiciar en entidades federativas la atención integral para desacelerar la morbilidad/mortalidad de la obesidad y el riesgo cardiovascular.
[16 empty] | Periodo: |  | 2016
No. | PAE/ PROSESA Estrategia | PAE/ PROSESA Línea de Acción | Número de Indicador | Nombre del Indicador | Fórmula | Unidad de Medida | Meta 2018 | Linea Base | 2016 | 1er trimestre |  | 2o. Trimestre |  | 3er. Trimestre |  | 4o. Trimestre |  | Acumulado |  | Comentarios
[10 empty] | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado
2013
1 | Instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes | Desarrollar campañas educativas permanentes sobre la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles con cobertura nacional, estatal y local | 1 | Porcentaje de detección de hipertensión arterial en población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud | Numerador: Número de detecciones de hipertensión arterial en la población de de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud. | Porcentaje | 70710492 | 11093370 | 12018628 | 3300000 | 2887846 | 3400000 | 3134201 | 3200000 |  | 2118628 |  | 12018628 |  | Es importante mencionar que, éste programa anual de trabajo es propio de la secretaria de salud por lo que solo se contempla el universo de población de responsabilidad de la secretaria de salud, respetando el porcentaje comprometido con el Programa de Acción Específico de Obesidad y Riesgo Cardivascular. Para sacar los porcentajes de avance siempre consideramos a la población que debemos de incidir, dado que una detección equivale a una persona y al acumulado nos dá el total de beneficiados en detección de las detecciones programadas. Para la meta 2018 es el acumulado de detecciones realizada durante el periodo (2013 a 2018) entre las detecciones programadas para este periodo.
[5 empty] | Denominador: Total de detecciones de hipertensión arterial programadas en la población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud. |  | 214274218.1818 | 33615831 | 36420086 | 36420086 | 36420086 | 36420086 | 36420086 | 36420086 |  | 36420086 |  | 36420086
[5 empty] | Resultado: |  | 33 | 33.0004 | 33 | 9.0609 | 7.9293 | 9.3355 | 8.6057 | 8.7864 |  | 5.8172 |  | 33
2 | Instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes | Desarrollar campañas educativas permanentes sobre la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles con cobertura nacional, estatal y local | 2 | Porcentaje de detección de dislipidemias, en población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud. | Numerador: Número de detecciones de dislipidemia en la población de de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud. | Porcentaje | 15021916.5455 | 1848774 | 2549406 | 650000 | 654602 | 650000 | 746620 | 625000 |  | 624405 |  | 2549406.02 |  | Es importante mencionar que, éste programa anual de trabajo es propio de la secretaria de salud por lo que solo se contempla el universo de población de responsabilidad de la secretaria de salud, respetando el porcentaje comprometido con el Programa de Acción Específico de Obesidad y Riesgo Cardivascular. Para sacar los porcentajes de avance siempre consideramos a la población que debemos de incidir, dado que una detección equivale a una persona y al acumulado nos dá el total de beneficiados en detección de las detecciones programadas. Para la meta 2018 es el acumulado de detecciones realizada durante el periodo (2013 a 2018) entre las detecciones programadas para este periodo.
[5 empty] | Denominador: Total de detecciones de dislipidemia programadas en la población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud. |  | 214274218.1818 | 33615831 | 36420086 | 36420086 | 36420086 | 36420086 | 36420086 | 36420086 |  | 36420086 |  | 36420086
[5 empty] | Resultado: |  | 7.0106 | 5.4997 | 7 | 1.7847 | 1.7974 | 1.7847 | 2.05 | 1.7161 |  | 1.7145 |  | 7
3 | Instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes | Desarrollar campañas educativas permanentes sobre la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles con cobertura nacional, estatal y local | 3 | Porcentaje de detección de obesidad, en población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud. | Numerador: Número de detecciones de obesidad en la población de de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud. | Porcentaje | 70710492 | 11093370 | 12018628 | 3300000 | 2671602 | 3400000 | 2856251 | 3200000 |  | 2118628 |  | 12018628 |  | Es importante mencionar que, éste programa anual de trabajo es propio de la secretaria de salud por lo que solo se contempla el universo de población de responsabilidad de la secretaria de salud, respetando el porcentaje comprometido con el Programa de Acción Específico de Obesidad y Riesgo Cardivascular. Para sacar los porcentajes de avance siempre consideramos a la población que debemos de incidir, dado que una detección equivale a una persona y al acumulado nos dá el total de beneficiados en detección de las detecciones programadas. Para la meta 2018 es el acumulado de detecciones realizada durante el periodo (2013 a 2018) entre las detecciones programadas para este periodo.
[5 empty] | Denominador: Total de detecciones de obesidad programadas en la población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud. |  | 214274218.1818 | 33615831 | 36420086 | 36420086 | 36420086 | 36420086 | 36420086 | 36420086 |  | 36420086 |  | 36420086
[5 empty] | Resultado: |  | 33 | 33.0004 | 33 | 9.0609 | 7.3355 | 9.3355 | 7.8425 | 8.7864 |  | 5.8172 |  | 33
4 | Instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes | Fomentar la detección oportuna en población de riesgo | 4 | Incremento de casos de hipertensión arterial que ingresan a tratamiento, responsabilidad de la Secretaría de Salud. | Diferencia de ingresos a tratamiento de hipertensión arterial en comparación con el año previo | Porcentaje | 40 | 28 | 143193 | 36109 | 34232 | 37655 | 33893 | 34698 | 29843 | 34731 | 28434 | 143193 | 126402 | Casos 2014 Ingresos | Casos ingresos 2015
[9 empty] | 146798 | 37000 | 20852 | 38595 | 44585 | 35572 |  | 35631 |  | 146798 |  | Casos 2015 Ingresos | Casos ingresos 2016
[5 empty] | Resultado: |  | 40 | 28 | 2.5176 | 2.4675 | -39.0862 | 2.4963 | 31.5463 | 2.5189 | -100 | 2.5913 | -100 | 2.5176 | -100 | SE espera que para este año se incremente un 2.5 en comparación al año previo.
5 | Instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes | Fortalecer la detección temprana y el control de pacientes con ECNT | 5 | Porcentaje del control de la hipertensión arterial en la población de 20 años y más en tratamiento, responsabilidad de la Secretaría de Salud. | Numerador: Número de personas con hipertensión arterial de 20 años y más en control, responsabilidad de la Secretaría de Salud. | Porcentaje | 559020 | 468559 | 889059.08 | 889059.08 | 314442 | 889059.08 | 390477 | 889059.08 |  | 889059.08 |  | 889059.08 |  | Es importante mencionar que, éste programa anual de trabajo es propio de la secretaria de salud por lo que solo se contempla el universo de población de responsabilidad de la secretaria de salud, respetando el porcentaje comprometido con el Programa de Acción Específico de Obesidad y Riesgo Cardivascular. En 2013, el alcance fue mucho mayor al avance que se espera por el PAE, dado que entra en vigor la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, lla Obesidad y la Diabetes, y se intensifican acciones de atención con calidad a los pacientes con enfermedades crónicas.
[5 empty] | Denominador: Número de personas con hipertensión arterial en tratamiento de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud. |  | 931468 | 862470 | 1709729 | 1709729 | 456370 | 1709729 | 546537 | 1709729 |  | 1709729 |  | 1709729
[5 empty] | Resultado |  | 60.0149 | 54.3276 | 52 | 52 | 68.9007 | 52 | 71.4457 | 52 |  | 52 |  | 52
6 | Promover actitudes y conductas saludables y corresponsables en el ámbito personal, familiar y comunitario | Impulsar la actividad física y alimentación correcta en diferentes ámbitos, en particular en escuelas y sitios de trabajo | 6 | Contener el porcentaje de obesidad en hombres y mujeres de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud. | Diferencia de prevalencia de obesidad en el año 2018 en la población de 20 años y más en la Secretaría de Salud a la obtenida en el año 2012 en la población de 20 años y más en la Secretaría de Salud | Porcentaje | [13 empty] | Este indicador se evaluará hasta completar el sexenio por la encuesta de ENSANUT 2018.
[5 empty] | Resultado: |  | <32.4 | <32.4 | <32.4
7 | Promover actitudes y conductas saludables y corresponsables en el ámbito personal, familiar y comunitario | Reforzar las acciones de promoción de la salud mediante la acción comunitaria y la participación social | 7 | Incremento de casos de obesidad que ingresan a tratamiento responsabilidad de la Secretaría de Salud | Diferencia de ingresos a tratamiento de casos de obesidad en comparación con el año previo | Porcentaje | 40 | 28 | 123918 | 31905 | 34232 | 36257 | 33893 | 29444 | 29843 | 26312 | 28434 | 123918 | 126402 | Casos 2014 Ingresos | Casos ingresos 2015
[9 empty] | 127018 | 32699 | 13558 | 37155 | 30002 | 30189 |  | 26975 |  | 127018 | 43560 | Casos 2015 Ingresos | Casos ingresos 2016
[5 empty] | Resultado: |  | 40 | 28 | 2.5017 | 2.4886 | -60.3938 | 2.4768 | -11.4802 | 2.5302 | -100 | 2.5198 | -100 | 2.5017 |  | SE espera que para este año se incremente un 2.5 en comparación al año previo.
8 | Avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de la población mexicana, independientemente de su condición social o laboral | Promover un modelo de atención integral a la salud común para todo el Sistema Nacional de Salud | 8 | Porcentaje del control de la obesidad en la población de 20 años y más en tratamiento, responsabilidad de la Secretaría de Salud. | Numerador: Número de personas con obesidad de 20 años y más en control, responsabilidad de la Secretaría de Salud. | Porcentaje | 225000 | 147510 | 334737 | 334737 | 40042 | 334737 | 53312 | 334737 |  | 334737 |  | 334737 |  | Es importante mencionar que, éste programa anual de trabajo es propio de la secretaria de salud por lo que solo se contempla el universo de población de responsabilidad de la secretaria de salud, respetando el porcentaje comprometido con el Programa de Acción Específico de Obesidad y Riesgo Cardivascular. En 2013, el alcance fue mucho mayor al avance que se espera por el PAE, dado que entra en vigor la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, lla Obesidad y la Diabetes, y se intensifican acciones de atención con calidad a los pacientes con enfermedades crónicas.
[5 empty] | Denominador: Número de personas de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud. |  | 562035.96 | 493014 | 1046054 | 1046054 | 243648 | 1046054 | 295038 | 1046054 |  | 1046054 |  | 1046054
[5 empty] | Resultado |  | 40.033 | 29.92 | 32 | 32 | 16.4344 | 32 | 18.0695 | 32 |  | 32 |  | 32
9 | Promover actitudes y conductas saludables y corresponsables en el ámbito personal, familiar y comunitario | Reforzar las acciones de promoción de la salud mediante la acción comunitaria y la participación social | 9 | Incremento de casos de dislipidemias que ingresan a tratamiento, responsabilidad de la Secretaría de Salud | Diferencia de ingresos a tratamiento de casos de dislipidemias en comparación con el año previo. | Porcentaje | 35 | 30 | 64896 | 14983 | 16156 | 18858 | 19741 | 15829 | 17715 | 15226 | 14353 | 64896 | 67965 | Casos 2014 Ingresos | Casos ingresos 2015
[9 empty] | 65544.96 | 15132.83 | 9249 | 19046.58 | 11362 | 15987.29 |  | 15378.26 |  | 65544.96 | 20611 | Casos 2015 Ingresos | Casos ingresos 2016
[5 empty] | Resultado: |  | 35 | 30 | 1.0007 | 1 | 57.2481 | 1 | 57.5553 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30.3259 | SE espera que para este año se incremente un 2.5 en comparación al año previo.
10 | Avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de la población mexicana, independientemente de su condición social o laboral | Promover un modelo de atención integral a la salud común para todo el Sistema Nacional de Salud | 10 | Porcentaje del control de dislipidemias en la población de 20 años y más en tratamiento, responsabilidad de la Secretaría de Salud. | Numerador: Número de personas con dislipidemias en la población de 20 años y más, en control, responsabilidad de la Secretaría de Salud. | Porcentaje | 156500 | 75672 | 252239 | 252239 | 15380 | 252239 | 17653 | 252239 |  | 252239 |  | 252239 |  | Es importante mencionar que, éste programa anual de trabajo es propio de la secretaria de salud por lo que solo se contempla el universo de población de responsabilidad de la secretaria de salud, respetando el porcentaje comprometido con el Programa de Acción Específico de Obesidad y Riesgo Cardivascular. En 2013, el alcance fue mucho mayor al avance que se espera por el PAE, dado que entra en vigor la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, lla Obesidad y la Diabetes, y se intensifican acciones de atención con calidad a los pacientes con enfermedades crónicas.
[5 empty] | Denominador: Número de personas con dislipidemias en tratamiento en la población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud. |  | 260815 | 197587 | 560533 | 560533 | 182485 | 560533 | 225593 | 560533 |  | 560533 |  | 560533
[5 empty] | Resultado |  | 60.0042 | 38.2981 | 44.9998 | 44.9998 | 8.4281 | 44.9998 | 7.8252 | 44.9998 |  | 44.9998 |  | 44.9998