## Anexo 4 Onco
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR
ONCOCERCOSIS
Consecutivo | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | U.M. | CANTIDAD | AÑO | 2016
[5 empty] | MES | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Promoción de notificación voluntaria. | Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector | Localidad | 559 | *P |  |  | 12 | 15 | 10 | 12 | 10 | 14 | 9 | 8 | 7 | 5 | 9 | 15 | 16 | 8 | 5 | 9 | 15 | 16 | 14 | 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 16 | 18 | 19 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 14 | 18 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 15 | 12 | 14 | 16 | 12 | 10
[5 empty] | *R | ENERO 2 2: 15; ENERO 3 3: 17; ENERO 4 4: 18; ENERO 5 5: 12; FEBRERO 1 6: 9; FEBRERO 2 7: 18; FEBRERO 3 8: 15; FEBRERO 4 9: 16; MARZO 1 10: 11; MARZO 2 11: 10; MARZO 3 12: 24; MARZO 4 13: 19; MARZO 5 14: 15; ABRIL 1 15: 9; MAYO 3 21: 8; MAYO 4 22: 6; JUNIO 1 23: 17; JUNIO 2 24: 12; JUNIO 3 25: 16; JUNIO 4 26: 12
2 | Detección de portadores de nódulos. |  | Portadores | 122478 | *P |  | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355
[5 empty] | *R | ENERO 2 2: 3225; ENERO 3 3: 3655; ENERO 4 4: 3870; ENERO 5 5: 2580; FEBRERO 1 6: 1935; FEBRERO 2 7: 3870; FEBRERO 3 8: 3225; FEBRERO 4 9: 3440; MARZO 1 10: 2526; MARZO 2 11: 2280; MARZO 3 12: 5436; MARZO 4 13: 3819; MARZO 5 14: 3135; ABRIL 1 15: 1881; MAYO 3 21: 1872; MAYO 4 22: 1380; JUNIO 1 23: 3910; JUNIO 2 24: 2760; JUNIO 3 25: 3680; JUNIO 4 26: 2760
3 | Participación comunitaria en localidades de las áreas originalmente endémicas. |  | Localidad | 670 | *P |  |  | 12 | 15 | 10 | 15 | 18 | 19 | 20 | 8 | 10 | 19 | 25 | 15 | 16 | 12 | 15 | 9 | 15 | 16 | 14 | 11 | 12 | 5 | 9 | 10 | 14 | 16 | 18 | 19 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 14 | 18 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 18 | 17 | 7 | 15 | 12 | 14 | 16 | 12 | 10
[5 empty] | *R | ENERO 2 2: 8; ENERO 3 3: 9; ENERO 4 4: 5; ENERO 5 5: 6; FEBRERO 1 6: 24; FEBRERO 2 7: 22; FEBRERO 3 8: 28; FEBRERO 4 9: 30; MARZO 1 10: 38; MARZO 2 11: 19; MARZO 3 12: 28; MARZO 4 13: 17; MARZO 5 14: 33; ABRIL 1 15: 21; MAYO 3 21: 16; MAYO 4 22: 28; JUNIO 4 26: 25
* En 2015 se ha logrado la certificación de la Eliminación de la Oncocercosis en México, sólo se mantendra la vigilancia epidemiológica y entomológica en las localidades endemicas
Anexo 4

## Anexo 5 Onco
METAS E INDICADORES
Secretaría de Salud
Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado |  |  |  | Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Nombre del Programa de Acción Específico (PAE) |  |  |  | Programa de Acción Específico de Eliminación de Oncocercosis
Objetivo del PAE |  |  |  | Verificar la Eliminación de transmisión de la oncocercosis en México. y evitar la recrudescencia de la enfermedad en los focos endémicos.
[15 empty] | Periodo: |  | 2do Trimestre del 2016
No. | PAE/ PROSESA Estrategia | PAE/ PROSESA Línea de Acción | Nombre del Indicador | Fórmula | Unidad de Medida | Meta 2018 | Linea Base | Meta 2016 | 1er trimestre |  | 2o. Trimestre |  | 3er. Trimestre |  | 4o. Trimestre |  | Acumulado |  | Comentario de las variaciones
[9 empty] | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado
2013
1 | Intensificar las acciones de promoción prevención y atención de la salud en las enfermedades desatendidas | Consolidar las acciones interinstitucionales para la atención de las enfermedades en vías de eliminación | Promoción de notificación voluntaria. | Número de localidades visitadas por personal del Programa para promover la notificación. | Razón | 559 | 559 | 559 | 45 | 119 | 139 | 80 | 250 |  | 125 |  | 559 | 199 | En 2015 se ha logrado la certificación de la Eliminación de la Oncocercosis en México, sólo se mantendra la vigilancia epidemiológica y entomológica en las localidades endemicas
Resultado:
2 |  |  | Detección de portadores de nódulos. | Numerador: Número de población examinada en el área originalmente endémica | Porcentaje | 125682 | 117825 | 122478 | 30619 | 42996 | 30619 | 18243 | 30619 |  | 30621 |  | 122478 | 61239 | En 2015 se ha logrado la certificación de la Eliminación de la Oncocercosis en México, sólo se mantendra la vigilancia epidemiológica y entomológica en las localidades endemicas
Denominador: Total de población en el área endémica por 100.
Resultado:
3 |  |  | Participación comunitaria en localidades de las áreas originalmente endémicas. | Método de cálculo: Numerador: Número de localidades con participación comunitaria | Porcentaje | 670 | 670 | 670 | 167 | 267 | 168 | 90 | 167 |  | 168 |  | 670 | 357 | En 2015 se ha logrado la certificación de la Eliminación de la Oncocercosis en México, sólo se mantendra la vigilancia epidemiológica y entomológica en las localidades endemicas
Denominador: Número de localidades endémicas por 100.
|  |  |  | Resultado: |  | 670 | 670 | 670
Anexo 5

## SEGUIMIENTO GANTT ONCOCERCOSIS
Formato de reporte de actividades de Grafica de GANTT realizadas
Trimestre: 2do TRIMESTRE 2016 | [6 empty] | Órgano Desconcentrado: CENAPRECE
| PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE |  |  |  | REALIZADA |  |  |  | SE REPROGRAMÓ |  | ¿PARA QUE TRIMESTRE?
ACTIVIDAD COMPROMETIDA | 1° | 2° | 3° | 4° | SI | NO | ACCIONES QUE CONTRIBUYERON A SUS CUMPLIMIENTO | PROBLEMÁTICA QUE IMPIDIO SU CUMPLIMIENTO | SI | NO | 2° | 3° | 4°
Promoción de notificación voluntaria. | SI | SI | si |  | x |  |  | Las actividades se han realizado, solo que no se logró las metas debido a las huelgas y bloqueos sociales ocurridos en ambas entidades. | x |  |  | x
Detección de portadores de nódulos. | SI | SI | si |  | x |  |  | Las actividades se han realizado, solo que no se logró las metas debido a las huelgas y bloqueos sociales ocurridos en ambas entidades. | x |  |  | x
Participación comunitaria en localidades de las áreas originalmente endémicas. | SI | SI | si |  | x |  |  | Las actividades se han realizado, solo que no se logró las metas debido a las huelgas y bloqueos sociales ocurridos en ambas entidades. | x |  |  | x
Evaluaciones entomológicas en localidades centinela | * Los indicadores 4 y 5 no aplican porque se les dio cumplimiento durante el 2014 por lo que se solicito la verificación ante la OPS/OMS (Informe técnico cocluido en 2014)
Expediente técnico para la verificación