## Anexo 4 IPPA
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR
INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN
Consecutivo | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | U.M. | CANTIDAD | AÑO | 2016
[5 empty] | MES | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Número de casos por intoxicación por picadura de alacrán. | Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector | Casos | 219829 | *P | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3933 | 3663 | 3663 | 3663 | 3663 | 3663 | 3663 | 3663 | 3663 | 3663 | 3663 | 3663 | 3673 | 6764 | 6764 | 6764 | 6764 | 6764 | 6764 | 6764 | 6764 | 6764 | 6764 | 6764 | 6764 | 6764 | 4449 | 4449 | 4449 | 4449 | 4449 | 4449 | 4449 | 4449 | 4449 | 4449 | 4449 | 4449 | 4449
[5 empty] | *R | 3370 | 3266 | 3415 | 2668 | 3438 | 3301 | 3871 | 4574 | 4130 | 3500 | 3618 | 4137 | 5381 | 6381 | 7285 | 6907 | 5630 | 7402 | 7521 | 7508 | 7919 | 7427 | 7568 | 6839 | 7025 | 6358
2 | Mejoramiento de la vivienda en localidades prioritarias. |  | Localidad | 195 | *P | [9 empty] | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | *R | [14 empty] | 55 | 69 | 56 | 58 | 48 | 69 | 65 | 49 | 42 | 67 | 71 | 68 |  |  | 0
3 | Rociado intradomiciliario en localidades prioritarias. |  | Localidad | 195 | *P | [9 empty] | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | *R | [14 empty] | 12 | 17 | 16 | 9 | 27 | 32 | 41 | 16 | 52 | 61 | 46 | 66
4 | Tratamiento oportuno de casos con participación comunitaria. |  | Tratamiento | 100% | *P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | *R | 85.8599 | 83.2102 | 87.0064 | 67.9745 | 87.5924 | 84.1019 | 98.6242 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | Tratamiento oportuno. |  | Tratamiento | 100% | *P | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | *R | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
6 | Localidades con encuestas entomológicas. |  | Localidad | 195 | *P | [9 empty] | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | *R | [14 empty] | 42 | 35 | 43 | 29 | 28 | 13 | 17 | 14 | 16 | 8 | 5 | 0
Actividades para debilidades de FODA
7 | Verificar los mensajes de promoción y autocuidado o de prevención y control en áreas de endemia elevada |  | Revison de material | 2 | *P | [16 empty] | 1 | [12 empty] | 1
[5 empty] | *R | [16 empty] | 1
*P | Programado
*R | Real
Anexo 4

## Anexo 5 IPPA
METAS E INDICADORES
Secretaría de Salud
Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado |  |  |  | Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Nombre del Programa de Acción Específico (PAE) |  |  |  | PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INTOXICACION POR PICADURA DE ALACRAN
Objetivo del PAE |  |  |  | Reducir el número de accidentes y las defunciones debidas a intoxicación por picadura de alacrán.
[15 empty] | Periodo: |  | 2do Trimestre del 2016
No. | PAE/ PROSESA Estrategia | PAE/ PROSESA Línea de Acción | Nombre del Indicador | Fórmula | Unidad de Medida | Meta 2018 | Linea Base | Meta 2016 | 1er trimestre |  | 2o. Trimestre |  | 3er. Trimestre |  | 4o. Trimestre |  | Acumulado |  | Comentario de las variaciones
[9 empty] | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado
2013
1 | Intensificar las acciones de promoción prevención y atención de la salud en las enfermedades desatendidas | Fortalecer las medidas de prevención y promoción de la salud en enfermedades del rezago. | Número de casos por intoxicación por picadura de alacrán. | Numerador: Numero de casos reportados en el año | Porcentaje | 198396 | 312722 | 219829 | 54957 | 55050 | 43966 | 85389 | 87932 |  | 32974 | 0 | 219829 | 140439 | Se espera reducir el número de casos en relación al año anterior, dado que se están llevando actividades de control químico
Denominador: Numero de casos reportados en el año previo por 100
Resultado
2 |  |  | Mejoramiento de la vivienda en localidades prioritarias. | Se considerará localidad con vivienda mejorada aquella que presente evidencia de mejora en al menos el 20% del total de viviendas existentes. | Porcentaje | 325 | NA | 195 | 29 |  | 68 | 717 | 68 |  | 30 |  | 195 |  | Se incrementara la promoción del mejoramiento en la vivienda, pero solo en casas que presenten mayor factor de riesgo
|  |  |  | Resultado |  | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0!
3 |  |  | Rociado intradomiciliario en localidades prioritarias. | Numerador: Número de localidades rociadas. | Porcentaje | 325 (100%) | NA | 195 | 29 |  | 68 | 395 | 68 |  | 30 |  | 195 |  | Se realizarán las actividades de control químico en las localidades con mayor número de casos
Denominador: Número de localidades programadas a rociar por 100
|  |  |  | Resultado: |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0!
4 |  |  | Tratamiento oportuno de casos con participación comunitaria. | Se considerará tratamiento oportuno a los casos atendidos con medicación específica en los primeros 30 minutos después de la picadura. | Porcentaje | 100% | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | se debe fortalecer la participación comunitaria a través de la capacitación en la aplicación del faboterápico con personal comunitario
|  |  |  | Resultado |  | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0!
5 |  |  | Tratamiento oportuno. | Número de casos por intoxicación por picadura de alacrán IPPA atendidos antes de 30 minutos. | Porcentaje | 100% | NA | 100% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | se debe incrementar la oportunidad del tratamiento y buen uso del faboterápico antes de los 30 minutos de la agresión con la finalidad de garantizar una buena atención y evitar letalidad
Denominador:
|  |  |  | Número de casos confirmados por IPPA |  | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0!
6 |  |  | Porcentaje de Localidades con encuestas entomológicas. | Número de localidades con encuesta entomológicas realizadas. | numero absoluto | 325 | NA | 195 | 29 |  | 68 | 250 | 68 |  | 30 |  | 195 |  | Se incrementará la vigilancia entomológica en las localidades con mayor número de casos
|  |  |  | Resultado: |  | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0!
Anexo 5

## SEGUIMIENTO GANTT IPPA
Formato de reporte de actividades de Grafica de GANTT realizadas
Trimestre:2do TRIMESTRE 2016 | [6 empty] | Órgano Desconcentrado: CENAPRECE
| PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE |  |  |  | REALIZADA |  |  |  | SE REPROGRAMÓ |  | ¿PARA QUE TRIMESTRE?
ACTIVIDAD COMPROMETIDA | 1° | 2° | 3° | 4° | SI | NO | ACCIONES QUE CONTRIBUYERON A SUS CUMPLIMIENTO | PROBLEMÁTICA QUE IMPIDIO SU CUMPLIMIENTO | SI | NO | 2° | 3° | 4°
Número de casos por intoxicación por picadura de alacrán. | 54958 | 43966 | 87932 | 57837 | X |  | Se logro cumplir la meta gracias al trabajo integral de prevención y control el cual lo han implementado las entidades con mayor incidencia. |  |  | X
Mejoramiento de la vivienda en localidades prioritarias. | 29 | 68 | 68 | 35 | X |  | Las entidades realizan la gestión con los municipios para brindar apoyo a la comunidad con la adquisición de cal, u otros materiales y con esto mejorar sus viviendas |  |  | X
Rociado intradomiciliario en localidades prioritarias. | 29 | 68 | 68 | 30 | X |  | Las entidades identifican las comunidades más vulnerables y con mayor numero de casos en la cual se justifica la aplicación de un rociado intra domiciliar |  |  | X
Tratamiento oportuno de casos con participación comunitaria. | 100% | 100% | 100% | 100% | X |  | Las entidad realizar capacitaciones de forma constante para la adecuada aplicación del faboterápico, de igual forma mantiene la compara anual de los mismos. |  |  | X
Tratamiento oportuno. | 100% | 100% | 100% | 100% | X |  | La entidad sostiene un ceso de promotores voluntarios, los cuales están capacitados en la administración de los faboterápico, cuando se trata de localidades muy alejadas el programa dota de faboterápicos a estos. |  |  | X
Localidades con encuestas entomológicas. | 29 | 68 | 68 | 30 | X |  | La entidad mantiene una vigilancia entomológica para alacranes, con la que se puede justificar parte de la actividad de rociado. El estado para esto destina personal |  |  | X
Verificar los mensajes de promoción y autocuidado o de prevención y control en áreas de endemia elevada |  | 1 | 1 |  | X |  | Ante la disposición del área de promoción de la salud, el estado de México envío su material para validación. |  |  | X