## Anexo 4 Grafica de Gantt
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Dirección General Adjunta de Programas Preventivos
Subdirección de Rabia y Otras Zoonosis
Departamento de Rabia en el Reservorio
Programa Rabia
Consecutivo | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | U.M. | CANTIDAD | AÑO | 2016 | [51 empty] | JUSTIFICACIÓN
[5 empty] | MES | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Difundir los lineamientos para auxiliar a los SESA en calcular sus necesidades para llevar a cabo la vacunación antirrábica canina y felina e integrar el reporte con los resultados que capturaran los SESA | CENAPRECE | Informe | 2 | *P | [21 empty] | 1 | [24 empty] | 1
[5 empty] | *R | [21 empty] | 1
2 | Envío de oficios a los SESA exhortándoles que realicen sus adquisiciones de vacuna antirrábica canina a utilizarse el siguiente año, de manera oportuna ajustandose a la normatividad vigente | CENAPRECE | Oficios | 32 | *P | [46 empty] | 32
*R
3 | Solicitar a los SESA la captura de insumos a adquirir por fuente de financiamiento y precio unitario en la plataforma SIAFFASPE | CENAPRECE | Correos electrónicos | 32 | *P | [44 empty] | 32
*R
4 | Llevar a cabo supervisiones a las entidades prioritarias a fin de revisar coberturas de vacunación antirrábica canina y felina | CENAPRECE | Minuta de supervisión | 3 | *P | [38 empty] | 3
*R
7 | Gestionar ante la Dirección General de Comunicación Social la difusión de mensajes masivos en tiempos oficiales de las Semanas Nacionales de Vacunación Antirrábica Canina y Felina | CENAPRECE | Oficio | 1 | *P |  |  |  |  | 1 | [31 empty] | 2
[5 empty] | *R |  |  |  |  | 1
7 | Difundir a los SESA el spot de radio y cápsula de perifoneo (ya validados por la DGCS), sobre vacunación antirrábica canina y felina como actividades de prevención y control de la rabia | CENAPRECE | spot de radio y cápsula de perifoneo | 2 | *P | [10 empty] | 2 | [25 empty] | 2
*R
15 | Promover en los SESA el taller regional para capacitar al personal operativo en el control de la rabia animal, con la participación de IMSS-PROSPERA y para revisar coberturas de vacunación antirrábica canina en áreas compartidas | CENAPRECE | Taller regional | 1 | *P | [41 empty] | 1
*R
5 | Elaborar conjuntamente con los SESA en donde haya ocurrido un caso de rabia canina, el plan operativo de vacunación canina y felina en el barrido casa a casa | CENAPRECE | Plan de trabajo | 2 | *P | [21 empty] | 2
[5 empty] | *R | [21 empty] | 2
5 | Oficializar el recurso transferido del Ramo 12 | CENAPRECE | Oficios | 2 | *P | [18 empty] | 2
[5 empty] | *R | [18 empty] | 2
5 | Capacitación del personal contratado para el barrido de vacunación antirrábica en perros | CENAPRECE | Taller de capacitación | 2 | *P | [19 empty] | 2
[5 empty] | *R | [19 empty] | 1
5 | Conclusión del barrido, evaluación y recomendaciones | CENAPRECE | Oficios | 2 | *P | [48 empty] | 2
*R
6 | Integrar la información que envían los SESA sobre existencia de biológicos antirrábicos humanos de manera mensual | CENAPRECE | Cuadro concentrado | 12 | *P |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | *R |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
12 | Promover en los SESA talleres local y regional para capacitar al personal médico y paramédico en la prevención y control de esta zoonosis | CENAPRECE | Taller regional | 1 | *P | [22 empty] | 1
*R
13 | Reuniones trimestrales para revisar avances en el indicador sectorial atención de personas agredidas por cualquier especie animal con IMSS, ISSSTE e IMSS-PROSPERA | CENAPRECE | Reunión | 4 | *P | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
[5 empty] | *R | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
8 | Aportar a los SESA medicamentos (tranquilizantes y anestésicos) para la esterilización quirúrgica de perros y gatos | CENAPRECE | Aportación de 1 paquete de medicamentos | 32 | *P | [46 empty] | 16 |  | 16
*R
14 | Realizar en los SESA un taller para compartir experiencias sobre las técnicas de esterilización quirúrgica de perros y gatos | CENAPRECE | Taller regional | 1 | *P | [31 empty] | 1
[5 empty] | *R | [25 empty] | 1
9 | Celebrar con insituciones públicas y privadas foros sobre prevención y control de la rabia canina en México | CENAPRECE | Reunión | 1 | *P | [38 empty] | 1
*R
10 | Concentrar el número de muestras de encéfalos por entidad | CENAPRECE | cuadro concentrado | 4 | *P | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1
[5 empty] | *R | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
11 | Concentrar el informe mensual de casos registrados por los SESA en los Sistemas Oficiales de Información | CENAPRECE | cuadro concentrado | 12 | *P |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | *R |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
16 | Celebrar con los 32 SESA, la Reunión Nacional de Jefes de Programa de Zoonosis | CENAPRECE | Taller regional | 1 | *P | [27 empty] | 1
*R
17 | Realizar en los SESA un taller nacional para dar a conocer la metodología de la evaluación Caminando a la Excelencia que aplicará en este año | CENAPRECE | Taller regional | 1 | *P | [20 empty] | 1
[5 empty] | *R | [18 empty] | 1
18 | Evaluación trimestral de Caminando a la excelencia para su publicación | CENAPRECE | Boletín | 4 | *P | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
[5 empty] | *R | [21 empty] | 1
19 | Celebrar reuniones interinstitucionales con SAGARPA y SEMARNAT para compartir información a fin de limitar los casos de rabia humana transmitida por animales domésticos (bovinos) y fauna silvestre (quirópteros y pequeños carnívoros) | CENAPRECE | Reuniones | 2 | *P | [34 empty] | 1 | [11 empty] | 1
[5 empty] | *R | [28 empty] | 1
*P | Programado
*R | Real
Anexo 4

## Seguimiento a Gráfica de Gantt
Formato de reporte de actividades de Grafica de GANTT realizadas
Trimestre:___Meta Anual 2016_______ | [6 empty] | Órgano Desconcentrado:___CENAPRECE RABIA__________
| PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE |  |  |  | REALIZADA |  |  |  | SE REPROGRAMÓ |  | ¿PARA QUE TRIMESTRE?
ACTIVIDAD COMPROMETIDA | 1° | 2° | 3° | 4° | SI | NO | ACCIONES QUE CONTRIBUYERON A SUS CUMPLIMIENTO | PROBLEMÁTICA QUE IMPIDIO SU CUMPLIMIENTO | SI | NO | 2° | 3° | 4°
Difundir los lineamientos para auxiliar a los SESA en calcular sus necesidades para llevar a cabo la vacunación antirrábica canina y felina e integrar el reporte con los resultados que capturarán los SESA | 1 | 0 |  |  | X |  | Se enviaron los lineamientos a los 32 SESA |  |  | X
Envío de oficios a los SESA exhortándoles que realicen sus adquisiciones de vacuna antirrábica canina a utilizarse el siguiente año, de manera oportuna ajustandose a la normatividad vigente | 0 | 0 |  |  |  |  | No aplica |  |  | X
Solicitar a los SESA la captura de insumos a adquirir por fuente de financiamiento y precio unitario en la plataforma SIAFFASPE | 0 | 0 |  |  |  |  | No aplica |  |  | X
LLevar a cabo supervisiones a las entidades prioritarias a fin de revisar coberturas de vacunación antirrábica canina y felina | 0 | 0 |  |  |  |  | No aplica |  |  | X
Gestionar ante la Dirección General de Comunicación Social la difusión de mensajes masivos en tiempos oficiales de las Semanas Nacionales de Vacunación Antirrábica Canina y Felina | 1 | 0 |  |  |  |  | No aplia para este trimestre |  |  | X
Difundir a los SESA el spot de radio y cápsula de perifoneo (ya validados por la DGCS), sobre vacunación antirrábica canina y felina como actividades de prevención y control de la rabia | 2 | 0 |  |  |  |  | No aplica para este trimestre, hasta el tercer trimestre |  | X |  |  | X
Promover en los SESA el taller regional para capacitar al personal operativo en el control de la rabia animal, con la participación de IMSS-PROSPERA y para revisar coberturas de vacunación antirrábica canina en áreas compartidas | 0 | 0 |  |  |  |  | No aplica |  |  | X
Elaborar conjuntamente con los SESA en donde haya ocurrido un caso de rabia canina, el plan operativo de vacunación canina y felina en el barrido casa a casa | 0 | 2 |  |  | X |  | Se elaboraron los planes operativos de Chiapas y Yucatán |  |  | X
Oficializar el recurso transferido del Ramo 12 | 0 | 2 |  |  | X |  | Se enviaron oficios indicando el recurso ministrado a las entidades federativas |  |  | X
Capacitación del personal contratado para el barrido de vacunación antirrábica en perros | 0 | 1 |  |  | X |  | Se llevó a cabo una capacitación para el control integral de foco rábico |  |  | X
Conclusión del barrido, evaluación y recomendaciones | 0 | 0 |  |  |  |  | No aplica |  |  | X
Integrar la información que envían los SESA sobre existencia de biológicos antirrábicos humanos de manera mensual | 1 | 1 |  |  | X |  | Se dispuso del registro por parte de los SESA de la existencia de los biológicos antirrábicos humanos |  |  | X
Promover en los SESA talleres local y regional para capacitar al personal médico y paramédico en la prevención y control de esta zoonosis | 0 |  |  |  |  | X | Se pospone para el cuarto trimestre | Cambio de fecha por parte de los SESA Jalisco, sede del evento | X |  |  |  | X
Reuniones trimestrales para revisar avances en el indicador sectorial atención de personas agredidas por cualquier especie animal con IMSS, ISSSTE e IMSS-PROSPERA | 1 | 1 |  |  | X |  | Se realizó reunión para revisar el avance trimestral del indicador trimestral con las instituciones del sector |  |  | X
Aportar a los SESA medicamentos (tranquilizantes y anestésicos) para la esterilización quirúrgica de perros y gatos | 0 | 0 |  |  |  |  | No aplica |  |  | X
Realizar en los SESA un taller para compartir experiencias sobre las técnicas de esterilización quirúrgica de perros y gatos | 0 | 1 |  |  | X |  | Estaba programado para el mes de agosto, sin embargo se recorrió para el mes de junio |  | X |  | X
Celebrar con insituciones públicas y privadas foros sobre prevención y control de la rabia canina en México | 0 | 0 |  |  |  |  | No aplica |  |  | X
Concentrar el número de muestras de encéfalos por entidad | 1 | 1 |  |  | X |  | Información enviada por el InDRE |  |  | X
Concentrar el informe mensual de casos registrados por los SESA en los Sistemas Oficiales de Información | 1 | 1 |  |  | X |  | Se revisaron los Sistemas Oficiales de Información para disponer del cuadro concentrado |  |  | X
Celebrar con los 32 SESA, la Reunión Nacional de Jefes de Programa de Zoonosis | 0 | 0 |  |  |  |  | No aplica |  |  | X
Realizar en los SESA un taller nacional para dar a conocer la metodología de la evaluación Caminando a la Excelencia que aplicará en este año | 0 | 1 |  |  | X |  | Segundo Taller Nacional, “Presentación de la metodología caminando a la excelencia en rabia 2016”, los días 3 y 4 de mayo en el Hostal las Quintas, en Cuernavaca, Mor. |  |  | X
Evaluación trimestral de Caminando a la excelencia para su publicación | 0 | 1 |  |  | X |  | Se envía el boletín Caminando a la Excelencia en Rabia a la DGE para su publicación |  |  | X
Celebrar reuniones interinstitucionales con SAGARPA y SEMARNAT para compartir información a fin de limitar los casos de rabia humana transmitida por animales domésticos (bovinos) y fauna silvestre (quirópteros y pequeños carnívoros) | 0 | 1 |  |  |  |  | Se participó en reunión convocada por el InDRE, con las instancias de SAGARPA, OPS México, USDA/APHIS, sin atender SEMARNAT |  |  | X

## Anexo 5 Metas e Ind_RABIA
METAS E INDICADORES
14717.92
Secretaría de Salud
Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado |  |  |  | Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud/Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Nombre del Programa de Acción Específico (PAE) |  |  |  | Rabia
Objetivo del PAE |  |  |  | Interrumpir la transmisión de la rabia canina y felina, por consiguiente eliminar este riesgo para el ser humano en el país y con ello mantenerlo sin casos de rabia humana transmitida por perro
[15 empty] | Periodo: |  | 2° trimestre 2016
Información preliminar al corte del 03 de agosto de 2016
[9 empty] | 1er trimestre |  | 2o. Trimestre |  | 3er. Trimestre |  | 4o. Trimestre |  | Acumulado |  | Comentario de las variaciones | Modelo de Adminitración de riesgos SI/NO
No. | PAE/ PROSESA Estrategia | PAE/ PROSESA Línea de Acción | Nombre del Indicador | Fórmula | Unidad de Medida | Meta 2018 | Linea Base | Meta 2016 | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado
2015
1 | Eliminar la rabia canina y felina | Promover que las entidades federativas lleven a cabo la vacunación antirrábica masiva en perros y gatos | Cobertura de vacunación antirrábica aplicada en perros y gatos | Numerador: Dosis de vacuna antirrábica aplicadas/Fuente: SIS rabia, apartado 151, variable RAV06-RAV15 | Porcentaje | igual o >95% (17.3 millones de dosis aplicadas) | igual o >95% (17.1 millones de dosis aplicadas) | igual o > 95% (17.2 millones) | 14.9 millones | 4.9 millones | 500 mil | 5.5 millones | 900 mil |  | 900 mil |  | 17.2 millones | 10.4 millones | En el segundo trimestre se btuvo más del 100% de avance, debido a que varios SESA capturaron en el SIS este período el logro de SNVACyF. Con respecto a la meta anual, se logró un 60.5% de avance | SI
|  |  |  | Denominador: Dosis de vacuna antirrábica programadas a aplicar/Fuente: Meta establecida de perros y gatos a vacunar para el período a evaluar, según PAT estatal, validado por el nivel nacional |  |  |  |  | 15.68 millones | 4.9 millones | 526 mil | 5.5 millones | 947 mil |  | 947 mil |  | 18.1 millones | 10.4 millones
|  |  |  | Resultado: Número de perros y gatos vacunados contra la rabia |  |  |  |  | 95% | 100% | 95% | 100% | 95% |  | 95% |  | 95% | 100%
2 |  | Colaborar en barridos casa a casa en vacunación antirrábica de perros y gatos con entidades federativas que notifican casos | Porcentaje de viviendas encuestadas en el área delimitada como de riesgo | Numerador: Número de viviendas encuestadas en el barrido casa por casaFuente: Formato de barrido casa por casa | Porcentaje | 85% | 85% | 85% | 120 | 141 | No aplica | [5 empty] | 120 | 141 | Durante este trimestre no se presentaron casos de rabia canina. | SI
|  |  |  | Denominador: Número de viviendas visitadas en el barrido casa por casa/Fuente: Formato de barrido casa por casa |  |  |  |  | 141 | 141 | [6 empty] | 141 | 141
|  |  |  | Resultado: Número de casas encuestadas en el barrido |  |  |  |  | 85% | 100% | No aplica |  | 85% |  | 85% |  | 85% | 100%
5 | Reducir los casos de rabia humana | Actualizar al personal de salud en la normatividad vigente | Porcentaje de personas agredidas con riesgo de contraer el virus de la rabia que reciben tratamiento | Numerador: Número de personas agredidas o contactos que inician tratamiento/Fuente: SIS rabia, apartado 96, variables ZOR05, ZOR 07, ZOR09, ZOR11 | Porcentaje | 20% | 22% | No rebasar el 22% de tratamientos iniciados a nivel nacional | 3957 | 4002 | 3957 | 6298 | 3958 |  | 3957 |  | 15829 | 10300 | Se cuenta con información del Sector Salud (IMSS ORDINARIO, IMSS PROSPERA E ISSSTE), se observa que se cumple el indicador al no rebasar el 22% de tratamientos iniciados. | SI
|  |  |  | Denominador: Número de personas agredidas o contactos valoradas según la normatividad/Fuente:SIS rabia, apartado 40, variables ZOA02 y ZOA03 |  |  |  |  | 18012 | 19522 | 18013 | 30839 | 18013 |  | 18013 |  | 72051 | 50361
|  |  |  | Resultado: Tratamientos iniciados en personas agredidas |  |  |  |  | <22% | 20.4999 | <22% | 20.4222 | <22% | #DIV/0! | <22% | #DIV/0! | <22% | 20.4523
6 | Estabilizar la población canina y felina | Impulsar en las entidades federativas la esterilización de perros y gatos | Número de perros y gatos esterilizados en lugares de alta marginación | Numerador: Número de perros y gatos esterilizados/Fuente: SIS rabia, apartado 153, variables RAM01-RAM20 | Porcentaje | 572,305 | 511,105 | 524,632 | 110173 | 140594 | 152143 | 192829 | 131158 |  | 131158 |  | 524632 | 333423 | Se observa un avance del 126.7% en el segundo trimestre. Con respecto a la meta anual un 63.5% de logro. | No
|  |  |  | Denominador: Número de perros y gatos programados a esterilizar/Fuente:Meta PAT estatal, validado por el nivel nacional |  |  |  |  | 110173 | 140594 | 152143 | 192829 | 131158 |  | 131158 |  | 524632 | 333423
|  |  |  | Resultado: Perros y gatos esterilizados |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 17740.146
8 | Verificar la circulación activa del virus rábico | Fomentar en las entidades federativas el monitoreo del virus de la rabia | Porcentaje de muestras de cerebros de animales agresores, enfermos y ferales enviadas al laboratorio | Numerador: Muestras de cerebros de animales agresores, enfermos y ferales enviadas al laboratorio/Fuente: SIS rabia, apartado 154, variables RAS05 y RAS06, RAS01 a RAS04 | Porcentaje | 70.0% | 67.4% | 68.5% | 12263 | 7118 | 15483 | 9638 | 14514 |  | 12152 |  | 54412 | 16756 | Se logró en el segundo trimestre muestrear el 44.5% de los animales agresores, determinado a que un 30% corresponde a agresores intradomiciliados, lo cual justifica su observación sin monitorear al animal. De acuerdo a la meta nacional, se obtuvo un avance del 47.0% | No | 22.5373 | 28.4551 | 26.6743 | 22.3333 | 54412
|  |  |  | Denominador: Muestras de cerebros de animales agresores, enfermos y ferales programadas/Fuente: Proporción de muestras de cerebros de a nimales a enviar de acuerdo al númeo de personas agredidas para este año |  |  |  |  | 17902 | 14012 | 22603 | 21644 | 21188 |  | 17740 |  | 79433 | 35656 |  |  | 12262.9072 | 15483.0894 | 14513.6897 | 12152.3137 | 54412
|  |  |  | Resultado: Porcentaje de muestras enviadas al laboratorio |  |  |  |  | 68.5% | 50.8% | 68.5% | 44.5% | 68.5% |  | 68.5% |  | 68.5% | 46.9935
METAS AFFASPE
1 | Eliminar la rabia canina y felina | Promover que las entidades federativas lleven a cabo la vacunación antirrábica masiva en perros y gatos | Cobertura de vacunación antirrábica aplicada en perros y gatos | Numerador: Dosis de vacuna antirrábica aplicadas/Fuente: SIS rabia, apartado 188, variable RAV09, 10, 14, 15, 16 y 17 | Porcentaje | igual o >95% (17.3 millones de dosis aplicadas) | igual o >95% (17.1 millones de dosis aplicadas) | igual o > 95% (17.2 millones) | 14.9 millones | 4.9 millones | 500 mil | 5.5 millones | 900 mil |  | 900 mil |  | 17.2 millones | 10.4 millones | En el segundo trimestre se btuvo más del 100% de avance, debido a que varios SESA capturaron en el SIS este período el logro de SNVACyF. Con respecto a la meta anual, se logró un 60.5% de avance | SI
|  |  |  | Denominador: Dosis de vacuna antirrábica programadas a aplicar/Fuente: Meta establecida de perros y gatos a vacunar para el período a evaluar, según PAT estatal, validado por el nivel nacional |  |  |  |  | 15.68 millones | 4.9 millones | 526 mil | 5.5 millones | 947 mil |  | 947 mil |  | 18.1 millones | 10.4 millones
|  |  |  | Resultado: Número de perros y gatos vacunados contra la rabia |  |  |  |  | 95% | 100% | 95% | 100% | 95% |  | 95% |  | 95% | 100%
2 |  | Colaborar en barridos casa a casa en vacunación antirrábica de perros y gatos con entidades federativas que notifican casos | Porcentaje de viviendas encuestadas en el área delimitada como de riesgo | Numerador: Número de viviendas encuestadas en el barrido casa por casaFuente: Formato de barrido casa por casa | Porcentaje | 85% | 85% | 85% | 120 | 141 | No aplica | [5 empty] | 120 | 141 | Durante este trimestre no se presentaron casos de rabia canina. | SI
|  |  |  | Denominador: Número de viviendas visitadas en el barrido casa por casa/Fuente: Formato de barrido casa por casa |  |  |  |  | 141 | 141 | [6 empty] | 141 | 141
|  |  |  | Resultado: Número de casas encuestadas en el barrido |  |  |  |  | 85% | 100% | No aplica |  | 85% |  | 85% |  | 85% | 100%
5 | Reducir los casos de rabia humana | Actualizar al personal de salud en la normatividad vigente | Porcentaje de personas agredidas con riesgo de contraer el virus de la rabia que reciben tratamiento | Numerador: Número de personas agredidas o contactos que inician tratamiento/Fuente: SIS rabia, apartado 96, variables ZOR05, ZOR 07, ZOR09, ZOR11 | Porcentaje | 20% | 22% | No rebasar el 22% de tratamientos iniciados a nivel nacional | 3957 | 2023 | 3957 | 2543 | 3958 |  | 3957 |  | 15829 | 4566 | Al primer trimestre se logra la meta anual al no rebasar el 22% de los tratamietnos inciados en personas agredidas por animales sospechosos de rabia. Cinco SESA se encunetran por arriba del 22% (Aguascalientes, Tabasco, Yucatán y Zacatecas) | SI
|  |  |  | Denominador: Número de personas agredidas o contactos valoradas según la normatividad/Fuente:SIS rabia, apartado 40, variables ZOA02 y ZOA03 |  |  |  |  | 18012 | 16,428 | 18013 | 21644 | 18013 |  | 18013 |  | 72051 | 38072
|  |  |  | Resultado: Tratamientos iniciados en personas agredidas |  |  |  |  | <22% | 12.3143 | <22% | 11.7492 | <22% | #DIV/0! | <22% | #DIV/0! | <22% | 11.9931
6 | Estabilizar la población canina y felina | Impulsar en las entidades federativas la esterilización de perros y gatos | Número de perros y gatos esterilizados en lugares de alta marginación | Numerador: Número de perros y gatos esterilizados/Fuente: SIS rabia, apartado 190, variables RAM21-RAM44 | Porcentaje | 572,305 | 511,105 | 524,632 | 110173 | 140594 | 152143 | 192829 | 131158 |  | 131158 |  | 524632 | 333423 | Se observa un avance del 126.7% en el segundo trimestre. Con respecto a la meta anual un 63.5% de logro. | No
|  |  |  | Denominador: Número de perros y gatos programados a esterilizar/Fuente:Meta PAT estatal, validado por el nivel nacional |  |  |  |  | 110173 | 140594 | 152143 | 192829 | 131158 |  | 131158 |  | 524632 | 333423
|  |  |  | Resultado: Perros y gatos esterilizados |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
8 | Verificar la circulación activa del virus rábico | Fomentar en las entidades federativas el monitoreo del virus de la rabia | Porcentaje de muestras de cerebros de animales agresores, enfermos y ferales enviadas al laboratorio | Numerador: Muestras de cerebros de animales agresores, enfermos y ferales enviadas al laboratorio/Fuente: SIS rabia, apartado 154, variables RAS05 y RAS06, RAS01 a RAS04 | Porcentaje | 70.0% | 67.4% | 68.5% | 12263 | 7118 | 15483 | 9638 | 14514 |  | 12152 |  | 54412 | 16756 | Se logró en el segundo trimestre muestrear el 44.5% de los animales agresores, determinado a que un 30% corresponde a agresores intradomiciliados, lo cual justifica su observación sin monitorear al animal. De acuerdo a la meta nacional, se obtuvo un avance del 47.0% | No
|  |  |  | Denominador: Muestras de cerebros de animales agresores, enfermos y ferales programadas/Fuente: Proporción de muestras de cerebros de a nimales a enviar de acuerdo al númeo de personas agredidas para este año |  |  |  |  | 17902 | 14012 | 22603 | 21644 | 21188 |  | 17740 |  | 79433 | 35656
|  |  |  | Resultado: Porcentaje de muestras enviadas al laboratorio |  |  |  |  | 68.5% | 50.8% | 68.5% | 44.5% | 68.5% |  | 68.5% |  | 68.5% | 46.9935
Anexo 5