## Anexo 5 Metas e Ind_RICKETT
METAS E INDICADORES
Secretaría de Salud
Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado |  |  |  | Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud/Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Nombre del Programa de Acción Específico (PAE) |  |  |  | Rickettsiosis
Objetivo del PAE |  |  |  | Promover el diagnóstico y tratamiento inmediato de pacientes que se sospecha de rickettsiosis en áreas de control de la garrapata café y otros ectoparásitos
[15 empty] | Periodo: |  | 2° trimestre 2016
Información preliminar al corte del 03 de agosto de 2016
[9 empty] | 1er trimestre |  | 2o. Trimestre |  | 3er. Trimestre |  | 4o. Trimestre |  | Acumulado |  | Comentario de las variaciones | Modelo de Adminitración de riesgos SI/NO
No. | PAE/ PROSESA Estrategia | PAE/ PROSESA Línea de Acción | Nombre del Indicador | Fórmula | Unidad de Medida | Meta 2018 | Linea Base | Meta 2016 | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado
2015
1 | Definir los criterios para el abordaje de estas zoonosis | Contribuir en las entidades federativas para que realicen operativos de control de ectoparásitos | Porcentaje de perros ectodesparasitados | Número de perros ectodesparasitados/Fuente: Información proporcionada por los SESA en plataforma electrónica | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | No aplica |  | 7845 | 5499 | 7847 |  | 7845 |  | 23537 |  | Incluye Baja California, Coahuila, Durango, con recursos Federales Ramo 12 2016. | SI
|  |  |  | Número de perros programados/Fuente: Metas programadas en el plan de trabajo conjunto entre el CENAPRECE y los SESA | [6 empty] | 8717 | 5905 | 8719 |  | 8717 |  | 26153
|  |  |  | Perros ectodesparasitados | [6 empty] | 90% | 91.6% | 90% |  | 90% |  | 90%
2 |  |  | Casas rociadas con insecticida residual | Número de casas rociadas intra y peridomociliar con insecticida residual/Fuente: Información proporcionada por los SESA en plataforma electrónica | Porcentaje | 80% | 80% | 80% | No aplica |  | 6970 | 8019 | 6972 |  | 6970 |  | 20912 |  | Incluye Baja California, Coahuila, Durango con recursos Federales Ramo 12 2016. Baja cobertura debido a que el 30% de casas se encontraron cerradas. | No
|  |  |  | Número de casas visitadas/Fuente: Metas programadas en el plan de trabajo conjunto entre el CENAPRECE y los SESA | [6 empty] | 8713 | 13432 | 8715 |  | 8713 |  | 26141
|  |  |  | Casas rociadas | [6 empty] | 80% | 60.4% | 80% |  | 80% |  | 80%
3 |  | Promover que las entidades federativas apliquen la normatividad vigente | Porcentaje de pacientes sospechosos de rickettsiosis que reciben tratamiento | Pacientes sospechosos de rickettsiosis tratados/Fuente: Estudio epidemiológico de caso | Porcentaje | 100% | 100% | 100 | 292 | 144 | 292 | 415 | 294 |  | 292 |  | 1170 |  | 480 casos reportados, 318 de la SSA, 7 de IMSS Prospera y 52 de IMSS régimen Ord; 103 ISSSTE. Preliminar al 02/08/16 | SI
|  |  |  | Casos sospechosos de rickettsiosis/Fuente:SUIVE (clave A77) |  |  |  |  | 292 | 150 | 292 | 480 | 294 |  | 292 |  | 1170
|  |  |  | Casos sospechosos de rickettsiosis tratados |  |  |  |  | 100% | 96 | 100% | 86.4% | 100% |  | 100% |  | 100%
METAS AFFASPE
1 | Definir los criterios para el abordaje de estas zoonosis | Contribuir en las entidades federativas para que realicen operativos de control de ectoparásitos | Porcentaje de perros ectodesparasitados | Número de perros ectodesparasitados/Fuente: Información proporcionada por los SESA en plataforma electrónica | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | No aplica |  | 7845 | 5499 | 7847 |  | 7845 |  | 23537 |  | Incluye Baja California, Coahuila, Durango, con recursos Federales Ramo 12 2016. | SI
|  |  |  | Número de perros programados/Fuente: Metas programadas en el plan de trabajo conjunto entre el CENAPRECE y los SESA | [6 empty] | 8717 | 5905 | 8719 |  | 8717 |  | 26153
|  |  |  | Perros ectodesparasitados | [6 empty] | 90% | 91.6% | 90% |  | 90% |  | 90%
2 |  |  | Casas rociadas con insecticida residual | Número de casas rociadas intra y peridomociliar con insecticida residual/Fuente: Información proporcionada por los SESA en plataforma electrónica | Porcentaje | 80% | 80% | 80% | No aplica |  | 6970 | 8019 | 6972 |  | 6970 |  | 20912 |  | Incluye Baja California, Coahuila, Durango con recursos Federales Ramo 12 2016. Baja cobertura debido a que el 30% de casas se encontraron cerradas. | No
|  |  |  | Número de casas visitadas/Fuente: Metas programadas en el plan de trabajo conjunto entre el CENAPRECE y los SESA | [6 empty] | 8713 | 13432 | 8715 |  | 8713 |  | 26141
|  |  |  | Casas rociadas | [6 empty] | 80% | 60.4% | 80% |  | 80% |  | 80%
3 |  | Promover que las entidades federativas apliquen la normatividad vigente | Porcentaje de pacientes sospechosos de rickettsiosis que reciben tratamiento | Pacientes sospechosos de rickettsiosis tratados/Fuente: Estudio epidemiológico de caso | Porcentaje | 100% | 100% | 100 | 292 | 65 | 292 | 254 | 294 |  | 292 |  | 1170 |  | 313 casos reportados donde 26 pertenecen a BC, 4 a BCS, Camp 32, 111 a Coah, 23 a Chih, 2 en Col, 10 en Dgo, 2 en Gro, 5 a Hgo, 2 a Sin, 50 a Son, 9 a Tamps, 25 a Yuc y 12 en Zac. Cabe señalar que que la información es preliminar y está sujeta a modificación | SI
|  |  |  | Casos sospechosos de rickettsiosis/Fuente:SUIVE (clave A77) |  |  |  |  | 292 | 71 | 292 | 313 | 294 |  | 292 |  | 1170
|  |  |  | Casos sospechosos de rickettsiosis tratados |  |  |  |  | 100% | 91.5493 | 100% | 81.1502 | 100% |  | 100% |  | 100%
Anexo 5

## Sequimiento Gráfica de Gantt
Formato de reporte de actividades de Grafica de GANTT realizadas
Trimestre:___Meta Anual 2016_______ | [6 empty] | Órgano Desconcentrado:___CENAPRECE RICKETTSIOSIS__________
| PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE |  |  |  | REALIZADA |  |  |  | SE REPROGRAMÓ |  | ¿PARA QUE TRIMESTRE?
ACTIVIDAD COMPROMETIDA | 1° | 2° | 3° | 4° | SI | NO | ACCIONES QUE CONTRIBUYERON A SUS CUMPLIMIENTO | PROBLEMÁTICA QUE IMPIDIO SU CUMPLIMIENTO | SI | NO | 2° | 3° | 4°
Elaborar conjuntamente con los SESA considerando de riesgo por presentar casos de rickettsiosis, el plan operativo de control de la garrapata café del perro | 0 | 3 |  |  | X |  | Se elaboraron los planes operativos de Baja California, Coahuila y Durango |  |  | X
Apoyar a los SESA en la realización de talleres regionales para capacitar al personal médico y paramédico en la prevención y control de esta zoonosis | 0 | 1 |  |  | X |  | Se llevó a cabo el foro binacional para la atención integral de la rickettsiosis |  |  | X
Difundir la normatividad para la atención médica de los pacientes con Fiebre Manchada de las Montañas Rocosas y visitar las entidades prioritarias a fin de revisar la aplicación de la misma y compartir los resultados encontrados | 1 | 0 |  |  |  | X |  | Se envío vía correo electrónico en el primer trimestre |  | X
Integrar de manera mensual, la información correspondiente a los enfermos derickettsiosis atendidos en las instituciones del Sector Salud | 1 | 1 |  |  | X |  | Se integran los informes de los sospechosos de rickettsiosis atendidos en las instituciones del Sector Salud |  |  | X
Integrar el informe mensual de casos registrados por los SESA en los Sistemas Oficiales de Información | 1 | 1 |  |  | X |  | Se concentran los registros de casos sospechosos de rickettsiosis atendidos en la Secretaría de Salud |  |  | X

## Anexo 4 Grafica de Gantt
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Dirección General Adjunta de Programas Preventivos
Subdirección de Rabia y Otras Zoonosis
Departamento de Rabia en el Reservorio
Programa Rickettsiosis
Consecutivo | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | U.M. | CANTIDAD | AÑO | 2016 | [51 empty] | Justificación
[5 empty] | MES | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Elaborar conjuntamente con los SESA considerando de riesgo por presentar casos de rickettsiosis, el plan operativo de control de la garrapata café del perro | CENAPRECE | Plan operativo | 4 | *P | [19 empty] | 2 | [5 empty] | 2
[5 empty] | *R | [19 empty] | 3
2 | Apoyar a los SESA en la realización de talleres regionales para capacitar al personal médico y paramédico en la prevención y control de esta zoonosis | CENAPRECE | Taller regional | 1 | *P | [21 empty] | 1
[5 empty] | *R | [23 empty] | 1
3 | Difundir la normatividad para la atención médica de los pacientes con Fiebre Manchada de las Montañas Rocosas y visitar las entidades prioritarias a fin de revisar la aplicación de la misma y compartir los resultados encontrados | CENAPRECE | correo electrónico | 32 | *P | [21 empty] | 32 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | *R | [9 empty] | 1
4 | Integrar de manera mensual, la información correspondiente a los enfermos derickettsiosis atendidos en las instituciones del Sector Salud | CENAPRECE | Cuadro concentrado | 12 | *P |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | *R |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
5 | Integrar el informe mensual de casos registrados por los SESA en los Sistemas Oficiales de Información | CENAPRECE | Cuadro concentrado | 12 | *P |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | *R |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
*P | Programado
*R | Real
Anexo 4