## Anexo 5 Meta Indicadores SB
METAS E INDICADORES
Secretaría de Salud
Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado |  |  |  | Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Nombre del Programa de Acción Específico (PAE) |  |  |  | Programa de Acción Específico de Prevención, Detección y Control de las Enfermedades de Salud Bucal 2013-2018
Objetivo del PAE |  |  |  | Fomentar, proteger y restablecer la salud bucal, como parte de la salud integral de la población mexicana.
[15 empty] | Periodo: |  | Avance Enero-Junio 2016
No. | PAE/ PROSESA Estrategia | PAE/ PROSESA Línea de Acción | Nombre del Indicador | Fórmula | Unidad de Medida | Meta 2018 | Linea Base | Meta 2016 | 1er trimestre |  | 2o. Trimestre |  | 3er. Trimestre |  | 4o. Trimestre |  | Acumulado |  | Comentario de las variaciones
[9 empty] | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado
2013
1 | 2.2 - Coordinar acciones con los sectores público, social y privado, para la prevención y promoción de la salud bucal. | 2.2.2 - Concertar la participación de las instituciones de salud, académicas, gremiales y empresariales, en programas y campañas de salud bucal. | Cobertura en semanas nacionales de salud bucal (beneficiados) | Numerador: Total de beneficiados en las Semanas Nacionales de Salud Bucal | Porcentaje | N/A | 12694247 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6816746 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | 6816746 | Fuente: Sistema de Información en Salud / SSA INDICADOR DE PERIODICIDAD SEMESTRAL Nota: En las meta no se incluye información de SEMAR ni DIF Nacional
|  |  |  | Denominador: Total de beneficiados programados en las Semanas Nacionales de Salud Bucal por 100 |  | 14396536 | 12694247 | 13785435 | N/A | N/A | 6892718 | 6892718 | N/A | N/A | 6892717 | 6892717 | 13785435 | 13785435 |  | OK
|  |  |  | Resultado: Otorgar actividades de promoción a la salud y prevención de enfermedades bucales al menos al 90% de la población programada durante las Semanas Nacionales de Salud Bucal. Bucal. |  | > ó = a 90% | 12694247 | > ó = a 90% | N/A | N/A | > ó = a 90% | 98.9% | N/A | N/A | > ó = a 90% | 0% | > ó = a 90% | 49.45%
2 | 2.3. - Coadyuvar a disminuir la incidencia y prevalencia de caries dental en los diferentes grupos de riesgo. | 2.3.4 – Promover el esquema básico de prevención estomatológica en las unidades de salud conforme a las cartillas nacionales de salud. | Índice cpod (dientes cariados, perdidos y obturados en dentición temporal). En los usuarios de los servicios de salud de 5 a 9 años de edad. | Numerador: Total de dientes temporales cariados + perdidos + obturados. | Índice | N/D | cariados = 90,818 perdidos = 1,981 obturados = 8,614 cpod = 101,413 | N/D | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D |  | Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Patologías Bucales (SIVEPAB) / SSA INDICADOR DE PERIODICIDAD ANUAL
|  |  |  | Denominador: Total de usuarios de los servicios de salud en unidades centinela de 5 a 9 años de edad. |  | N/D | 25453 | N/D | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D |  |  | No aplica
|  |  |  | Resultado: Mantener un índice cpod igual o menor a 4.00 para el año 2015 en los usuarios de los servicios de salud en unidades centinela de 5 a 9 años de edad. |  | = ó < a 4 | 3.9843 | = ó < a 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | = ó < a 4
3 | 2.3. - Coadyuvar a disminuir la incidencia y prevalencia de caries dental en los diferentes grupos de riesgo. | 2.3.4 – Promover el esquema básico de prevención estomatológica en las unidades de salud conforme a las cartillas nacionales de salud. | Índice CPOD (dientes cariados, perdidos y obturados en dentición permanente) En los usuarios de los servicios de salud de 10 a 14 años de edad. | Numerador: Total de dientes permanentes cariados + perdidos + obturados. | Índice | N/D | CARIADOS = 67,304 PERDIDOS = 1,560 OBTURADOS = 9,453 CPOD = 78,317 | N/D | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D |  | Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Patologías Bucales (SIVEPAB) / SSA INDICADOR DE PERIODICIDAD ANUAL
|  |  |  | Denominador: Total de usuarios de los servicios de salud en unidades centinela de 10 a 14 años de edad. |  | N/D | 25411 | N/D | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D |  |  | No aplica
|  |  |  | Resultado: Alcanzar un índice CPOD igual o menor a 3.00 para el año 2015 en los usuarios de los servicios de salud en unidades centinela de 10 a 14 años de edad. |  | = ó < a 3 | 3.082 | = ó < a 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | = ó < a 3
4 | 2.3 - Coadyuvar a disminuir la incidencia y prevalencia de caries dental en los diferentes grupos de riesgo. | 2.3.4 – Promover el esquema básico de prevención estomatológica en las unidades de salud conforme a las cartillas nacionales de salud. | Esquema preventivo: detección de placa bacteriana, técnica de cepillado dental, instrucción en el uso del hilo dental y aplicación tópica de flúor. | Numerador: Total de esquemas preventivos aplicados. | Porcentaje | N/D | 1619709 | 2463375 | 572242.0125 | 542282 | 636043.425 | 591662 | 642940.875 |  | 612148.6875 |  | 2463375 | 1133944 | Fuente: Sistema de Información en Salud / SSA INDICADOR DE PERIODICIDAD TRIMESTRAL El avance de este indicador fue de 98.1% de la meta programada,
|  |  |  | Denominador: Total de consultas estomatológicas de primera vez por 100. |  | N/D | 4412774 | 4366899 | 1028841.4044 | 992298 | 1141507.3986 | 1057583 | 1145000.9178 |  | 1051549.2792 |  | 4366899 | 2049881 |  | OK
|  |  |  | Resultado: Garantizar que al menos al 50% de los usuarios de los servicios de salud estomatológicos se les aplique el Esquema Preventivo para el año 2015. |  | 60% | 36.71% | 56.41% | 55.62% | 54.65% | 55.72% | 55.94% | 56.15% | #DIV/0! | 58.21% | #DIV/0! | 56.41% | 55.32%
5 | 3.1 - Fortalecer la atención curativo-asistencial a fin de mejorar la salud bucal de la población con énfasis en los grupos vulnerables. | 3.1.2 - Promover buenas prácticas con técnicas de calidad que contribuyan al mejoramiento y la seguridad de la atención que se brinda. | Altas en el servicio estomatológico | Numerador: Total de altas (saneamiento básico) en el servicio estomatológico de primer nivel. | Porcentaje | 1364840 | 540939 | 894977 | 174341.5196 | 240515 | 231083.0614 | 280612 | 249430.0899 |  | 240122.3291 |  | 894977 | 521127 | Fuente: Sistema de Información en Salud / SSA INDICADOR DE PERIODICIDAD TRIMESTRAL El avance de este indicador rebasó en 4.9 puntos porcentuales la meta programada, lo cual muestra un mayor compromiso de los odontólogos para dar continuidad a los tratamientos.
|  |  |  | Denominador: Total de consultas estomatológicas de primera vez por 100. |  | 4543322 | 4416699 | 4366899 | 1104825.447 | 992298 | 1156791.5451 | 1057583 | 1107008.8965 |  | 998273.1114 |  | 4366899 | 2049881 |  | OK
|  |  |  | Resultado: Lograr el 20.5% de tratamientos integrales terminados en los usuarios de los servicios de salud odontológicos de la Secretaría de Salud. |  | 30.04% | 12.25% | 20.49% | 15.78% | 24.24% | 19.98% | 26.53% | 22.53% | #DIV/0! | 24.05% | #DIV/0! | 20.49% | 25.42%
6 | 3.1. Fortalecer la atención curativo-asistencial a fin de mejorar la salud bucal de la población con énfasis en los grupos vulnerables. | 3.1.1. Incorporar la atención estomatológica en los diferentes grupos de riesgo para lograr un beneficio en su estado general de salud. | Selladores de fosetas y fisuras: En los usuarios de los servicios de salud estomatológicos de 5 a 9 años de edad. | Numerador: Total de niños de 5 a 9 años de edad con al menos un diente sellado en primeros molares permanentes | Porcentaje | N/D | 153 | N/D | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D | 0 | Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Patologías Bucales (SIVEPAB) / SSA INDICADOR DE PERIODICIDAD ANUAL
|  |  |  | Denominador: Total de usuarios de los servicios de salud estomatológicos de 5 a 9 años de edad por 100. |  | N/D | 25453 | N/D | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D | 0 |  | No aplica
|  |  |  | Resultado: Lograr que al menos al 3.0% de los usuarios de los servicios de salud estomatológicos de 5 a 9 años de edad, se les apliquen selladores de fosetas y fisuras. |  | 10% | 0.6011% | 5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5% | #DIV/0!
7 | 4.1. Unificar criterios de promoción, prevención y control de las enfermedades bucales con el sector salud, educativo y gremio odontológico. | 4.1.4. Elaborar, actualizar y difundir contenidos educativos y material didáctico en apoyo a las estrategias del Programa de salud bucal. | Elaboración y/o actualización normativa (Manuales o publicaciones). estomatológica realizadas | Total de manuales o publicaciones sectoriales elaboradas. | Unidades | 17 | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 |  | Fuente: Informe CENAPRECE Programa de Salud Bucal / SSA INDICADOR DE PERIODICIDAD ANUAL
No aplica
Resultado: Realizar tres manuales o publicaciones al año.
8 | 5.1. Establecer mecanismos de control y seguimiento en la aplicación de acciones y actividades del Programa para el logro de metas. | 5.1.2. Verificar la aplicación de normas y el cumplimiento de programas por parte de los niveles estatal, jurisdiccional y operativo. | Evaluación del desempeño. | Total de evaluaciones realizadas. | Unidades | 24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 2 | Fuente: Evaluaciones internas de SSA (excluye al resto del Sector). INDICADOR DE PERIODICIDAD TRIMESTRAL El avance de este indicador corresponde al 100% de la meta programada.
OK
Resultado: Realizar cuatro evaluaciones anualmente para medir el desempeño de las 32 entidades federativas de la Secretaría de Salud.
9 | 6.1. Validar la correcta programación y aplicación de recursos financieros destinados para el desarrollo de las actividades del Programa. | 6.1.4. Asesorar a los responsables del Programa de salud bucal de las entidades federativas, en el uso adecuado del SIAFFASPE. | Programación y presupuesto. | Total de asesorías realizadas. | Unidades | 192 | 32 | 32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 32 |  | Fuente: Evaluaciones internas de SSA (excluye al resto del Sector). INDICADOR DE PERIODICIDAD ANUAL
No aplica
Resultado: Asesorar en la programación y presupuestación a las 32 entidades federativas de la Secretaría de Salud.
Anexo 5

## Anexo 4 Grafica de Gantt SB
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
Unidad Administrativa u Organo Desconcentrado
Consecutivo | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | U.M. | CANTIDAD | AÑO | 2016 | [25 empty] | 2016
[5 empty] | MES | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Capacitación y Asesoría SIVEPAB | Salud Bucal | Asesorías | 8 | *P | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
[5 empty] | *R | [10 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2 | Capacitación de las Estrategias del Programa | Salud Bucal | Capacitacio_ nes | 4 | *P | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | *R | [7 empty] | 1
3 | Supervisión de las estrategias del programa | Salud Bucal | Supervisio_ nes | 4 | *P | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | *R | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
4 | Reuniones del Comité Nacional de Salud Bucal | Salud Bucal | Reuniones | 6 | *P | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1
[5 empty] | *R | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1
5 | Semana Nacional de Salud Bucal | Salud Bucal | Semana Nacional de Salud Bucal | 2 | *P | [16 empty] | 1 | [27 empty] | 1
[5 empty] | *R | [16 empty] | 1
6 | T.R.A | Salud Bucal | Capacitacio_ nes | 2 | *P | [17 empty] | 1 | [21 empty] | 1
[5 empty] | *R | [21 empty] | 1
7 | DISCAPACIDAD | Salud Bucal | Capacitacio_ nes | 2 | *P | [30 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
*R
8 | VIH | Salud Bucal | Capacitacio_ nes | 3 | *P | [20 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
[5 empty] | *R | [18 empty] | 1
9 | Proyecto SOFAR | Salud Bucal | Capacitacio_ nes | 5 | *P | [12 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | *R | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1
10 | Capacitación Campus Virtual | Salud Bucal | Capacitacio_ nes | 11 | *P |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | *R |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
11 | Reunión nacional de responsables estatales de salud bucal | Salud Bucal | Reuniones | 1 | *P | [19 empty] | 1
[5 empty] | *R | [21 empty] | 1
12 | Curso de inducción al puesto | Salud Bucal | Reuniones | 1 | *P | [10 empty] | 1
[5 empty] | *R | [10 empty] | 1
13 | Análisis de Sistemas de Infomación | Salud Bucal | Análisis | 4 | *P | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [10 empty] | 1
[5 empty] | *R | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
14 | Asesoría en Programación Presupuestal | Salud Bucal | Asesorías | 4 | *P | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 1
[5 empty] | *R | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1
15 | Evaluar el índice de desempeño. | Salud Bucal | Evaluar | 4 | *P |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 1
[5 empty] | *R |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1
*P | Programado
*R | Real

## Seguimiento Gráfica de Gantt
Formato de reporte de actividades de Grafica de GANTT realizadas
Trimestre:___Meta Anual 2016_______ | [6 empty] | Órgano Desconcentrado:___CENAPRECE SALUD BUCAL__________
| PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE |  |  |  | REALIZADA |  |  |  | SE REPROGRAMÓ |  | ¿PARA QUE TRIMESTRE?
ACTIVIDAD COMPROMETIDA | 1° | 2° | 3° | 4° | SI | NO | ACCIONES QUE CONTRIBUYERON A SUS CUMPLIMIENTO | PROBLEMÁTICA QUE IMPIDIO SU CUMPLIMIENTO | SI | NO | 2° | 3° | 4°
Capacitación y Asesoría SIVEPAB | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | x |  |  | 1
Capacitación de las Estrategias del Programa | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | x |  |  | 1
Supervisión de las estrategias del programa | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  |  | Dificultad por problema magisterial | x |  |  | 1
Reuniones del Comité Nacional de Salud Bucal | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |  | Planeación y convocatoria se realizó de acuerdo a lo programado.
Semana Nacional de Salud Bucal | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Planeación y convocatoria se realizó de acuerdo a lo programado.
Capacitación en la Aplicación del Tratamiento Restaurativo Atraumático (TRA). | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
Capacitación para la atención estomatológica a personas con DISCAPACIDAD. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Capacitación para la atención estomatológica a personas con VIH/Sida. | 0 | 2 | 1 | 0 | 2
Proyecto SOFAR | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
Capacitación Campus Virtual | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |  | Planeación y convocatoria se realizó de acuerdo a lo programado.
Reunión nacional de responsables estatales de salud bucal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Curso de inducción al puesto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Análisis de Sistemas de Infomación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se realizó de acuerdo a la calendarización.
Asesoría en Programación Presupuestal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se realizó de acuerdo a la calendarización.
Evaluar el Índice de Desepeño | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se realizó de acuerdo a la calendarización.