## Anexo 5
METAS E INDICADORES
Secretaría de Salud
Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado |  |  |  | Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud /CENAPRECE
Nombre del Programa de Acción Específico (PAE) |  |  |  | Programa de Acción Específico 2013-2018 Tuberculosis
Objetivo del PAE |  |  |  | Fortalecer las competencias técnicas y operativas en detección, diagnóstico y tratamiento de tuberculosis en el personal médico, paramédico, para la realización de acciones en la población y grupos vulnerables.
[15 empty] | Periodo: |  | 2o trimestre abril-junio 2016
No. | PAE/ PROSESA Estrategia | PAE/ PROSESA Línea de Acción | Nombre del Indicador | Fórmula | Unidad de Medida | Meta 2018 | Linea Base | Meta 2016 | 1er trimestre |  | 2o. Trimestre |  | 3er. Trimestre |  | 4o. Trimestre |  | Acumulado |  | Comentario de las variaciones
[9 empty] | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado
2013
1 | 1.3 Realizar acciones orientadas a reducir la morbilidad por enfermedades trasmisibles de importancia epidemiológica o emergente y reemergente | 1.3.1. Promover la participación del personal de salud y de la población para detección y tratamiento oportuno de la tuberculosis | 1 Tasa de incidencia asociada a la TBTF. | Numerador: Casos nuevos de TBTF | Tasa | 20494.16 | 19703 | 20916.72 | 5229 | 4563 | 5229 | 5789 | 5229 |  | 5229 |  | 20917 | 10352 | La medición del indicador es de carácter anual.
|  |  |  | Denominador: Población total a mitad del periodo por 100,000 habitantes. |  | 124737791 | 118395054 | 122273473 | 122273473 | 122273473 | 122273473 | 122273473
|  |  |  | Resultado: |  | 16.4298 | 16.6 | 17.1065 | 4.2765 | 3.7318 | 4.2765 | 4.7345 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 2 Tasa de mortalidad asociada a TBTF. | Numerador: Total de defunciones por TBTF | Tasa | 1996 | 2383 | 2139 | 534 |  | 534 |  | 534 |  | 534 |  | 2139 |  | La medición del indicador es de carácter anual, sin embargo la fuente del dato oficial debe ser el INEGI el cual la otorga 2 años después del cierre del año a evaluar.
|  |  |  | Denominador: Población total a mitad del periodo por 100,000 habitantes. |  | 124737791 | 118395054 | 122273473 | 122273473 | 122273473 | 122273473 | 122273473
|  |  |  | Resultado: |  | 1.6002 | 2.0128 | 1.7494
|  |  | 3 Proporción de casos de TB Pulmonar con Bk+ que terminan el tratamiento y curan (éxito del tratamiento) | Numerador: Total de casos nuevos de TB P diagnosticados con Bk+ que ingresan a tratamiento, lo terminan y curan | Porcentaje | 87.6% | 12567 | 11209 | 2844 | 2668 | 5842.69 | 5586 | 8699.796 |  | 11209.05 |  | 11209 | 5586 | El alcance y la programación de este indicador es acumulativo y es de carácter anual con base en la cohorte del año anterior (2015), cada trimestre evaluado en este informe representa al trimestre correspondiente de 2015
|  |  |  | Denominador: Total de casos nuevos Número de personas con TBP Bk+ que ingresan a tratamiento X 100 |  | 87.6% | 10943 | 12825 | 3254 | 3266 | 6685 | 6648 | 9954 |  | 12825 |  | 12825 | 6648
|  |  |  | Resultado: |  | 87.6% | 87.1% (2012) | 87.4% | 87.4001 | 81.6901 | 87.4 | 84.0253 | 87.4 |  | 87.4 |  | 87.3996 | 84.0253
|  |  | 4 Cobertura de detección de sintomáticos respiratorios. | Numerador: Total de baciloscopías primeras positivas y negativas realizadas a SR y/o cultivo para micobacterias / | Porcentaje | 295908 | 258913 | 278366 | 69592 | 47615 | 69592 | 70630 | 69592 |  | 69592 |  | 278368 | 118245
|  |  |  | Denominador: Total de sintomáticos respiratorios programados por 100. |  | 314796.3818 | 285120.7819 | 302572 | 75643 | 75643 | 75643 | 75643 | 75643 |  | 75643 |  | 302572 | 151286
|  |  |  | Resultado: |  | 94% | 90% | 92% | 92.0006 | 62.947 | 92.0006 | 93.3728 | 92.0006 | #DIV/0! | 92.0006 | #DIV/0! | 92.0006 | 78.1599
|  |  | 5 Número de materiales educativos en tuberculosis elaborados. | Total de materiales educativos elaborados o rediseñados | Número Materiales educativos elaborados o rediseñados | 6 | 0 | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 4 | 2
|  |  |  | Resultado: |  | 6 | 0 | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 4 | 4
|  |  | 6 Cumplimiento de eventos de capacitación | Numerador: Número de eventos de capacitación realizados | Porcentaje | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 2
|  |  |  | Denominador: Número de eventos de capacitación programados X 100 |  | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 2
|  |  |  | Resultado: |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | 100
|  |  | 7 Cobertura de Tratamiento de personas con Tuberculosis Farmacorresistente (TB FR) | Numerador: Total de casos con TB FR que ingresaron a tratamiento | Porcentaje | 280 | 180 | 251 | 63 | 26 | 63 | 22 | 63 |  | 62 |  | 251 | 48 | La varciación respecto a la meta programada se debió al desabasto de insumos del laboratorio para la realización de cultivos y pruebas de sensibilidad.
|  |  |  | Denominador: Total de casos con TB FR programados para ingresar a tratamiento X 100 |  | 311 | 234 | 279 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 69 |  | 279 | 140
|  |  |  | Resultado: |  | 90.0322 | 76.9231 | 89.9642 | 90 | 37.1429 | 90 | 31.4286 | 90 | #DIV/0! | 89.8551 | #DIV/0! | 89.9642 | 34.2857
|  |  | 8 Cobertura de detección de VIH en personas con TBTF | Numerador: Número de casos nuevos de 15 y más años de edad con TBTF con prueba realizada de VIH | Porcentaje | 16636 | NA | 16057 | 4014 | 3257 | 4014 | 4575 | 4014 |  | 4014 |  | 16057 | 7832
|  |  |  | Denominador: Total de casos nuevos de 15 y más años de edad con TBTF menos los casos nuevos de TBTF registrados previamente con VIH X 100 |  | 18485 | NA | 18891 | 4723 | 4723 | 4723 | 4723 | 4723 |  | 4723 |  | 18892 | 9446
|  |  |  | Resultado: |  | 89.9973 | #VALUE! | 84.9981 | 84.9884 | 68.9604 | 84.9884 | 96.8664 | 84.9884 | #DIV/0! | 84.9884 | #DIV/0! | 84.9936 | 82.9134
|  |  | 9 Cobertura de personas con TBTF con prueba ofertada de DM | Numerador: Número de personas de 20 y más años de edad con TBTF,casos nuevos, con prueba de detección de DM realizada | Porcentaje | 13280 | NA | 13554 | 3388 | 2457 | 3388 | 3573 | 3388 |  | 3390 |  | 13554 | 6030
|  |  |  | Denominador: Total de casos nuevos de 20 y más de edad con TBTF, menos los casos de TB TF registrados previamente con DM X 100 |  | 14756 | NA | 15060 | 3765 | 3765 | 3765 | 3765 | 3765 |  | 3765 |  | 15060 | 7530
|  |  |  | Resultado: |  | 89.9973 | #VALUE! | 90 | 89.9867 | 65.259 | 89.9867 | 94.9004 | 89.9867 | #DIV/0! | 90.0398 | #DIV/0! | 90 | 80.0797
|  |  | 10 Cobertura de Terapia Preventiva con Isoniacida (TPI) a niñas y niños menores de 5 años de edad contactos de casos con tuberculosis pulmonar | Numerador: Total de contactos menores de 5 años de edad con TPI | Porcentaje | 4025 | 3461 | 3902 | 975 | 945 | 975 | 842 | 975 |  | 977 |  | 3902 | 1787
|  |  |  | Denominador: Total de contactos menores de 5 años de edad declarados por 100. |  | 4025 | 4326 | 4108 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 |  | 1027 |  | 4108 | 2054
|  |  |  | Resultado: |  | 100% | 80% | 95% | 94.9367 | 92.0156 | 94.9367 | 81.9864 | 94.9367 | #DIV/0! | 95.1315 | #DIV/0! | 94.9854 | 87.001
|  |  | 11 Porcentaje de cumplimiento de visitas de supervisión | Numerador: Total de visitas de supervisión realizadas | Porcentaje | 40 | 43 | 34 | 3 | 0 | 9 | 7 | 11 |  | 11 |  | 34 | 7
|  |  |  | Denominador: Número de visistas de supervisión programadas X 100 |  | 40 | 40 | 38 | 3 | 0 | 9 | 9 | 11 |  | 11 |  | 38 | 38
|  |  |  | Resultado: |  | 100 | 107.5 | 89.4737 | 100 | 0 | 100 | 77.7778 | 100 | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | 89.4737 | 18.4211
|  |  | 12 Publicación de resultados de investigación operativa estatales y del nivel nacional | Número de investigaciones operativas tanto estatales como del nivel nacional publicados o presentados en foros de carácter científico | Número |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
[6 empty] | 1 | 0 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  |  | 13 Tasa de incidencia asociada a la TBP | Numerador: Casos nuevos de TBP | Tasa | 16202.88 | 16080 | 16537 | 4134 | 3702 | 4134 | 4628 | 4134 |  | 4134 |  | 16536.96 | 8330 | La medición del indicador es de carácter anual
|  |  |  | Denominador: Población total a mitad del periodo por 100,000 habitantes. |  | 124737791 | 118395054 | 122273473 | 122273473 | 122273473 | 122273473 | 122273473
|  |  |  | Resultado: |  | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 3.3809 | 3.0276 | 3.3809 | 3.785 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.7 | #DIV/0!
|  |  | 14 Tasa de mortalidad asociada a TBP | Numerador: Total de defunciones por TBP | Tasa | 1510 | 1923 | 1650 | 412 |  | 412 |  | 412 |  | 412 |  |  |  | La medición del indicador es de carácter anual, sin embargo la fuente del dato oficial debe ser el INEGI el cual la otorga 2 años despues del cierre del año a evaluar. Cabe mencionar que el único dato disponible al día de hoy sigue siendo 2013.
|  |  |  | Denominador: Población total a mitad del periodo por 100,000 habitantes |  | 124737791 | 118395054 | 122273473
|  |  |  | Resultado: |  | 1.2105 | 1.6 (2013) | 1.3494 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 15 Porcentaje de curación de casos de TBP | Numerador: Total de casos nuevos de TBP diagnosticados con baciloscopía positiva que ingresan a tratamiento y curan | Porcentaje | 86% | 9376 | 10952 | 2778.916 | 2323 | 5708.99 | 4959 | 8500.716 |  | 10952.55 |  | 10952.55 | 7282 | El alcance y la programación de este indicador es acumulativo y es de carácter anual con base en la cohorte del año anterior (2015), cada trimestre evaluado en este informe representa al trimestre correspondiente de 2015
|  |  |  | Denominador: Total de casos nuevos de TBP diagnosticados con baciloscopía positiva que ingresan a tratamiento por 100 |  | 86% | 12567 | 12825 | 3254 | 3266 | 6685 | 6648 | 9954 |  | 12825 |  | 12825 | 9914
|  |  |  | Resultado: |  | 86% | 74.6% (2012) | 85.4% (2015) | 85.4 | 71.1268 | 85.4 | 74.5939 | 85.4 | #DIV/0! | 85.4 | #DIV/0! | 85.4 | 73.4517
|  |  | 16 Diagnóstico de casos nuevos de Tuberculosis Pulmonar | Numerador: Nº de casos de TBP diagnosticados | Porcentaje | 16203 | 16080 | 16537 | 4134 | 3702 | 4134 | 4628 | 4134 |  | 4135 |  | 16537 | 8330
|  |  |  | Denominador: Nº de casos de TBP a diagnosticar X 100 |  | 16203 | 15886 | 16537 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 |  | 4135 |  | 16537 | 8268
|  |  |  | Resultado: |  | 100 | 98.79 | 100 | 100 | 89.5501 | 100 | 111.9497 | 100 | #DIV/0! | 100 |  | 100 | 100
Note on H18: Maria de Lourdes Martinez Olivares: 2013

## Grafica de Gant A4
Grafica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
Unidad Administrativa u Organo Desconcentrado
PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE TUBERCULOSIS
Consecutivo | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | U.M. | CANTIDAD | AÑO | 2016 | [52 empty] | Número de Indicador al que corresponde
[5 empty] | MES | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | COMENTARIOS
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Evaluar de manera trimestral los alcances en el control de la tuberculosis relacionados con la curación,Iincidencia detección y estudio de contactos | CENAPRECE | Porcentaje |  | 0 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  | Se evalúa en los Indicadores Caminando a la Excelencia del PNT | 1, 2, 3, 14, 15 y 16
[5 empty] | *R | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1
2 | Realizar Reunión Nacional Anual de Evaluación para medir los alcances del Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis con relación a las metas establecidas de incidencia, mortalidad y curación | CENAPRECE/ SESA | Reunión |  | *P | [29 empty] | 1 | [23 empty] | 6
*R
3 | Actualizar Manuales y Guías de Atención de casos de Tuberculosis. | CENAPRECE | Documentos |  | *P | [44 empty] | 2 | [8 empty] | 5
*R
4 | Realizar 3 eventos nacionales de capacitación con prespectiva de género en temas de tuberculosis con perspectiva de género dirigidos a médicos, Red TAES de Enferemría, promotores . | CENAPRECE | Evento |  | P | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [20 empty] | 6
[5 empty] | R | [13 empty] | 1 | [9 empty] | 1
5 | Realizar detección deTB P entre sintomáticos respiratorios hombres y mujeres y grupos de riesgo. | CENAPRECE/SESA | Diagnóstico de casos nuevos TBP |  | *P | 1378 |  |  |  |  | 1378 |  |  |  | 1378 |  |  |  |  | 1378 |  |  |  | 1378 |  |  |  | 1378 |  |  |  | 1378 |  |  |  | 1378 |  |  |  |  | 1378 |  |  |  | 1378 |  |  |  | 1378 |  |  |  | 1378 |  |  |  |  | Evaluación en los Indicadores de Caminando a la Excelencia | 4
[5 empty] | *R | 1295 |  |  |  |  | 1234 |  |  |  | 1173 |  |  |  |  | 1509 |  |  |  | 1555 |  |  |  | 1564
6 | Realizar 34 visitas de asesoría y supervisión a entidades federativas. | CENAPRECE | Visita |  | *P | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 11
[5 empty] | *R | [14 empty] | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
7 | Realizar 2 reunionees presenciales, semestrales con el Grupo Asesor Nacional de Farmacorresistencia (GANAFAR) con la participación de los Líderes estatales (COEFAR) | CENAPRECE | Reunión | [27 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | [9 empty] | Dictaminación de casos complicados de TB- MFR.Ratificación de integrantes del GANAFAR | 7
1
8 | Realizar Curso de Actualización en TB-MFR | CENAPRECE | Curso |  | P | [15 empty] | 1 | [36 empty] | Participan 32 Líderes Clínicos de las entidades federativas en el marco de la Reunión de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax | 6
[5 empty] | R | [13 empty] | 1
9 | Realizar gestión con las entidades federativas a fin de que considern en su presupuesto, la incorporación de métodos modernos y actuales para el diagnóstico de la TB-MFR | CENAPRECE | Gestión |  | P | [21 empty] | 32 | [30 empty] | Información a los estados para que se considere este equipo en la presupuestación programática del LESP. Actividad en coordinación con el InDRE | 7
[5 empty] | R | [21 empty] | 32
10 | Realizar la gestión de adquisición de fármacos para Iniciar esquemas de tratamiento para los casos de tuberculosis farmacorresistente | CENAPRECE/SESA | Cobertura de tratamiento |  | P | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [30 empty] | Actividad que incluye solicitud a través de formualrios establecidos a Glogal Drug Facility (GDF) con aprobación del Green Ligth (GL)Comité Regional de TB- MFR | 7
[5 empty] | R | [21 empty] | 1
13 | Realizar reuniones de Coordinación con la DGE para la incorporación del Sistema de Información MACRO TB MFR a la Plataforma Única de Información Módulo Tuberculosis | CENAPREC/ DGE |  |  | P | [19 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [8 empty] | Depnederá del financiamiento de la Dirección General de Epidemiología. Revisión de variables | 7
|  |  | Reunión |  | R | [19 empty] | 1
14 | Realizar dos Reuniones de coordinación con los Programas de TB, DM y VIH-sida,para seguimiento de actividades estatales | CENAPRECE/CENSIDA | Reunión |  | P | [18 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [12 empty] | Reunión con el Programna de Diabetes Mellitus ( Dirección de Enfermedades Crónicas)para incorporación de atención de Tb en personas con DM en la NOM de Diabetes. | 9
[5 empty] | R | [18 empty] | 1
| Realizar detección de VIH a todos los casos de TBTF de 15 años y más diagnosticados. | CENAPRECE/SESA | Detección VIH |  | P | 1338 |  |  |  |  | 1338 |  |  |  | 1338 |  |  |  |  | 1338 |  |  |  | 1338 |  |  |  | 1338 |  |  |  | 1338 |  |  |  | 1338 |  |  |  |  | 1338 |  |  |  | 1338 |  |  |  | 1338 |  |  |  | 1338 |  |  |  |  | Se evalúa de manera trimestral en los Indicadores Caminando a la Excelencia | 8
[5 empty] | R | 1162 |  |  |  |  | 1099 |  |  |  | 996 |  |  |  |  | 1464 |  |  |  | 1421 |  |  |  | 1690
15 | Realizar detección de DM a todos los casos de TbTF de 20 años y más diagnosticados. | CENAPRECE/SESA | Detección DM en personas con TB |  | P | 1129 |  |  |  |  | 1129 |  |  |  | 1129 |  |  |  |  | 1129 |  |  |  | 1129 |  |  |  | 1129 |  |  |  | 1129 |  |  |  | 1129 |  |  |  |  | 1129 |  |  |  | 1129 |  |  |  | 1129 |  |  |  | 1129 |  |  |  |  | Se evalúa de manera trimestral en los Indicadores Caminando a la Excelencia | 9
[5 empty] | R | 867 |  |  |  |  | 852 |  |  |  | 738 |  |  |  |  | 1122 |  |  |  | 1107 |  |  |  | 1344
16 | Impulsar el inicio de tratamiento de la comorbilidad asociada a TBF-Diabetes o TBTF-VIH y realizar evaluación de esta actividad con los programas involucrados | CENAPRECE/CENSIDA | Reunión evaluación |  | P | [21 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Reunión de revisión de lineamietnos para la atención de la co morbilidad Tb-DM | 8
[5 empty] | R | [21 empty] | 1
17 | Elaborar y difundir 2 Tarjetas de memoria para favorecer la administración del tratamiento de la tuberculosis latente en personas con VIH ( tratamiento de tuberculosis latente) | CENAPRECE | Tarjetas |  | P | [25 empty] | 2 | [26 empty] | Se difundirán de manerea electrónica a las entidades federativas. Pendiente de elaborar la segunda tarjeta | 10
[5 empty] | R | [25 empty] | 1
18 | En coordinación con la DGPS y la DGCS realizar diseño (contenidos) y difusión de las campañas de promoción para la prevención y control de la tuberculosis en la población | CENAPRECE/DGPS | Material |  | P | [15 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | Se difundirán de manera electrónica | 4, 5
[5 empty] | R | [15 empty] | 1
19 | Implementar Planes de trabajo de prevención y control de la tubeculosis en municipios prioritarios, con la incorporación de proveedores de saldud fuera del ámbito interinstitucional | CENAPRECE/SESA | Planes de trabajo con seguimiento trimestral |  | P | [21 empty] | 25 | [14 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | [7 empty] | Sólo se dispone de 13 Planes de trabajo municipales | 1,3 y 13
[5 empty] | R | [21 empty] | 13
20 | Realizar gestión con los estados para que las personas con tuberculosis estén inscritos en los programas de protección social | CENAPRECE/SESA | Gestióna través de oficio y en visitas de supervisión |  | P | [18 empty] | 32 | [33 empty] | Se elaborará oficio y se enviará por correo electrónico . Se dará seguimiento en las visitas de supervisión | 3
[5 empty] | R | [18 empty] | 32
21 | Impulsar la gestión estatal para la realización de investigaciones operativas de manera anual | CENAPRECE/SESA | Protocolo de Investigación |  | P | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [24 empty] | Se dará inicio con la elaboarción de 2 protocoloes de Investigación | 12
[5 empty] | R | [9 empty] | 2
| Iniciar tratamiento estrictamente supervisado para lograr la curación (Éxito) | CENAPRECE/sesa | Porcentaje |  | P | 912 |  |  |  |  | 912 |  |  |  | 912 |  |  |  |  | 912 |  |  |  | 912 |  |  |  | 912 |  |  |  | 912 |  |  |  | 912 |  |  |  |  | 912 |  |  |  | 912 |  |  |  | 912 |  |  |  | 912 |  |  |  |  | Los datos son acumulados | 3,15
[5 empty] | R | 889 |  |  |  |  | 889 |  |  |  | 889 |  |  |  |  | 1862 |  |  |  | 1862 |  |  |  | 1862
| Iniciar esquemas de tratamiento para los casos de tuberculosis farmacorresistente | CENAPRECE/sesa | Porcentaje |  | P | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 7
[5 empty] | R | 13 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1
22 | Documentar las experiencias de éxito de las entidades federativas para su difusión a través de su publicación y presentación en el Curso Anual de Diagnóstico y Tratamiento de la Tuberculosis en el Niño y el Adulto | CEANPRECE/SESA | Documentos |  | P | [23 empty] | 4 | [28 empty] | Se presentarán resultados en el Curso de Actualización en Tuberculosis en el Adulto y el Niño | 12
[5 empty] | R | [23 empty] | 4
| 21801 | 21141 | 9023

## Seguimiento Gráfica de Gantt
Formato de reporte de actividades de Grafica de GANTT realizadas
Trimestre:____Meta Anual 2016_____________ | [6 empty] | Órgano Desconcentrado:_ CENAPRECE_TUBERCULOSIS
| PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE |  |  |  | REALIZADA |  |  |  | SE REPROGRAMÓ |  | ¿PARA QUE TRIMESTRE?
ACTIVIDAD COMPROMETIDA | 1° | 2° | 3° | 4° | SI | NO | ACCIONES QUE CONTRIBUYERON A SUS CUMPLIMIENTO | PROBLEMÁTICA QUE IMPIDIO SU CUMPLIMIENTO | SI | NO | 3° | 4°
Evaluar de manera trimestral los alcances en el control de la tuberculosis relacionados con la curación,Iincidencia detección y estudio de contactos |  | 1 | 1 | 1 |  |  | El envío a las entidades federativas de las cohortes trimestrales para su análisis.
1
Realizar Reunión Nacional Anual de Evaluación para medir los alcances del Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis con relación a las metas establecidas de incidencia, mortalidad y curación |  | 1 | [5 empty] | Disponibilidad financiera | x |  | x
Actualizar Manuales y Guías de Atención de casos de Tuberculosis. |  |  |  | 2
Realizar 3 eventos nacionales de capacitación con prespectiva de género en temas de tuberculosis con perspectiva de género dirigidos a médicos, Red TAES de Enferemría, promotores . |  | 2 | 1 |  |  |  | Organizaicón de los eventos con antelación en coordinación con el Hospital general de México y Sociedad mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax
2
Realizar detección deTB P entre sintomáticos respiratorios hombres y mujeres y grupos de riesgo* | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Fortalecimiento de las actividades a nivel estatal
| 1 | 1
Realizar 34 visitas de asesoría y supervisión a entidades federativas. | 3 | 9 | 11 | 11 |  |  |  | Situaciones de insegurirdad en algunos estados y problemas sociales en otros han limitado las salidas de supervisión | x |  | x | x
| 0 | 7
Realizar 2 reuniones presenciales, semestrales con el Grupo Asesor Nacional de Farmacorresistencia (GANAFAR) con la participación de los Líderes estatales (COEFAR) |  | 1 |  | 1 |  |  | Presencia de casos de TB- MFR y gerencia de medicamentosd e segunda línea
1
Realizar Curso de Actualización en TB-MFR |  | 1 |  |  |  |  | Se realizó en el marco de la Reunión Anual de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax
1
Realizar gestión con las entidades federativas a fin de que considern en su presupuesto, la incorporación de métodos modernos y actuales para el diagnóstico de la TB-MFR |  | 32
|  | 32 |  |  |  |  | Coordinación con el InDRE quien apoyo con recurso fiancniero para la adquisición del equipo
Realizar la gestión de adquisición de fármacos para Iniciar esquemas de tratamiento para los casos de tuberculosis farmacorresistente | 1 | 1 |  |  |  |  | Se realizó la gestión aunque aún no se reciben los fármacos de segunda línea
1
Realizar reuniones de Coordinación con la DGE para la incorporación del Sistema de Información MACRO TB MFR a la Plataforma Única de Información Módulo Tuberculosis |  | 1 | 1 | 1 |  |  | Está en proceso de revisión las variables del proceso para analizar la factibilidad de la inciorporación de la MACRO TB MFR a la PUI
1
Realizar dos Reuniones de coordinación con los Programas de TB, DM y VIH-sida,para seguimiento de actividades estatales |  | 1 |  | 1 |  |  | Las actividades de capacitación conjunta han fortalecido la coordinación técnica
1
Realizar detección de VIH a todos los casos de TBTF de 15 años y más diagnosticados* | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Disponibilidad de insumos para la detección
| 1 | 1
Realizar detección de DM a todos los casos de TbTF de 20 años y más diagnosticados* | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Disponibilidad de insumos para la detección
| 1 | 1
Impulsar el inicio de tratamiento de la comorbilidad asociada a TBF-Diabetes o TBTF-VIH y realizar evaluación de esta actividad con los programas involucrados |  | 1 | 1 | 1 |  |  | Evalaución de las cohortes de tratamniento Tb-DM
1
Elaborar y difundir 2 Tarjetas de memoria para favorecer la administración del tratamiento de la tuberculosis latente en personas con VIH ( tratamiento de tuberculosis latente) |  | 2 | [5 empty] | Revisión de los lineamientos de la OMS para tal fin y así poder disponer de información actualizada
1
En coordinación con la DGPS y la DGCS realizar diseño (contenidos) y difusión de las campañas de promoción para la prevención y control de la tuberculosis en la población |  | 1 | 1 | 1 |  |  | Actividades conjuntas de colaboración y coordinación
1
Implementar Planes de trabajo de prevención y control de la tubeculosis en municipios prioritarios, con la incorporación de proveedores de saldud fuera del ámbito interinstitucional |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  | Cambio de responsables del proyecto y poco apoyo de los coordinadores estatales
13
Realizar gestión con los estados para que las personas con tuberculosis estén inscritos en los programas de protección social |  | 32 |  |  |  |  | Análisis de las cohortes y presencia de dterminantes sociales para la salud
32
Impulsar la gestión estatal para la realización de investigaciones operativas de manera anual |  | 1 | 1 |  |  |  | Capacitación por parte de la OPS en la conducción de dos investigaciones operativas
2
Iniciar tratamiento estrictamente supervisado para lograr la curación (Éxito)* | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Análisis de las cohortes y las metas de ODS
1
Iniciar esquemas de tratamiento para los casos de tuberculosis farmacorresistente | 63 | 63 | 63 | 63 |  |  |  | Retraso en la realización en cultuivos y PFS de parte del InDRE por falta de insumos
| 26 | 22
Documentar las experiencias de éxito de las entidades federativas para su difusión a través de su publicación y presentación en el Curso Anual de Diagnóstico y Tratamiento de la Tuberculosis en el Niño y el Adulto |  | 1 |  |  |  |  | Incentivo a los líderes estatales del PNT y de la RED TAES de Enfermería para presentar sus experiencias de éxito en el Marco del Congreso de Tuberculosis
1
* Se refiere a la actividad y No a la Meta