## A5 URG
METAS E INDICADORES
Secretaría de Salud
Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado |  |  |  |  | Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Nombre del Programa de Acción Específico (PAE) |  |  |  |  | Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres
Objetivo del PAE |  |  |  |  | Atender con oportunidad las urgencias epidemiológicas y desastres, según la normatividad vigente.
[15 empty] | Periodo: |  | 2do trimestre, 2016 (Preliminar)
No. | PAE/ PROSESA Estrategia | PAE/ PROSESA Línea de Acción | Nombre del Indicador | Fórmula | Unidad de Medida | Meta 2018 | Linea Base | Meta 2016 | 1er trimestre |  | 2o. Trimestre |  | 3er. Trimestre |  | 4o. Trimestre |  | Acumulado |  | Comentario de las variaciones
[9 empty] | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado
2012
1 | 1 Constituir en los Comités Estatales para la Seguridad en Salud, la coordinación para la preparación y respuesta ante emergencias en salud. 3.2 Garantizar el control de emergencias en salud, desastres y de seguridad en salud. | 1.1 Mantener la Red Nacional de Enlaces para la preparación y respuesta ante emergencias en salud, del nivel federal y estatal. 1.2 Verificar el funcionamiento de los Comités Estatales para la Seguridad en Salud. 3.2.2. Consolidar la organización y coordinación para la preparación y respuesta ante emergencias en salud y riesgos sanitarios | Porcentaje de Estados con el Comité Estatal para la Seguridad en Salud activo | Numerador: Reuniones trimestrales realizadas | Porcentaje | 100% (32) | 28 | 100% (32) | 32 | 30 | 32 | 29 | 32 |  | 32 |  | 32 | 30 | Información preeliminar
|  |  |  | Denominador: Reuniones trimestrales programadas x 100 |  |  | 32
|  |  |  | Resultado: |  |  | 87.5 |  | 93.75 |  | 90.625 |  | 0 |  | 0 |  | 93.75
2 | 2.1. Establecer planes y lineamientos de preparación y respuesta ante enfermedades emergentes y reemergentes. 3.2 Garantizar el control de emergencias en salud, desastres y de seguridad en salud. | 2.1.1. Difundir a las 32 Entidades Federativas los planes y lineamientos de preparación y respuesta para enfermedades emergentes y reemergentes de interés. 2.1.2. Verificar la elaboración de los 32 Planes Estatales de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Influenza. 3.2.3. Fortalecer los mecanismos de anticipación y respuesta ante enfermedades emergentes, reemergentes y las asociadas a desastres. | Porcentaje de Planes Estatales de Preparación y Respuesta ante una pandemia de influenza realizados. | Numerador: Planes estatales realizados | Porcentaje | 100% (32) | 32* | No aplica para este año | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Denominador: Total de entidades federativas por 100 |  |  | 32 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Resultado |  |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
3 | 3. Capacitar al personal de salud involucrado en la atención de emergencias en salud, considerando la perspectiva de género. 3.2 Garantizar el control de emergencias en salud, desastres y de seguridad en salud. | 3.1 Capacitar a los responsables estatales del programa en la implementación y ejecución del mismo, considerando la perspectiva de género. 3.2 Realizar en los Estados la capacitación del personal de salud involucrado en el programa, incluyendo la perspectiva de género. 3.2.4 Fortalecer la capacitación y actualización del personal involucrado en la preparación y respuesta ante emergencias y riesgos sanitarios. | Porcentaje de responsables del Programa capacitados. | Numerador: Responsables estatales capacitados | Porcentaje | 100% (32) | 6 | 100% (32) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |  | 26 |  | 32 | 3 | Se capacito a los responsables estatales de los estados de Michoacan, Baja California Sur y Sonora.
|  |  |  | Denominador: Total de responsables estatales X100 |  |  | 32
|  |  |  | Resultado |  |  | 18.75 |  | - |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 9.375
|  |  | Porcentaje de cursos de capacitación a entidades federativas. | Numerador: Cursos de capacitaciòn realizados en los Estados | Porcentaje | 100% (6) | 6 | 100% (6) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 6 | 2 | Se realizaron actividades de capacitación en los estados de Baja california Sur y Sonora.
|  |  |  | Denominador: Total de cursos programados X100 |  |  | 6
|  |  |  | Resultado: |  |  | 100 |  | - |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 33.3333
4 | 4. Formar y mantener disponibles las reservas estratégicas nacionales y estatales de suministros para la atención de emergencias en salud. 3.2 Garantizar el control de emergencias en salud, desastres y de seguridad en salud. | 4.1 Mantener actualizados los tipos de suministros, criterios de conformación y administración de las reservas estratégicas. 4.2 Cotejar la disponibilidad e inventarios de los Kits conformados en las 32 Entidades Federativas. 3.2.6. Promover las acciones intersectoriales para controlar emergencias y desastres y de seguridad en salud | Porcentaje de informes trimestrales de las Reservas Estratégicas Estatales. | Numerador: Informes trimestrales de reserva estrategica estatal recibidos | Porcentaje | 100% (4) | No aplica | 100% (4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 2
Denominador: Informes trimestrales de reserva estratégica estatal programados X100
|  |  |  | Resultado |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 50
5 | 5. Asegurar la atención de las urgencias epidemiológicas y desastres, en las primeras 48 horas después de su detección. 3.2 Garantizar el control de emergencias en salud, desastres y de seguridad en salud. | 5.1 Verificar la atención de las urgencias epidemiológicas y desastres, en las primeras 48 hrs. después de su conocimiento. 5.2 Realizar supervisión a las entidades federativas y verificar la adecuada ejecución del programa. 3.2.6. Promover las acciones intersectoriales para controlar emergencias y desastres y de seguridad en salud | Porcentaje de emergencias en salud atendidas en menos de 48 hrs. | Numerador: Emergencias en salud atendidas con oportunidad (brotes y desastres) | Porcentaje | ≥ 95% | 172 | ≥ 95% | ≥ 95% | 88.8% | ≥ 95% | 91.5% | ≥ 95% |  | ≥ 95% |  | ≥ 95% | 90.2%
|  |  |  | Denominador: Emergencias en salud registradas y notificadas (brotes y desastres) X100 |  |  | 172
|  |  |  | Resultado |  |  | 100 |  | 84.4% |  | 86.9% |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 84.4%
|  |  | Porcentaje de supervisiones realizadas a entidades federativas. | Numerador: supervisiones realizadas | Porcentaje | 100% (2) | No aplica | 100% (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 2 | 0 | Por situaciones operativas del programa no pudo realizarse la supervision que se tenia programada.
Denominador: Supervisiones programadas X100
|  |  |  | Resultado |  |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
Anexo 5

## A4_URG
Gráfica de Gantt
SECRETARÍA DE SALUD
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres
Programa de Atención de Urgencias Epidemiologicas y Desastres
Consecutivo | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | U.M. | CANTIDAD | AÑO | 2016
[5 empty] | MES | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Actualización trimestral del directorio de la Red Nacional de Enlaces | Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres | Directorio | 4 | P | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 1
[5 empty] | R | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
2 | *Comprobar que los Comités Estatales para la Seguridad en Salud se encuentren activos a traves del reporte trimestral | Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres | Reporte | 4 | P |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 1
[5 empty] | R |  |  | 1 | [13 empty] | 1
3 | **Enviar a las entidades federativas los lineamientos para la elaboración de los planes estatales. | Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres | Lineamientos | 1 | P
R
4 | **Solicitar los Planes Estatales de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Influenza. | Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres | Planes estatales | 32 | P
R
5 | **Recibir y revisar los Planes Estatales de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Influenza. | Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres | Planes estatales | 32 | P
R
6 | Capacitar a los responsables de programa, a través de la reunión nacional. | Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres | Reunión | 1 | P | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 26
[5 empty] | R | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 2
7 | Realizar cursos de capacitación en entidades federativas. | Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres | Cursos | 6 | P | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | R | [25 empty] | 2
8 | Revisar los suministros, criterios de conformación y administración de las reservas. | Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres | Reserva estrategica | 1 | P | [26 empty] | 1
R
9 | Verificar inventarios estatales de los insumos de la reserva estrategica, a través de reporte trimestral. | Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres | Reporte | 4 | P |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 1
[5 empty] | R |  |  | 1 | [13 empty] | 1
10 | *Identificar mediante los informes trimestrales, la atención de emergencias en salud. | Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres | Informe | 4 | P |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 1
[5 empty] | R |  |  | 1 | [13 empty] | 1
11 | Realizar las visitas de supervisión a las entidades federativas seleccionadas | Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres | Supervisiones | 2 | P | [22 empty] | 1 | [6 empty] | 1
R
* | La verificación de estos indicadores corresponde al trimestre anterior
** | No aplica para el año 2016
Anexo 4

## Gráfica de Gantt UEyD
Formato de reporte de actividades de Grafica de GANTT realizadas
Trimestre:___Segundo_____ | [6 empty] | Órgano Desconcentrado:___CENAPRECE UEyD__________
| PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE |  |  |  | REALIZADA |  |  |  | SE REPROGRAMÓ |  | ¿PARA QUE TRIMESTRE?
ACTIVIDAD COMPROMETIDA | 1° | 2° | 3° | 4° | SI | NO | ACCIONES QUE CONTRIBUYERON A SUS CUMPLIMIENTO | PROBLEMÁTICA QUE IMPIDIO SU CUMPLIMIENTO | SI | NO | 2° | 3° | 4°
Actualización trimestral del directorio de la Red Nacional de Enlaces | 1 | 1 |  |  | X
Comprobar que los Comités Estatales para la Seguridad en Salud se encuentren activos a traves del reporte trimestral | 1 | 1 |  |  | X
*Enviar a las entidades federativas los lineamientos para la elaboración de los planes estatales. | - | - | - | - | -
*Solicitar los Planes Estatales de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Influenza. | - | - | - | - | -
*Recibir y revisar los Planes Estatales de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Influenza. | - | - | - | - | -
Capacitar a los responsables de programa, a través de la reunión nacional. | 0 | 3 |  |  | X
Realizar cursos de capacitación en entidades federativas. | 0 | 2 |  |  | X
Revisar los suministros, criterios de conformación y administración de las reservas. | - | - |  |  | -
Verificar inventarios estatales de los insumos de la reserva estrategica, a través de reporte trimestral. | 1 | 1 |  |  | X
Identificar mediante los informes trimestrales, la atención de emergencias en salud. | 1 | 1 |  |  | X
Realizar las visitas de supervisión a las entidades federativas seleccionadas | 0 | 1 |  |  |  | X |  | Por situaciones operativas del programa no pudo realizarse la supervision que se tenia programada. | X |  |  | X
*No aplica para el año 2016